宣电商组发〔2021〕4号

关于调整宣恩县电子商务综合示范实施方案的通  知

各乡镇人民政府，县政府有关部门：

《关于调整宣恩县电子商务综合示范实施方案的通知》已经县委、县政府研究同意。现印发给你们，请认真遵照执行。

宣恩县电子商务进农村工作领导小组办公室

2021年11月22日

关于调整宣恩县电子商务综合示范

实施方案

为加快推进综合示范项目建设工作，落实电子商务在全县农村的推广应用，根据财政部、商务部、国务院扶贫办《关于开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知》(财办建〔2018〕102号)，湖北省商务厅、财政厅、省扶贫开发办公室《关于印发〈2018年湖北省电子商务进农村综合示范实施方案〉的通知》（鄂商务发〔2018〕107号）、省商务厅关于印发〈湖北省电子商务进农村综合示范项目资金管理指导意见〉的通知》（鄂商务发〔2017〕132号）、《恩施州人民政府办公室关于加快推进电子商务发展的实施意见》（恩施州政办发〔2018〕12号）、《关于印发<宣恩县电子商务进农村综合示范实施方案>的通知》（宣电组发〔2019〕1号）和《关于鼓励和支持电子商务及快递业健康发展的若干意见》（宣政发〔2020〕4号）等文件精神，结合我县实际，特调整本方案。

# 一、项目概况

## （一）项目名称

宣恩县2018年电子商务进农村综合示范项目

## （二）项目单位

责任单位：宣恩县人民政府

牵头部门：宣恩县科学技术和经济信息化局（商务局）

## （三）项目建设地点

宣恩县全域

## （四）项目实施期限

2019年9月-2022年9月

## （五）项目建设内容

1.县域电子商务公共服务中心建设；2.农村电子商务服务站点建设；3.县、乡（镇）、村三级物流配送网络体系建设；4.农产品电子商务营销服务体系建设；5.农产品电子商务供应链体系建设；6.电子商务人才培训体系建设；7.县乡村移动互联网建设。

## （六）项目投资及资金来源

项目投资总额2330万元，其中：中央财政补助资金2000万元，县级财政配套资金330万元。

二、总体思路

全面贯彻落实党中央打赢脱贫攻坚和实施乡村振兴战略的新部署新要求，以深化电子商务进农村综合示范县建设为抓手，以农村流通现代化为目标，以信息化促进产业发展为方向，充分利用进驻我县的知名电商平台资源，搭建综合性的县域农村电子商务公共服务营销体系，不断培育壮大农村电子商务经营主体，加快农村电子商务普及应用，拓宽我县特色农产品网络销售渠道，推动电商公共服务城乡共享，加快推进县域经济转型发展。

三、基本原则

（一）政府引导、企业主体。政府通过示范引导、统筹协调、机制创新、政策支持和质量监管等方式，为全县农村电子商务发展营造良好环境，充分发挥市场主体在电商产业发展过程中的主体作用。

（二）规划引领、统筹发展。“借智”制定和完善发展规划，坚持科学发展、有序发展、生态发展，统筹推进。推进农村电子商务与扶贫开发、乡村振兴相结合，与生态文化旅游相结合，重点推进。

（三）强化服务、聚焦上行。加强农村电商公共服务体系建设，整合资源、信息共享，推动农产品、乡村旅游及服务产品的电商化、品牌化、标准化，促进产业融合发展，加强产销衔接，完善营销网络，拓宽产品上行渠道，助力脱贫攻坚。

（四）因地制宜、突出特色。以贡茶、贡果、贡米、火腿、豆制品、土豆等为重点，因地制宜发展农副、旅游等多元电商供应链，培育公共品牌，提升产品附加值，增强农村经济社会发展新动能。

四、工作目标

引进国内知名电商企业和农产品运营企业深度合作，培育一批有实力的骨干电子商务营运商和服务商，建立县级电商公共服务中心，依托农村电子商务服务站(网点)项目，实现行政村覆盖率达到50%以上，建档立卡贫困村覆盖率达到60%以上；整合现有工业、商业、仓储和物流等社会资源，建立县级农村电子商务物流服务中心，不断完善县、乡（镇）物流体系，有效降低物流成本，提高农村流通现代化水平；逐步建立农产品质量追溯体系，打造“富硒、有机、绿色、安全、健康”的宣恩品牌。力争到2020年底，引进2-3个有影响力的电商平台，建设一批农产品展示中心、“体验馆”，培训电商人员5000人次，培育电商创业市场主体10家，新增就业岗位500个；农村电子商务应用率达60%；全县网上交易额不低于3亿元，电子商务交易额同比增长30%以上。

五、建设内容

（一）县域电子商务公共服务中心建设（总投资275万元[中央财政资金]）

建设电商公共服务中心，功能主要包括农特产品展示中心（面积不低于100平方米，展示经营品种不少于50个（其中宣恩产品不少于40个）、培训中心、摄影中心、营销策划中心、洽谈中心、接待中心、技术服务中心、网上商品视觉设计中心、客服中心、电商孵化中心、直播中心、会议中心、创业咖啡中心、网货共配中心等；公共服务中心进行统一的设施设备采购，如电脑、打（复）印机、扫描设备、音像（视频、LED显示）设备、网络接入（输出、存储）设备、电商模拟实训软件、投影机、办公桌椅等。并在显著位置标识“电子商务进农村综合示范项目”字样。

公共服务中心需完善管理制度，实现为全县企业、农户、个人提供规范的农村电子商务公共服务，加快推进农村商品进城入户，开展商品上线、农产品上行、网上营销推广、线上线下融合等工作，积极拓展宣传渠道,鼓励在县内主要道路入口、商业繁华地段、乡镇主要街道、村落聚集区、专业市场、电商示范园等地方，以LED大屏、灯箱广告、平面广告、墙面广告以及各种宣传横幅、标语等形式进行宣传，充分运用新闻媒体、政务网站、政务微博、微信公众平台及影响较大的个人微博等融媒体加大电商宣传推广力度。

（二）农村电子商务服务站点建设（总投资212万元[中央财政资金]）

1.乡镇电子商务服务站。在全县5镇4乡，建立9个统一风格的乡（镇）级电子商务服务站（含物流服务站功能），各服务站面积不少于80平方米，要设有运营服务、展览展示、培训等场地，用于提供产品整合、销售信息、技术指导、代运营等服务，结合本县文化、资源特色，丰富电商发展内容，将辖区内网店实现网店联盟，培育品牌网店，品牌网货，创建一批具有示范带动作用的电子商务示范点，充分展示电商扶贫工作成效。

2.村级电子商务服务网点。采取统一布点、以奖代补、先建后补的方式，建立140个村级服务点（含物流服务点功能），行政村覆盖率达到50%以上，建档立卡贫困村覆盖率达到60%以上，各服务点面积应不少于30平方米，要设有办公运营、产品存放等场地；配齐电脑及电子显示设备，用于开办网店，提供便民缴费、代收代发、代销代购、普惠金融、信息查询等便民服务。

3.运行维护和人才培训。全县行政村合村并组工作开展后，我县行政村布局由原来的279个村变为目前的147个村，以往建设的农村站点布局需要进行优化调整。结合农村站点的前期运行情况，站点人员的电商技能需进一步加强，通过开展技能优化培训，提升人员素养，建设打造农村电商样板示范站。

(三）建立县、乡（镇）、村三级物流配送网络体系（总投资400万元 [中央财政资金]）

1.建立县乡村三级物流仓储配送（冷链）体系。采取以奖代补，鼓励物流龙头企业整合社会资源，建设1个不低于1000平米的仓储、物流配送（冷链）中心、包括分拣中心、信息中心、打包区等，购置必要的设施设备及物流（冷链）车辆，补齐产地预冷、初加工配送等基础短板，农村物流仓储中心要充分利用邮政、电商、供销等服务站的场地资源。推动农村物流服务网络和设施共享衔接，促进多站合一，对入驻宣恩县快递物流分拣中心或开展资源整合的快递物流企业给予场地租金、快递单量方面的补贴，鼓励全县快递企业开展投递服务合作，建设快递末端综合服务场所，建设菜鸟驿站或快递超市，开展联手联投，畅通9个乡镇140个站点物流快递配送业务。制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核及其它工作流程；县级物流仓储中心需配备专业团队，乡镇、村级相关工作人员可以兼职；配送路线要根据县域物流站点布局进行科学规划，每条线路人员和车辆要相对固定，同时针对边远乡村站点可依托现有农村公交运输体系实现货物配送。乡镇服务站点配送覆盖率100%。农产品上行价格与省会城市持平。

2.建设农村物流信息管理平台。要配备物流配送（冷链）车辆和物流配送公共信息交换系统，微信平台，提供车货交易、定位跟踪、通用物流软件托管、政策信息发布等服务，打造成一个具备物流信息收集、处理、分析、分转、终端指令发布、数据统计上报等功能的综合管理平台，实现县内物流配送网络的信息共享。

3.农产品上行物流补贴。在主管部门备案且面向农村的物流企业，并承运乡村服务站点和入驻县域公共服务中心电商企业及网商的农特产品，依据农产品电商销售记录、快递发货单，按照网货件数、价值总额、派件难易程度、客户好评等因素，给予物流补贴。每年11月份县电商领导小组办公室、县电商公共服务中心进行统计，由第三方审计中介机构审计并出具审计报告，县电商领导小组办公室协调相关部门按照“集中研究、综合平衡、一事一议”的方式提出物流补贴方案，按程序核准后给予资金补助。

（四）农产品电子商务营销服务体系建设（总投资595万元[中央财政资金]

1.积极开展各类营销活动。积极引进电商高端人才、农产品网销运营团队和跨境电商平台，开展多类型平台组合对接（主流、垂直、社交、众筹、网红等）。支持举办电商营销大赛、网货创新大赛、宣传短片评选、农村电商发展论坛等营销活动，开展本地好网货评比、电商优秀企业评选等活动。通过试吃、采摘、旅游等互动体验式营销激发购买力，充分运用媒体渠道开展电商宣传推广，全方位传播提升产品、品牌影响力，并结合省、州、县政策组织龙头企业、专业合作社、电商网商等到省内外参加展销会、产品推介会、交易会等活动。对辖区内荆楚优品、乡村旅游、餐饮、民俗资源进行全面摸底，形成营销资料，并针对性开展包装文创设计，引导农民专业合作社与城市社区建立直供关系，共同设立农产品体验店。

2.打造县域农产品公共品牌。引入具备条件的团队，以品牌建设为工作重心，以区域品牌六大资产：产品、形象、视觉、公关、顾客和渠道为切入点，开展核心产品打造、品牌形象打造、品牌视觉识别、网络口碑建设、顾客社群建设。通过品牌营销拓展,打造一批区域公共品牌，策划执行一场公共品牌产品发布会，对接多个经营销售渠道。同时支持我县企业、专业合作社开展无公害、绿色、有机和农产品地理标识等“三品一标”品牌认证，鼓励争创国家地理标志保护产品、国家省州名牌。

3.积极构建网红直播新业态。引入具备条件的团队，以打造网红直播新业态为重点，围绕网红直播基地五大功能：产品展示、选品直播、经验交流、网红培训及运营，建设五位一体化网红直播基地。结合“实训+创业”“主播+销售”“宣传+推介”的运行模式，培养助农创客主播队伍，打造助农直播标杆，培育电商主播人才。联合农业产业上下游企业、农民专业合作社，合作共建主播和供应链的桥梁，构筑“农产品”与“直播”交互的实体空间，打造宣恩县直播电商新品牌。

（五）农产品电子商务供应链体系建设（总投资368万元[中央财政资金]）

1.建立绿色的农产品初加工体系。建设县级农产品供应链运营中心，提供农产品分拣、包装、仓储等服务。完善产地初加工补助政策，支持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，提高初加工设施的使用效率，加强农产品产地初加工；加快绿色高效、节能低碳的农产品精深加工技术升级与集成应用，提升农产品精深加工水平；高效利用农业资源，需要把农产品及加工副产物、剩余物“吃干榨尽”，推动农产品及加工副产物综合利用。

2.抓好农产品标准化建设。通过政府购买服务，依靠专业团队制定选品标准、采购标准、入库标准、包装标准、流通标准等网货销售各环节标准体系，进行分等分级、统一包装、统一营销，大力推广农产品标准化建设，让更多初级农产品具备电商流通能力，提高初级农产品商品化率。对标准化生产网销产品的企业，公共服务中心提供相关指导和补助，有针对性的开展茶叶、白柚、土豆、腊肉等农产品的标准化建设，运营服务期内不少于3个农产品的标准化制定，同时结合宣恩县实际情况，开展电商扶贫产品开发，打造3-5个扶贫品牌及电商扶贫典型案例，加工并且注册出2-3个系列以上适合电子商务销售的网货，助力脱贫攻坚。

3.建立农产品溯源体系及农产品大数据中心。引进农产品质量溯源服务机构，建立县级食品质量追溯平台，健全“三品一标”、“一村一品”等基础数据库，广泛开展农产品种植、加工、包装、检测、销售等关键环节的信息并集、统计分析、上传平台、产品赋码、数据维护等服务，建立农产品质量抽查奖惩机制，设置系统预警，并通过互联网、手机APP、电话等途径发布信息，增强公众对产品的认可，实现质量可追溯、责任可追查。建设农产品大数据中心，主要围绕农产品产量、销售额、销售渠道等开展数据统计和分析，建立一个大数据平台。针对全县农产品网络销售额、农产品线上交易额、乡村服务站点交易额等进行统计分析，有效掌握县域农特产品的产销情况，指导农户定向种植。展示本县农产品的分布及产量情况。

4.做好网货供应商培育、电商扶贫及网货网商共享仓建设。支持协助本地企业、合作社、创业青年等取得食品生产经营许可证等资格认证。网货供应商要对接贫困村建档立卡贫困户30户以上，建立直采直供关系，努力推广订单式生产，促进产销对接，减免贫困户网销产品检测、产品包装等费用，不断完善重点农产品网货供应链，培育壮大县域电商主体，支持县域电商企业，在国内知名第三方电商平台开设特色馆、企业专营店、旗舰店，支持本地传统企业触网及运营指导，拓展经营销售渠道，对接相关渠道资源，打造网货网商共享仓基地。对在本县登记注册并销售本地农产品的电商企业，给予场地租金、网络销量等方面的奖补。

（六）电子商务人才培训体系建设（总投资150万元[中央财政资金]）

建立覆盖对象广泛、培训形式多样、管理运作规范、保障措施健全的培训体系，建立跟踪问效机制，支持聘请县内外知名电商专家来我县开展讲座、论坛、短期授课等活动。

1.培训对象。分乡镇、分片区有计划的组织政府部门工作人员，生产、流通、服务型企业及农民专业合作社负责人，乡（镇）村两级电子商务服务站点工作人员，返乡创业青年、贫困群众、退伍军人、待业大学生、下岗工人、大学生村官等开展电商培训。

2.培训计划及内容。共计划培训5000人次，其中基础普及班:培训3500人次，每期培训学员不得超过100人，每期学时不得少于1天，主要开展电商基础知识、电商政策普及式培训；实操培训班:培训1000人次，每期培训学员不得超过50人，每期学时不得少于3天,主要学习网店（微店）开设、经营与管理、网络适销产品开发、第三方平台站内外营销方式、微博微信推广等；能力提升班：培训400人次，每期培训学员不得超过40人，每期学时不得少于5天，主要针对电商主体开展美工设计基础知识、图片处理软件使用、网店装修、图片素材规划、图片处理及美化、店铺店标细节设计、产品包装等，同时根据工作需要组织政企负责人100人次外出参加电商研修班培训等。

（七）县乡村移动互联网建设（总投资330万元[县级财政资金]）

电商公共服务中心、物流服务中心、电商网点的网络基础建设和通信建设；电商公共服务中心、物流服务中心、农产品分拣中心和溯源体系建设的监控系统，包括存储和显示设备的采购安装及维护。

六、实施步骤

1.项目启动阶段（2018年10月-2019年8月）。

成立并调整县电子商务工作领导小组，充实力量组建电子商务工作领导小组办公室，明确乡镇和县直各部门电商发展任务及责任。调整印发《宣恩县电子商务进农村综合示范项目实施方案》和《宣恩县电子商务进农村综合示范项目资金使用管理办法》，完善农村电商扶持政策和工作规范。

2.项目实施阶段（2019年9月-2021年6月）

建成1个县级电子商务公共服务中心，1个农村电子商务物流服务中心，启动并完备农产品质量追溯体系和县、乡（镇）物流体系建设；建成9个乡镇综合服务站，实现电子商务服务站点行政村和建档立卡贫困村覆盖率不低于50%；争创1批省级电子商务示范乡（镇）、示范村、示范企业和省级电子商务示范产业园（孵化器），实现电子商务交易额同比增长30%以上。

3.项目自评及绩效考核阶段（2020年2月-2020年6月）

依据商务主管部门下发的《电子商务进农村综合示范绩效评估指标体系》，由县电子商务工作领导小组办公室牵头，从财政、科经、扶贫、审计等部门抽调人员组成验收小组，对示范项目进行初检；初检合格后，向省商务厅、财政厅和州市商务主管部门提交项目绩效考核评估报告，迎接国家、省、州市绩效考评。

4.项目整改阶段（2020年6月-2020年9月）

针对省商务厅组织的绩效评价工作中指出的整改问题，形成书面整改方案，经领导小组批准后上报商务厅，由项目承办单位负责整改到位，迎接整改验收。

5.项目提升验收阶段（2020年10月-2022年9月）

对项目建设、运营工作进行总结完善，健全电子商务进农村工作长效机制，带动县域经济稳步发展。

七、保障措施

（一）加强组织领导。成立以县长任组长，相关县领导任副组长，各相关职能部门、乡镇人民政府负责人为成员的电子商务进农村工作领导小组，领导小组下设办公室于县科经局，统筹协调电子商务进农村综合示范工作。各乡镇要成立相应工作专班，制定工作措施，协调本辖区电商发展各项事宜。其他各成员单位结合各自职能积极配合，共同解决在建设中遇到的困难和问题。通过上下联动、通力协作，有效推动各项工作有序开展。

（二）明确职责分工。县电子商务进农村工作领导小组定期主持召开电子商务进农村综合示范创建工作例会，协调解决电子商务发展过程中遇到的困难和问题，形成分工明确、考核严谨、责任到人的工作格局，确保各项工作有序决策、高效推进。科经局作为项目推进工作的责任主体，要对电商进农村示范项目实施方案落地、项目落实和取得实效负责。统计局要加强对项目统计监测，做好数据分析，为政府相关决策提供依据；供销社、扶贫办、财政局、农业农村局等部门要整合相关项目资金，做好对该项目的配套支持。县移动公司要将县级补助的180万元项目资金，主要用于电商公共服务中心、物流服务中心、电商网点的网络基础建设和通信补助；县铁塔公司要将县级补助的150万元项目资金，主要用于电商公共服务中心、物流服务中心、农产品分拣中心和溯源体系建设的监控系统，包括存储和显示设备的采购安装及维护，合计330万元，作为宣恩县财政配套资金支持电子商务进农村示范项目建设。

（三）强化监督检查。科经局、财政局、审计局、监察委等相关部门要按照《实施方案》做好项目日常监管、建好项目台账，明确责任人和进展时限，及时报送项目进展情况，建立项目定期汇报督查制度；要加强工作指导和督查，发现问题立即督促整改，重大问题及时上报；做好资金与项目管理工作，保证示范项目资金安全，确保专款专用。加强对项目资金及招标采购工作的审计监督，确保项目资金规范使用；各项目实施单位（包括中标企业、乡镇、村）必须确保资金规范使用，严禁截留、挪用等违规违纪问题发生，否则将取消项目实施单位资格并依纪依法严肃问责。

（四）做好政务公开。在县人民政府门户网站设置综合示范专栏，全面、及时、准确、集中公开综合示范方案、项目内容、资金安排、决策过程等信息。同时提供省级主管部门的举报监督渠道（省级监督电话：省商务厅027-85780263；省财政厅027-67818611；省扶贫办027-87238700），主动接受社会监督。

（五）加强媒体宣传。充分利用网络、微信等新媒体加大电子商务进农村相关法规政策宣传和舆论引导，灵活运用本地宣传资源，对电子商务进农村工作持续开展微直播、微访谈、微调查，准确发布权威信息、定期发布重点工作、适时通报工作进展、及时征询了解各方意见建议等，总结推广在发展电子商务及电子商务进农村方面的典型经验和做法，赢得各界关注、支持电子商务进农村工作。通过广播电视、报刊杂志等传统媒体对电子商务进农村工作进行跟进宣传，号召社会各方积极参与，引导农民群众更新观念，提高群众的电子商务参与度，努力为加快推进电子商务进农村工作营造良好环境和氛围。

附件：1.宣恩县电子商务进农村综合示范项目资金安排

2. 2019年宣恩县各乡镇电子商务进农村工作任务表

| 附件1： 宣恩县电子商务进农村综合示范项目资金安排 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 国家商务部“农村电子商务服务体系”规范板块 | 建设内容 | 资金安排计划（万元） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 投资预算小计 | 中央专项资金 | 县级配套资金 |  |
| 1 | 县域电子商务公共服务中心建设 | 建设1个不低于1000平米县域电子商务公共服务中心，具备电商孵化、人员培训、数据采集统计等功能。为全县企业、农户、个人提供规范的农村电子商务公共服务体系，为从事网络创业和服务人员提供技术支持、信息服务、营销推广及其他增值业务等服务。积极培育我县农村电子商务市场主体，充分发挥现有市场资源和第三方平台作用，构建农村购物网络平台，实现优势资源的对接与整合。 | 275 | 225 | 0 |  |
| 2 |  | 在电商产业园安装LED大屏；支付公共服务中心租金 |  | 50 | 0 | 本次新增 |
| 3 | 农村电子商务服务站点建设 | 建设乡镇电子商务服务站9个 | 202 | 27 | 0 |  |
| 4 |  | 建设村级电子商务服务网点140个 |  | 140 | 0 |  |
| 5 |  | 服务站点的运作维护和人员培训 |  | 45 | 0 | 本次新增 |
| 6 | 建立县、乡（镇）、村三级物流配送分拨体系打造 | 建立县、乡、村三级物流仓储配（冷链）体系，其中县级物流分拨中心面积不低于1000平米 | 400 | 220 | 0 |  |
| 7 |  | 建设农村物流信息管理平台 |  | 40 | 0 |  |
| 8 |  | 支持农产品上行物流补助（2年） |  | 80 | 0 |  |
| 9 |  | 根据《县人民政府关于鼓励和支持电子商务及快递业健康发展的若干意见》（宣政发〔2020〕4号）文件兑现奖补资 |  | 60 | 0 | 本次新增 |
| 10 | 农产品电子商务营销服务体系建设 | 开展各类营销活动 | 595 | 90 | 0 |  |
| 11 |  | 开展本地好网货评比、电商优秀企业评选等活动及优秀电商企业奖补(2年） |  | 88 | 0 |  |
| 12 |  | 1个县域农产品公共品牌及3子品牌打造及推广,公共品牌策划、品牌包装设计、品牌注册、农产品数据化处理、三品一标认证等 |  | 100 | 0 |  |
| 13 |  | 根据《县人民政府关于鼓励和支持电子商务及快递业健康发展的若干意见》（宣政发〔2020〕4号）文件兑现奖补资 |  | 42 | 0 | 本次新增 |
| 14 | 农产品电子商务营销服务体系建设 | 打造宣恩网红直播带货基地（租赁原复烤厂4000余平方的场地、租赁5年；采取招商引资的方式，做大做强县域直播经济 |  | 220 | 0 | 本次新增 |
| 15 |  | 组织县内龙头企业、专业合作社、电商网商等到省内外参加展销会、产品推介会、交易会等活动，依据《关于鼓励科技创新、扶持工业商务企业加快发展的实施意见》（宣政发〔2019〕10号）文件兑现参展奖补 |  | 55 | 0 | 本次新增 |
| 16 | 农产品电子商务供应链体系建设 | 推进农产品标准化建设：企业诚信评价体系、农产品品控中心及检测中心建设，农产品初加工体系打造，不少于3个农产品的标准化制定，同时结合宣恩县实际情况，开展电商扶贫产品开发，打造3-5个扶贫典型案例，助力脱贫攻坚 | 368 | 140 | 0 |  |
| 17 |  | 建立农产品溯源体系及农产品大数据中心 |  | 100 | 0 |  |
| 18 | 农产品电子商务供应链体系建设 | 培育网货供应商，电商扶贫及网货网商共享仓建设，网货供应商要对接贫困村建档立卡贫困户30户以上，建立直采直供关系，努力推广订单式生产，促进产销对接，减免贫困户网销产品检测、产品包装等费用 |  | 100 | 0 |  |
| 19 |  | 按照《县人民政府关于鼓励和支持电子商务及快递业健康发展的若干意见》（宣政发〔2020〕4号）文件兑现奖补 |  | 28 | 0 | 本次新增 |
| 20 | 电子商务人才培训体系建设 | 开展电子商务人才培训5000人次 | 150 | 150 | 0 |  |
| 21 | 县乡村移动互联网建设 | 县乡村移动互联网建设 | 330 | 0 | 330 |  |
| 22 | 合计 |  | 2330 | 2000 | 330 |  |

附件2:

| 2021年宣恩县各乡镇电子商务进农村工作任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 内容 | 创建电子商务进农村示范村 | 镇级服务站 （配套物流中转站） | 镇级服务站配套建设扶贫实训店 | 村级服务网点 |  | 宣传 |  |  |
|  |  |  |  | 总个数 | 其中贫困村至少（个） | 广告牌（个） | 墙体标语(条） | 电商信息上报（条） |
| 珠山镇 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 椒园镇 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 晓关乡 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 万寨乡 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 长潭河乡 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 1 | 5 | 10 |
| 椿木营乡 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 沙道沟镇 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 1 | 5 | 10 |
| 高罗镇 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 5 | 10 |
| 李家河镇 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 合计 | 9 | 9 | 9 | 140 | 42 | 9 | 45 | 90 |