《宣恩县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施情况中期评估报告

（审议稿）

《宣恩县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《纲要》），经县第十八届人民代表大会第五次会议审议批准，是全县人民共同奋斗的行动纲领。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，以及湖北省、恩施州关于开展“十四五”规划实施情况中期评估工作的有关要求，按照自评估与第三方评估相结合的原则，宣恩县组织对《纲要》实施情况进行全面评估。本次评估牢牢把握高质量发展要求，对《纲要》主要目标指标、重大任务、重大战略、重大工程项目等推进落实情况开展中期评估，并提出推动《纲要》顺利实施的对策建议。

- 一、《纲要》实施进展情况良好

“十四五”以来，在县委、县政府的统一领导下，全县上下深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入构建新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，克难攻坚、顶压前行，全县主要经济指标运行保持在合理区间，疫情防控有力有效，民生底线兜牢兜实，社会大局保持稳定。总体来看，《纲要》实施进展顺利，主要目标实现程度良好，各项重大战略任务积极推进，经济社会发展取得新成就，全县呈现出均衡协调、高质量发展的局面，持续谱写新时代宣恩高质量发展新篇章，为全面建设社会主义现代化打造良好开局。

（一）主要目标指标进展总体符合预期。《纲要》确定的指标分为经济发展类、创新发展类、民生幸福类、生态文明类和安全保障类，共5大类25项指标。总体来看，规划指标进展比较顺利，有18项指标完成了中期进度要求，占指标总数的72.0%，其中，有7项“完成较好”（即提前完成规划目标），有11项“符合要求”；有4项指标未完成中期进度要求，占指标总数的16.0%，其中，有2项“略有差距”，有2项“进展缓慢”；有3项指标暂无法评价，占指标总数的12.0%。“完成较好”的指标包括：固定资产增幅、规上工业增加值增幅、研究与试验发展（R&D）经费投入强度、每万人口发明专利拥有量、基本养老保险参保率、每千常住人口执业（助理）医师数、每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数；“符合要求”指标包括：地区生产总值、地方一般公共预算收入、全员劳动生产率、城镇、农村居民人均可支配收入增长率、城镇调查失业率、单位GDP能耗降低、单位GDP二氧化碳排放降低、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、城市空气质量优良天数比例、森林覆盖率；“略有差距”指标包括：社会消费品零售总额、粮食综合生产能力；“进展缓慢”指标包括：常住人口城镇化率化率、人均预期寿命；有3项指标指因调查方法及标准尚未规范、统计口径不一致等原因，暂未获取指标数据，无法评估指标完成情况，主要是数字经济核心产业增加值占GDP比重、劳动年龄人口平均受教育年限、能源综合生产能力。

（二）具有宣恩特色的现代产业体系加快构建。《纲要》提出重点发展生态文化旅游、推进工业扩规提质增效、加快发展现代服务业等。“十四五”前半期，宣恩县坚持把经济着力点放在实体经济上，区域旅游格局加快形成，硒食品精深加工、机械制造、纺织服装、电子信息、生物医药五大产业呈集群发展态势。文旅产业发展取得新突破。2022年，全县共接待游客646.89万人次，实现旅游综合收入37.16亿元，同比分别增长21.04%、31.49%。创成中国最美生态康养旅游名县，仙山贡水旅游区获批成为湖北省首家以县城为载体的4A级旅游景区，兴隆老街成功创建为省级旅游休闲街区。生态工业优势加快形成。2022年，全县完成规上工业总产值25.03亿元，同比增长21.99%，规上工业增加值增速达到18.5%，在全州“比抓强争促”考核中，“工业经济”单项连续2年位列全州第一。成功创建省级承接硒食品产业转移示范区，全县累计新增规上工业企业23家，新增省级专精特新企业4家，国家级专精特新“小巨人”企业2家。现代服务业向高端化发展。2022年在全州商贸工作考核中，“社会消费零售额增速”单项连续3个月位列全州第一。物流服务业取得新突破，电商直播加快发展，创新“直播+美食”“+美景”“+夜间经济”等新业态。

（二）全县区域总体格局不断优化。《纲要》提出，加快优化区域发展格局，提升县城中心辐射带动功能，促进乡镇特色差异化发展。“十四五”前半期，宣恩县加快推进宜居宜游县城建设，推进以县城为重要载体的城镇化建设，宣恩县城创建成为4A级景区，入选全国文明城市提名城市。国土空间开发保护新格局加快构建。“三区三线”完成划定，城镇开发边界拓宽。推动双龙湖片区、椒园新区硒产业园、东门关旅游规划等重点区域规划编制。实施全域国土综合整治项目，黄坪村入选全省国土综合整治助推美好环境和幸福生活共同缔造试点“以奖代补”项目。以县城为载体的城镇化稳步推进。大力实施新型城镇化战略，2022年常住人口城镇化率达到40%。城区建成区面积达到8.23平方公里，实现了景城一体的发展格局，县城景观3次获《求是》推介。实施“仙山贡水5.0版”建设，贡水河沿线景观面貌焕然一新，兴隆街社区入选全省完整社区建设试点，全国文明城市创建逐步见效。重点乡镇功能品质持续提升。椿木营乡高位推进恩施高山中药材集散中心运营，吸引18家中药材专业合作社入驻。椒园镇以组建成立镇域集体经济发展公司，实现集体经济收入50万元以上。沙道沟镇深入推进美好环境与幸福生活共同缔造活动。万寨乡紧抓茶业主导产业，伍台昌臣茶业有限公司“1+X+N”联盟扩大到45家。长潭河侗族乡持续推进平安长潭创建，建立18个村级公共法律服务站，社会大局和谐稳定。

（三）乡村全面振兴取得新突破。《纲要》提出，统筹推进产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，推进农业农村现代化，谱写宣恩乡村振兴新篇章。“十四五”前半期，宣恩县全面提升农业现代化水平，全域推进农村人居环境整治，农业农村发展活力不断增强。农业现代化水平持续提升。2022年实现农业增加值26.96亿元，入选“2022年度茶业百强县域”，恩施州首个药材交易市场在椿木营正式开市。新增农业产业化省级重点龙头企业4家、省级农业产业化联合体2个，伍台昌臣入选“2022年度茶业百强企业”，李家河镇获批创建国家农业产业强镇。乡村建设行动取得新进展。成功申报珠山镇东门关村、铁厂坡村、茅坝塘村为美丽乡村建设试点村，成功创建湖北省森林乡村2个。黄坪、当阳坪、板寮等11个美好环境与幸福生活共同缔造试点村建设有特色、有成效，完成60个村环境整治。乡村治理体系不断完善。打造清廉村居县级典型村22个，李家河镇塘坊村、金陵寨村和万寨乡伍家台村入选2022年度清廉村居建设省级典型村。启动“数字乡村”试点建设，并选定椒园镇庆阳坝村作为“数字乡村”建设试点，乡村智慧治理能力不断提升。农业农村改革加快推进。深化农村承包地“三权分置”改革，将农村集体经营性建设用地纳入农村综合产权交易种类，鼓励开展入市交易。椒园镇集体经济“强镇公司”揭牌成立，李家河镇金陵寨入选全省“村级集体经济发展进步村”。

（四）现代基础设施网络加快构建。《纲要》提出，加快布局新型基础设施，完善交通、水利、能源基础设施网络，推动新老基建融合。“十四五”前半期，宣恩县实施交通强县战略，不断提升水利、能源和信息基础设施保障能力，构建现代化基础设施体系。城乡交通网络不断完善。“十四五”前半期，完成交通固定资产投资11.65亿元。宣鹤高速、宣咸高速、242国道、351国道改建工程、209国道绕城线等交通项目正迅速推进，“恩高宣”快速通道已完成工程可行性研究报告审查等前期工作。建成“四好农村路”306.8公里，完成省级“四好农村路”示范县及万寨乡“四好农村路”省级示范乡镇创建验收。水利基础设施加快建设。完成官千水库水源工程主体施工，大坝正常蓄水，成功实现项目试通水。完成忠建河老槽溪中小河流工程、曾家河中小河流治理工程招标工作。城乡供水一体化及石马水库、椒园镇水厂、李家河镇水厂等项目开工建设。能源保障能力进一步增强。电网建设加快推进，±800KV白江线输电线等176个电网工程有序推进。清洁能源发展取得新突破，全县实施电能替代项目450个，年替代电量1000万度电。成功申报“国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点县”项目，已完成支架安装6.265MW，组件安装5.7356MW，光伏线敷设4.51MW。谋划并上报了胡家槽抽水蓄能电站项目。信息基础设施建设加快。新建及改造5G基站301座，补盲增强区域达134个，基本实现县城城区、乡镇5G信号全覆盖，5G信号可覆盖行政村105个，社区22个，通达率达78.4%。光纤宽带实现县城和集镇办公区域FTTR全覆盖，完成全县传输网络100G传输带宽扩容，行政村社区全部达到光纤化传输。

（五）生态绿色低碳发展取得实效。《纲要》提出，巩固省级生态文明建设示范县创建成果，争创国家生态文明建设示范县，打造“两山”实践创新基地。“十四五”前半期，宣恩县持续构筑生态安全屏障，推进生态环境修复，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，“两山”实践创新取得新突破。流域治理行动加快推进。坚持推进流域综合治理和统筹发展，以“滨水生活”为主题，沿忠建河打造23千米环水绿道，贡水河国家湿地公园通过验收，正式成为“国家湿地公园”。忠建河流域洞坪断面、酉水河流域乐坪桥断面水质稳定在二类以上，完成芋头沟片区污水治理工程。绿色空间布局不断优化。持续构建以“两屏六廊、一带三核”为骨架的绿色生态网络，七姊妹山国家级自然保护区入选世界“最佳自然保护地”，完成贡水河国家湿地公园、宝塔山森林公园、莲花坝带状公园、花园堡梅园等公园建设。完成天然林保护与营造林建设任务7.03万亩，成功创建湖北省森林乡村2个。生态环境治理成效明显。环境空气优良率达92.8%，对14个水源地保护区全覆盖巡查，全县8个重点集中式饮用水水源地水质达标率为100%；建成区范围内黑臭水体持续保持“零”记录。完成国土绿化面积4.2万亩，升级改造彩色森林面积1950亩，被生态环境部命名为国家生态文明建设示范区。绿色低碳发展取得新进展。持续巩固国家生态文明建设示范区成果，成功获评“中国天然氧吧”称号。精心推进县域节水型社会建设工作，完成17个单位创建节水型单位、5家小区创建节水型小区、8个企业创建节水型企业、2家学校创建节水型学校并授牌。积极开展绿色出行、节能减排等专题活动，让节能环保理念深入人心。

（六）创新驱动发展活力不断增强。《纲要》提出，深入实施创新驱动战略，围绕产业链布局创新链，强化创新载体建设，为全县高质量发展提供强有力的科技支撑。“十四五”前半期，宣恩县加强科技创新能力建设，推动全方位数字转型，创新能量持续激活，创新发展能力不断增强。科技创新平台载体加快建设。2022年，全县申报高新技术企业25家，同比增长256%，规上工业企业中高新技术企业比重达50%；完成科技型中小企业登记备案55家。建设新型研发机构，新备案州级企校联合创新中心4家。新增省级以上科技成果转化中试基地1家，成功推荐备案省级星创天地1个。科技创新人才队伍培育壮大。深入实施人才强县战略，持续推进“贡水人才”“贡水英才”计划，引进“贡水英才”57人。建立县级技能人才库，51人入选县级技能人才库，建立26个县级人才工作室吸引65名高层次人才。选派县级科技特派员30名。科技创新服务体系不断健全。“十四五”前半期，完成技术合同成交额4.26亿元，申报21项发明专利，申请322件实用新型专利。完善科技金融服务，以科技小微企业为服务重心，发行融资服务产品“善新贷”，2022年实现科创企业融资2.4亿元。召开全县科技创新大会，营造尊重科技、鼓励创新创业的良好社会氛围。数字化转型全方位推进。以兴龙工具、博今电气、准者体育、宣益科技等企业为重点，开展“5G+工业互联网”示范推广。成功申报获得第三批湖北省上云标杆企业拟认定企业1家，国家级两化融合贯标企业1家，省级两化融合企业6家。推进智慧城市建设，搭建“数字宣恩”主体框架。数字乡村入选全省首批数字经济典型应用场景。

（七）深化改革扩大开放走深走实。《纲要》提出，深入推进重大领域改革，持续优化营商环境，积极拓展消费新增长点，促进有效投资，推动经济供需循环畅通。“十四五”前半期，宣恩县加快深化要素市场改革，全面推进经济体制改革，全县市场活力全面激发。重大领域改革向纵深推进。全县95个重点改革项目完成结项24个，持续推进71个，争取省定先行区改革试点事项11个，开展自主创新改革10个，国有企业改革发展成果得到省国资委肯定。全州首笔“电e贷”落户宣恩，“见贷即保”等4项先行区改革受到全省通报表扬，“扩大包容审慎监管”典型经验获全省复制推广。县域营商环境全面优化。“放管服”改革扎实推进，完成省、州、县重点任务150项，完成全省典型经验复制推广3批58项，推广国家、省、州先进经验100余项，在全省率先推行“一窗通办”“一事联办”改革，工程项目招投标“评定分离”和“拿地即开工”五证同发先行试点改革通过省级验收。经济内循环迈出新步伐。推动县、乡、村三级寄递物流服务体系标准化建设，投入306万元加速“快递进村”，“农村寄递物流‘一村一站’工程”被纳入全省强县工程试点。加快消费提质扩容，珠山镇成功上榜省财政厅、省商务厅评选的30强消费乡镇，“国家级电子商务进农村综合示范县”建设通过中期验收。开放发展取得新突破。全县开放型经济水平提升，进出口实绩企业达到11家，2022年对外贸易总额达3539.59万美元、同比增长89%，其中进口额31.30万美元，新增进口企业2家。区域协作取得成效，武汉市江汉区、青山区与宣恩县开展区域对口帮扶，推进了金陵寨村现代化农业产业园项目建设，深入实施“硒品入汉”工程。

（八）文化强县建设取得新进展。《纲要》提出，弘扬优秀特色文化，提升公共文化服务水平，强化体育事业发展，建设文化强县。“十四五”前半期，宣恩县全面繁荣文化体育事业，培育文化体育市场主体，丰富新兴文化体育业态，不断健全现代公共文化服务体系。特色文化保护传承扎实推进。强化非遗文化保护，授牌宣恩南戏传承基地，新增省级非物质文化遗产代表性传承人2人、州级非物质文化遗产项目代表性传承人22人，新命名民间艺术大师2人。文化事业繁荣发展。特色节庆活动持续开展，举办了举办“浪漫宣恩 茶贡天下”国乐大典、宣恩县第六届群众广场舞大赛等文化活动。发展群众文化专业化队伍，沙道沟镇文体协会文艺宣传队、宣恩县非物质文化遗产传习所入选“新时代湖北省百佳社会文艺团队”。民俗文化展示馆正式开业，仙山贡水、彭家寨景区常态化开展非遗展演。体育事业加快发展。宣恩以赛为媒，主打“水文章 生态牌”，推动体育事业持续健康发展。成功举办中国民族民间龙舟公开赛（湖北宣恩站）、湖北省第十六届运动会社会俱乐部类桨板资格赛（宣恩赛区）等国家级和省级体育赛事活动，全省第十一届少数民族传统体育运动会承办权花落宣恩。大型体育设施加快建设，湖北省水上运动夏季训练基地在狮子关水库正式启用。实施宣恩县新全民健身工程，全县体育场地面积达52万平方米。公共文化服务提质增效。第四批湖北省公共文化服务体系示范区创建工作有序推进，完成湖北省公共文化服务高质量发展典型案例申报。民族体育馆建成投入使用，文体中心免费开放。开展“送书下乡”11场，送图书8000余册。完成和平村、光荣桥村文化广场提档升级建设，完成39个行政村美丽乡村“村村响”终端电改建设任务。

（九）全县人民生活品质稳步提高。《纲要》提出，坚持共享发展，满足人民日益增长的美好生活需要，稳就业促增收，提升教育、医疗、社会保障等公共服务水平，推动民生事业优质均衡发展。“十四五”前半期，宣恩县重视社会民生工作，千方百计促进就业，打造基础教育高地，促进健康宣恩建设，完善养老和社会保障体系。就业创业扎实有效推进。“十四五”前半期，新增城镇就业9831人，城镇登记失业率有效控制在3%以内。建立贡水龙城人力资源市场，通过线上线下开展各类专题招聘活动45场，提供就业岗位2.6万个。认定14家就业帮扶车间，完成32家“零工驿站”建设。发放创业担保贷款1189笔2.06亿元。优质教育共享水平稳步提升。县域新增公办中小学学位800个，学前教育学位360个。改扩建了李家河、高罗等一批公办幼儿园，改造升级一批农村小规模学校，县博雅实验学校、第四民族实验小学、白鹤井幼儿园、县实验幼儿园等学校投入使用。形成以高罗镇中心小学、县实小为核心校园的省州级教联体2个，以县民中、二民中、三民中等为核心校园的县级教联体9个。“健康宣恩”建设持续推进。全面启动国家卫生县创建工作，县人民医院新区（东区）内科楼、外科楼完成主体施工，县人民医院传染病大楼、县疾病预防控制中心综合大楼已基本完成装饰装修工程。大力推进“323+”攻坚行动，积极开展“优质服务基层行”活动，建成医养结合机构1个，社区日间照料中心和村日间互助照料中心163个。省级卫生乡镇创建率达100%，高罗镇成功创建国家卫生乡镇，已创建省级卫生村（社区）166个。多层次社会保障体系不断健全。基本养老保险参保率达100%，城乡居民和城镇职工医保综合参保率达98%。社会兜底保障有力，发放农村低保金6602.3万元、农村特困供养金1032.7万元。

（十）县域现代化治理能力全面提升。《纲要》提出，坚持重心下移、力量下沉、资源下沉，健全社区管理和服务机制，夯实基层社会治理基础。“十四五”前半期，宣恩县不断促进社会公平正义，加快形成有效的社会治理、良好的社会秩序，基层治理能力不断提升。民主法治建设深入推动。成功创建“全国民族团结进步示范县”。人大、政府、政协和法院、检察院职能依法依章程履行，县政协创新“协商在一线”形式和内容，“院坝协商”工作品牌不断擦亮。“七五”普法顺利通过验收，成功复核椒园镇庆阳坝村、黄坪村“全国民主法治示范村”称号，宣恩县人民检察院宣传宪法经验在央视一套《新闻联播》播出。社会治理体系不断创新。着力构建“自治+法治+德治”深度融合新格局，全县基层治理能力全面提升。全力抓好基层治理，持续推行104个城市住宅小区实现“红色物业”全覆盖。推进“一社一品”党建品牌建设。投资850余万元升级改造县、乡、村（社区）三级社会治安综合治理中心，宣恩“益居安置”青少年服务项目被共青团中央评为共青团参与易地扶贫搬迁安置社区治理优秀项目。公共安全底线全力守住。平安宣恩建设扎实推进，成功创建全国信访工作“三无”县。依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权和“黄赌毒”“盗抢骗”等违法犯罪，持续推进打击整治电信网络诈骗和“净网”等专项行动。持续推进“省级食品安全示范县”创建工作。应急管理能力不断增强。2022年，全县发生生产安全事故1起，同比下降75%；未发生造成人员伤害的森林火灾、地质灾害等自然灾害事件，汛期防御到位，未发生大的灾情和险情。全县应急管理系统风险普查工作基本完成，启动了家庭减灾能力调查工作。深化安全生产三年专项整治行动。

（十一）重大工程项目有力支撑经济社会发展。宣恩县充分发挥扩大投资的有效作用，加快推动重大项目建设，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。“十四五”前半期，宣恩县共实施亿元以上重点项目114个，涉及先进制造业、现代服务业、基础设施、生态环保、社会民生等领域重大项目，已实施项目规划总投资额为345.19亿元，累计已完成投资额122.61亿元，总体投资完成率为35.52%。现代服务业项目实施进展已基本达到中期进度要求，投资完成率45.44%，主要是由于宣恩县全力推进全域旅游示范区建设，一批重大旅游项目加快实施，彭家寨一期建设项目、伍家台贡茶小镇、贡水半岛旅游港、城市客厅等项目实施较快。重大生态环保项目和重大社会民生项目基本完成中期进度要求，投资完成率在45%左右，表明宣恩县在生态文明建设、保发展、保民生等方面工作力度较大，相关重大建设项目推进比较扎实。重大基础设施项目实施进展未达到中期进度要求，投资完成率为32.68%，主要是由于基础设施项目投资额相对较大，建设周期较长，“十四五”前半期完成投资有限，忠建河洞坪库区航道整治工程、209国道宣恩绕城公路工程等项目投资完成率仅在6%左右。先进制造业项目实施进展较为缓慢，投资完成率仅为19.96%，有一批项目尚未动工，主要是由于先进制造业项目多为企业投资项目，受经济下行形势影响，企业投资意愿不强，“十四五”后半期要高度重视工业项目的招商引资和开工建设，营造更好的营商环境，推动工业经济高质量发展。

- 二、《纲要》实施面临的主要问题和挑战

“十四五”以来，国内外发展环境发生重大深刻变化，给全面完成《纲要》目标任务带来困难和挑战。

（一）实体经济发展受阻，经济增长压力较大。经济总量不大增速放缓。宣恩县2022年地区生产总值在全州排倒数第二，从全省县域经济考核来看，宣恩在第三类县市中排倒数第七，且近两年名次没有进步。旅游产业发展存在短板。宣恩县2022年旅游综合收入在州内县市排第5位，在全州的地位还不高，文旅业态有待丰富，A级以上旅游景区不多，还没有全国乡村旅游重点村、省级旅游度假区。山区生态工业发展质量不高。工业经济较三类县市不具备明显优势，农业企业、矿山建材类企业占比较高，硒、机械制造、生物医药等产业多位于价值链中低端，缺乏具有影响力的领军企业、品牌企业和拳头产品。消费活力激发不足。服务业投资偏重交通运输、批发零售，直接用于扩大其他营利性服务业有效供给和升级需求的投资比例较小，服务业亏损企业较多，2022年全县10家规上服务业中6家企业营业利润为负。

（二）产业结构有待优化，动能转换动力不强。产业结构调整难度大。全县第一产业占比较高，对财政收入等指标拉动作用有限；制造业占比有所提升，但总占比仍然较低，工业发展不足导致财源有限；第三产业占比高，但高端化生产性服务业和高品质生活性服务业发展不足。产业竞争力不强。宣恩县科技含量高、附加值高的技术知识密集型产业比重偏低，2022年全县高新技术企业仅13家，高新技术产业实现增加值5.18亿元，仅占全县地区生产总值的3.3%。科技创新能力不足。县内企业大多为科技含量较低的传统企业，高水平科技创新平台和科技孵化器比较缺乏，产业链群化的技术支撑较弱。发展要素保障不优。县内装备制造、生物医药、电子信息等新兴产业领域技术工人比较缺乏，制度性交易成本、融资成本等还有压减空间，运输方式主要以公路运输为主，物流成本较高。

（三）发展不平衡不充分，民生保障存在短板。新型城镇化质量有待提高。2022年宣恩县常住人口城镇化率为40%，远低于全省64.67%的平均水平，城市智慧化水平、生态环境、交通便捷程度、安全治理水平离群众满意还有一定距离。城乡发展差距仍处高位。2022年宣恩县城镇和农村居民人均可支配收入低于恩施州平均水平，城乡居民收入比达到2.37，高于全省2.16的平均水平，城乡资源要素平等交换和均衡配置仍然存在体制机制上的障碍。基本公共服务有效供给依然不足。城乡、区域、学校之间的教育差距依然十分明显，优质医疗资源总量匮乏、分配不均，没有三级综合医院，文体设施、托育养老等公共服务经费投入相对不足，城乡公益性公墓建设资金缺口较大。公共安全保障能力有待加强。部分行业领域风险仍然突出，现代化应急管理体系还有待完善，应急物资保障能力有待提高，专业应急救援队伍装备配备数量和种类不足。

（四）环境质量有待巩固，底线安全守护压力大。节能降碳减排任务较重。“十四五”时期是宣恩县工业化加速发展的关键阶段，产业结构、能源结构优化调整还需较长时间。生态环境保护存在压力。宣恩县生态环境整治和保护仍存在小项不达标、基础不稳固、成果易反弹等问题，流域水环境综合治理进度较慢，污水处理率有待提高、重点工业企业排放达标不稳定、城乡结合部及周边地区的环境管理尚不到位。基层环保能力建设相对薄弱。环保基础设施建设还跟不上实际的需要，县内污水管网不健全、雨污分流不彻底及部分生活污水未纳管导致大量生活污水随雨水排入河道，严重影响水质。环保基础能力建设还跟不上实际工作的需要，环保技术、资金保障仍然相对不足。

- 三、“十四五”后半期发展形势判断及指标预测

“十四五”以来，党的二十大召开后，国内、省内发展环境和趋势正发生深刻变化，“十四五”规划实施后半程面临新的形势和新的挑战。

（一）国家、省、州和宣恩县总体发展形势良好。从国内情况来看，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，“十四五”后半程，供给侧结构性改革持续深化，区域协调发展、新型城镇化、科教兴国、人才强国、创新驱动发展等重大战略深入实施，将推动在新阶段新征程上实现更高质量的发展。从省内的情况来看，湖北省加快建设全国构建新发展格局先行区，打造全国科技创新高地作为“三高地、两基地”，加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”，未来将加快经济提质增效，统筹推进流域综合治理，培育发展五大优势产业，加快推进三大都市圈建设，建设高质量供应链物流体系，打造内陆开放新高地。从恩施州情况来看，全州经济运行总体平稳，省委、省政府赋予恩施州打造“两山”实践创新示范区的历史重任，将加快补齐基础设施、劳动力、科技、金融等短板，加速融入区域发展布局，拓展发展新空间，积累发展新动能，为打造美丽湖北绿色崛起的重要一环增添后劲。从宣恩自身来看，宣恩仍处于多重战略机遇叠加期，要抢抓机遇，把好经济调度“总阀门”，牵牢项目建设“牛鼻子”，做强实体经济“硬支撑”，打造营商环境“软实力”，切实抓好项目谋划、项目招引、项目落地等工作，着力实施市场主体培育工程，不断挖掘增长点、找准发力点，实现大发展。

（二）难以完成规划目标指标的调整建议。经预测分析，宣恩县常住人口城镇化率预计难以完成规划目标，综合考虑“十四五”后半期全县经济社会发展形势和指标设置情况，建议对难以完成的指标进行合理调整。2022年常住人口城镇化率为40%，与规划目标相差6个百分点，“十四五”前两年年均增长仅0.7个百分点，受城镇化发展趋缓，县城城区空间小、扩容难，城市产业支撑能力不强，吸纳就业能力不足等因素影响，宣恩县常住人口城镇化率增长较慢。在“十四五”后半期，平均每年需提高2个百分点，才能完成规划目标，从目前增长趋势来看，预计难以完成“46%”的规划目标。根据前两年宣恩城镇化发展形势判断，后三年常住人口城镇化率可力争实现每年增长1个百分点，五年累计增长4.4个百分点，到2025年常住人口城镇化率达到43%。综上所述，建议常住人口城镇化率规划目标由“绝对值46%、累计增长7.4个百分点”，调整为“绝对值43%、累计增长4.4个百分点”。

- 四、进一步推动《纲要》实施的主要举措

“十四五”后半期，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，以流域综合治理为基础推进四化同步发展，围绕“四大产业”实施“五百”工程，着力推进宣恩经济发展质效大提升、县域综合实力大进位、群众生活品质大转变，聚力打造全省山区高质量发展强县，为恩施建设“两山”实践创新示范区、湖北建设全国构建新发展格局先行区作出宣恩贡献。

（一）抢占“新赛道”，构建现代产业新体系。做大做强块状特色经济，加快建成有竞争力和影响力的现代产业板块。加快建设世界级旅游目的地。念好“山字经”，高质量开发东门关，将东门关打造成全县旅游发展新地标。做好“水文章”，加快开发“贡水画廊”，做好双龙湖国家级旅游度假区建设前期工作，抓好狮子关旅游景区整改提升。铸造绿色工业经济强板。打造白泥坝富硒产业园，建强宣南服装小镇，用好一正药业总部基地形成在全省有影响力的生物医药产业集群，打造武陵山片区重要的五金工具产业基地，建成面向川渝区域的电子电器产业基地。加快发展现代高效农业。以恩施硒茶交易大市场落户宣恩为契机，全产业链建设茶叶产业，培育壮大“伍家台贡茶集团”，建设国家茶叶公园。推进大派食品公司退城进园，壮大“贡水白柚”“黄金梨”等水果产业，大力发展设施蔬菜。推动新兴产业跨越发展。加快发展数字经济，对接湖北数字经济产业基金，吸纳数字经济总部项目落户宣恩，支持具备条件的企业建设智能车间和生产线。

（二）优化全域布局，打造区域发展新格局。加快推进以县城为重要载体的就地城镇化，形成“城区领跑、镇域崛起、乡村振兴、全域腾飞”的联动发展格局。打造武陵山中心城市功能示范区。统筹推进创建全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市。大手笔建设特色县城，建成运营城市客厅“兴隆老街”，立足长远推进五把车片区开发，有序推进莲花坝、三河沟片区开发，加快“智慧城市”建设，建成全州第一个“5G县城”。深化县域乡镇协同发展。支持珠山镇打造城乡协调发展和产业融合发展示范镇，着力将椒园打造成特色明星镇，推进万寨乡建设产业融合发展示范乡，支持沙道沟镇建设县域副中心城市，支持高罗镇建设苗文化示范镇和贡水白柚集散中心，支持李家河镇建设边贸口子镇和农业产业强镇，支持晓关侗族乡建设州府后花园，支持长潭河侗族乡建设湖北旅游名乡，支持椿木营乡建设恩施州“四县五乡”高山片区中心、中药材集散中心和高山康养中心。打造全国乡村振兴示范区。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，力争建成省级乡村振兴先进乡镇2个、示范村25个，每个乡镇每年至少打造一个和美乡村示范村。推进“数字乡村”着力打造全州“数字乡村”建设示范样板，力争创成全省数字乡村示范县。

（三）完善要素支撑，提升县域载体新功能。更大力度实施创新驱动战略，吸引更多高端要素在宣恩聚集，不断激活宣恩高质量发展动力引擎。加快集聚高端创新要素。加大科技创新力度，实现科技创新主体和科技创新平台逐年增加。鼓励企业与大专院校、科研院所合作，在宣恩设立研发平台，激发全社会创新活力。支持双创产业园建设成为创新发展示范区，力争“星创天地”实现翻番。强化基础设施保障。提前布局通用机场，积极跟进安恩张铁路、昭黔恩铁路等大交通项目，加快推进宣咸高速建设，持续跟进“恩高宣”快速通道建设，畅通对外大通道。加快实施覃家坪至寨堡高速公路建设项目，推进209、242、351国道及洞坪库区航道工程建设。持续推进“四好农村路”建设。推动农村电网提档升级，完成官千水库、石马水库、土鱼河提水工程建设。推进5G基站建设。提升“人、地、钱”要素保障能力。提升投融资能力，鼓励和支持多元化主体参与宣恩重大项目建设，争取省级层面加大对宣恩县专项债券工作的指导与申报支持力度。深入实施“贡水英才”计划，建立人才“绿色通道”，促进更多中高端人才进驻宣恩县。

（四）强化流域治理，打造“两山”实践新示范。深入推动“两山”实践创新，努力把绿色资源优势转化为产业优势、经济优势。全面推进流域综合治理。实施“双流域”综合治理工程，加快推进黄河沟小流域综合治理试点工程，开展贡水河、酉水河综合利用和保护的深度研究。积极参与清江绿色生态廊道建设，保护好七姊妹山国家级自然保护区和贡水河国家湿地公园。健全生态环境治理体系。巩固省级生态文明建设示范县创建成果，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，深入打好污染防治攻坚战。完善国土空间保护和生态修复，推进椒园、沙道、珠山全域国土综合整治。倡导低碳生产生活方式。以屋顶分布式光伏发电为先锋做强新能源产业，发展绿色产业、循环经济、低碳经济，推进清洁生产。广泛开展绿色机关、绿色社区、绿色出行等创建行动。逐步完成公共交通服务车辆新能源替代，启动新能源汽车充电基础设施建设。探索生态产品变现机制。积极申报第二批国家EOD开发模式试点，瞄准“碳交易”新赛道，推进用水权、用能权、排污权、碳排放权等要素资源市场化交易，积极争取国家储备林项目。

（五）深化改革开放，打造开放活力新宣恩。坚定不移“吃改革饭”“走开放路”，推进更深层次改革、更高水平开放。持续推进全面深化改革。科学有序推进扩权赋能强县改革。深入实施国企改革三年行动，加快实现国有企业资产突破100亿元。深化预算体制改革，健全预算绩效管理机制，强化项目投资评审、资金来源和绩效目标审核。全面深化招投标“评定分离”改革。加强农村综合产权交易平台建设，切实抓好农村宅基地管理改革。打造最优营商环境。对标“全省一流、全州最优”的目标，全力打造审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、市场主体和人民群众获得感最强的“四最”营商环境，激发市场主体活力。深度谋划先行区改革试点，做好国家、省、州先进经验复制推广。持续扩大开放深化交流协作。坚定不移“请进来”，高质量办好春节灯展、乡贤大会系列活动，持续擦亮宣恩对外开放重要窗口。坚持不懈“走出去”，加强与江汉区、青山区，重庆、湘西、宜昌、荆州、荆门等周边城市区域协作力度，拓展产业合作广度，加强人才交流。

（六）加快民生建设，创建小康幸福新生活。坚持以人民为中心的发展思想，在推动高质量发展中促进共同富裕。打造优质均衡的公共服务体系。着力办好人民满意教育，促进学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、县一中跨越发展、县职校特色发展、民办教育规范发展。加快“健康宣恩”建设，支持县人民医院、县中医医院创建三级医院，深入开展爱国卫生运动，继续实施“一村一名大学生村医”计划。加快建设体育强县，广泛开展全民健身活动，推进体育产业发展，抓好狮子关运动小镇建设。加快公共文化服务体系标准化、均等化建设，建成全省公共文化服务示范区。持续健全社会保障体系。认真抓好“就业”，鼓励创业带动就业，提供全方位公共就业服务。大力发展普惠托育服务体系。积极应对人口老龄化，推动居家、社区和机构融合发展，完善社区居家养老政策支持体系。守牢安全发展底线。完善“一统三治五联”基层治理模式，持续深入开展安全生产大排查大整治行动，完成长潭、万寨、晓关、高罗等乡镇消防站选址工作，启动应急物资储备库及椿木营、李家河消防救援站建设，提升突发事件处置和防灾减灾救灾能力。有效防范化解地方政府债务、房地产、非法集资、电信诈骗等领域风险。

# 附表           宣恩县“十四五”规划纲要主要指标进展情况表

| 类型 | 序号 | 指标名称 |  | 指标单位 | 指标性质 | 2020年基数 | 2025目标 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 前两年平均增速%） | 2023年上半年 |  | 中期评估（是否达到规划进度要求） | 能否完成规划目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总量 | 增速（%） | 总量 | 增速（%） | 总量 | 增速（%） |  | 总量 | 增速（%） |  |  |
| 经济发展 | 1 | 地区生产总值 |  | 亿元 | 预期性 | 80.55 | 115.6 | 7.5 | 93.04 | 11.8 | 100.46 | 4.2 | 8.0 | 45.52 | 6.8 | 符合要求 | 是 |
|  | 2 | *固定资产投资增幅 |  | 亿元 | 预期性 | — | — | 12 | — | 25.0 | — | 22.9 | 23.9 | — | 5.5 | 完成较好 | 是 |
|  | 3 | *地方一般公共预算收入 |  | 亿元 | 预期性 | 3.06 | 5.2 | 10 | 3.7 | 21 | 4 | 6.8 | 14.33 | 2.34 | 7.7 | 符合要求 | 是 |
|  | 4 | *规上工业增加值增幅 |  | % | 预期性 | — | — | 12 | — | 27.1 | — | 18.5 | 22.7 | — | 7.2 | 完成较好 | 是 |
|  | 5 | *社会消费品零售总额 |  | 亿元 | 预期性 | 47.17 | 77.2 | 12 | 56.75 | 20.3 | 58.5 | 3.1 | 11.5 | 29.55 | 9.5 | 略有差距 | 是 |
|  | 6 | 全员劳动生产率 |  | 万元/人 | 预期性 | 10.3 | 15.8 | [5.5] | 12.5 | [2.2] | 13.5 | [1] | [3.2] | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 7 | 常住人口城镇化率化率 |  | % | 预期性 | 38.6 | 46 | [7.4] | 39.5 | [0.9] | 40 | [0.5] | [1.4] | — | — | 进展缓慢 | 否 |
| 创新发展 | 8 | 研究与试验发展（R&D）经费投入强度 |  | % | 预期性 | 0.11 | 0.22 | [0.11] | 0.24 | [0.13] | 0.47 | [0.23] | [0.36] | — | — | 完成较好 | 是 |
|  | 9 | 每万人口发明专利拥有量 |  | 件 | 预期性 | 0.5 | 1 | [0.5] | 0.58 | [0.08] | 1.2 | [0.62] | [0.7] | — | — | 完成较好 | 是 |
|  | 10 | 数字经济核心产业增加值占GDP比值 |  | % | 预期性 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 民生幸福 | 11 | 居民人均可支配收入增长率 | 城镇 | 元 | 预期性 | 28825 | 38686 | 7.2 | 31950 | 10.8 | 33675 | 5.4 | 8.1 | 16847 | 6.4 | 符合要求 | 是 |
|  |  |  | 农村 | 元 | 预期性 | 11684 | 16724 | 8.3 | 13081 | 12 | 14198 | 8.5 | 10.23 | 6620 | 7.7 | 符合要求 | 是 |
|  | 12 | 城镇调查失业率（城镇登记失业率） |  | % | 预期性 | 4.4 | 4.1 | [-0.3] | 2.38 | [-2.02] | — | — | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 13 | 人均预期寿命 |  | 岁 | 预期性 | 79 | 80 | [1] | 79.66 | [0.66] | 79.14 | [-0.52] | [0.14] | — | — | 进展缓慢 | 是 |
|  | 14 | 劳动年龄人口平均受教育年限 |  | 年 | 约束性 | 11.1 | 11.4 | [0.3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 15 | 基本养老保险参保率 |  | % | 预期性 | 100 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | 100 | — | 完成较好 | 是 |
|  | 16 | 每千常住人口执业（助理）医师数 |  | 人 | 预期性 | 1.9 | 2.6 | [0.7] | 2.33 | [0.43] | 2.54 | [0.21] | [0.64] | — | — | 完成较好 | 是 |
|  | 17 | 每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数 |  | 个 | 预期性 | 0.06 | 0.15 | [0.09] | 2.59 | [2.53] | 2.74 | [0.15] | [2.68] | 2.892 | — | 完成较好 | 是 |
| 生态文明 | 18 | 单位GDP能源消耗降低 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 19 | 单位GDP二氧化碳排放降低 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 20 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 21 | 城市空气质量优良天数比例 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 22 | 森林覆盖率 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
| 安全保障 | 23 | 粮食综合生产能力 |  | 亿斤 | 约束性 | >2.8 | >2.8 | — | 2.402 | — | 2.336 | — | — | — | — | 略有差距 | 是 |
|  | 24 | 能源综合生产能力 |  | 万吨标煤 | 约束性 | 49 | 102.4 | 15.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

“四大产业”：硒产品精深加工、纺织服装、生物医药、装备制造。

“五百”工程：到2026年，亿元招商项目实际开工新增100个、规上工业企业总数突破100家、园区工业企业总产值突破100亿、旅游综合收入突破100亿、县属国有平台新融资突破100亿。