《宣恩县国民经济和社会发展第十四个五

年规划和二〇三五年远景目标纲要》

实施情况中期评估报告

（审议稿）

宣恩县发展和改革局

湖北省发展规划研究院有限公司

二〇二四年三月

# 目  录

前  言	1

一、“十四五”规划指标完成情况	2

（一）主要指标完成情况	2

（二）主要指标执行评估	6

（三）未完成指标情况及原因分析	9

二、重点任务实施情况	10

（一）构建现代产业体系实施情况	10

（二）促进区域协调发展实施情况	14

（三）全面推进乡村振兴实施情况	16

（四）构建基础设施网络实施情况	19

（五）推进生态绿色发展实施情况	21

（六）实施创新驱动发展实施情况	24

（七）深化改革扩大开放实施情况	27

（八）推进文化强县建设实施情况	29

（九）提高人民生活品质实施情况	32

（十）推进县域治理现代化实施情况	35

三、重大项目实施情况	38

（一）完成情况	38

（二）实施评价	41

四、规划实施的主要经验与存在问题	42

（一）主要经验	42

（二）存在问题	45

五、“十四五”后半期发展形势判断及指标预测	50

（一）发展形势判断	50

（二）指标期末预期	53

（三）指标调整建议	55

六、进一步推动《纲要》实施的对策建议	56

（一）抢占“新赛道”，构建现代产业新体系	56

（二）优化全域布局，打造区域发展新格局	59

（三）完善要素支撑，提升县域载体新功能	61

（四）强化流域治理，打造“两山”实践新示范	62

（五）深化改革开放，打造开放活力新宣恩	64

（六）加快民生建设，创建小康幸福新生活	65

附表1 宣恩县“十四五”规划纲要主要指标进展情况表	68

附表2 宣恩县“十四五”规划纲要重大项目执行情况表	70

# 前  言

《宣恩县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《纲要》），经县第十八届人民代表大会第五次会议审议批准，是全县人民共同奋斗的行动纲领。顺利实施《纲要》各项任务，对宣恩贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面开启建设社会主义现代化新征程，奋力谱写新时代宣恩高质量发展新篇章，推进宣恩打造全省山区高质量发展强县具有重要意义。

2023年是贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年。在《纲要》实施进度过半之际，为深入了解规划执行的进展情况，客观评价规划实施成效，总结经验做法，剖析存在的问题及原因，提出改进规划实施的对策建议，按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《纲要》的有关要求开展中期评估工作。

本次评估坚持客观公正、实事求是的原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，运用定性与定量相结合、统计与调查相结合及一致性评估、投入产出评估、效果评估等方法，牢牢把握高质量发展要求，多维度、多视角对《纲要》主要目标指标、重大任务、重大战略、重大工程项目等推进落实情况开展中期评估，并提出推动《纲要》顺利实施的对策建议。

本次中期评估工作的评估期为2021年至2023年6月末，预测期为2025年末。

# 一、“十四五”规划指标完成情况

《纲要》确定的规划指标分为经济发展类、创新发展类、民生幸福类、生态文明类和安全保障类，共5大类24项总指标、25项分指标，其中约束性指标8项，预期性指标17项，主要评估2021年、2022年和2023年上半年完成情况。

## （一）主要指标完成情况

### 1、经济发展指标

（1）地区生产总值。规划目标为115.6亿元，年均增长7.5%。2021、2022年地区生产总值分别为93.04亿元、100.46亿元，增长率分别为11.8%、4.2%，前两年年均增长8.0%，高于规划目标0.5个百分点。2023年上半年地区生产总值为45.52亿元，同比增长6.8%。

（2）固定资产投资增幅。规划目标为年均增长12%。2021、2022年固定资产投资增幅增速分别为25.0%、22.9%，前两年年均增长23.9%，高于规划目标11.9个百分点。2023年上半年固定资产投资同比增长5.5%。

（3）地方一般公共预算收入。规划目标为5.2亿元，年均增长10%。2021、2022年地方一般公共预算收入分别为3.7亿元、4.0亿元，增速分别为21%、6.8%，前两年年均增长14.33%，高于规划目标4.33个百分点。2023年上半年地方一般公共预算收入为2.34亿元，同比增长7.7%。

（4）规上工业增加值增幅。规划目标为年均增长12%。2021、2022年规上工业增加值增幅增速分别为27.1%、18.5%，前两年年均增长22.7%，高于规划目标10.7个百分点。2023年上半年规上工业增加值同比增长7.2%。

（5）社会消费品零售总额。规划目标为77.2亿元，年均增长12%。2021、2022年社会消费品零售总额分别为56.75亿元、58.5亿元，增速分别为20.3%、3.1%，前两年年均增长11.5%，低于规划目标0.5个百分点。2023年上半年社会消费品零售总额为29.55亿元，同比增长9.5%。

（6）全员劳动生产率。规划目标为15.8万元/人，五年累计增加5.5万元/人。2021、2022年全员劳动生产率分别为12.5万元/人、13.5万元/人，前两年累计增长3.2万元/人。

（7）常住人口城镇化率。规划目标为46%，五年累计增长7.4个百分点。2021、2022年常住人口城镇化率分别为39.5%、40%，前两年累计增长1.4个百分点。

### 2、创新能力指标

（8）研究与试验发展（R&D）经费投入强度。规划目标为0.22%，五年累计增长0.11个百分点。2021、2022年研究与试验发展（R&D）经费投入强度分别为0.24%、0.47%，前两年累计增长0.36个百分点。

（9）每万人口发明专利拥有量。规划目标为1件，五年累计增长0.5件。2021、2022年每万人口发明专利拥有量分别为0.58件、1.2件，前两年累计增长0.7件。

（10）数字经济核心产业增加值占GDP比值。规划目标为5%。该指标由于无统计数据，暂无法评估。

### 3、民生福祉指标

（11）居民人均可支配收入增长率。

——城镇居民人均可支配收入。规划目标为38686元，年均增长7.2%。2021、2022年城镇居民人均可支配收入分别为31950元、33675元，增速分别为10.8%、5.4%，前两年年均增长8.1%，高于规划目标0.9个百分点。2023年上半年城镇居民人均可支配收入为16847亿元，同比增长6.4%。

——农村居民人均可支配收入。规划目标为16724元，年均增长8.3%。2021、2022年农村居民人均可支配收入分别为13081元、14198元，增速分别为12%、8.5%，前两年年均增长10.23%，高于规划目标1.93个百分点。2023年上半年农村居民人均可支配收入为6620亿元，同比增长7.7%。

（12）城镇调查失业率。规划目标为低于4.1%，五年累计下降0.3个百分点。由于宣恩县级层面未统计城镇调查失业率数据，本指标评估采用城镇登记失业率数据进行替代评估。2021年城镇登记失业率为2.38%，比2020年下降2.02个百分点，2022年城镇登记失业人员3478人。

（13）人均预期寿命。规划目标为80岁，五年累计增长1岁。2021、2022年人均预期寿命分别为79.66岁、79.14岁，前两年累计增长0.14岁。

（14）劳动年龄人口平均受教育年限。规划目标为11.4年，五年累计增长0.3年。该指标由于无统计数据，暂无法评估。

（15）基本养老保险参保率。规划目标为100%，五年累计增长2个百分点。2021、2022年基本养老保险参保率分别为100%、100%，已实现基本养老保险全覆盖。

（16）每千常住人口执业（助理）医师数。规划目标为2.6人，五年累计增加0.7人。2021、2022年每千常住人口执业（助理）医师数分别为2.33人、2.54人，前两年累计增加0.64人。

（17）每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数。规划目标为0.15个，五年累计增加0.09个。2021、2022年每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数分别为2.59个、2.74个，前两年累计增加2.68个。

### 4、生态环境指标

（18）单位GDP能源消耗降低。规划目标为完成省定目标。2021、2022年单位GDP能源消耗降低分别为1.5%、3.3%，已完成省定目标。

（19）单位GDP二氧化碳排放降低。规划目标为完成省定目标。2021、2022年单位GDP二氧化碳排放降低已完成省定目标。

（20）地表水达到或好于Ⅲ类水体比例。规划目标为完成省定目标。2021、2022年地表水达到或好于Ⅲ类水体比例已完成省定目标。

（21）城市空气质量优良天数比例。规划目标为完成省定目标。2021、2022年城市空气质量优良天数比例分别为96.2%、96.7%，已完成省定目标。

（22）森林覆盖率。规划目标为完成省定目标。2021、2022年森林覆盖率分别为70.7%、68.4%，已完成省定目标。

### 5、安全保障指标

（23）粮食安全生产能力。规划目标为大于2.8亿斤。2021、2022年粮食安全生产能力分别为2.402亿斤、2.336亿斤。

（24）能源综合生产能力。规划目标为102.4万吨标煤，年均增长15.9%。该指标由于无统计数据，暂无法评估。

上述规划指标完成情况详见附表1。

## （二）主要指标执行评估

### 1、评价定义

为对《纲要》规划指标进行分类评估，将规划指标按完成进度分为“完成较好”、“符合要求”、“略有差距”和“进展缓慢”四种类型，分别定义为：

——“完成较好”：指该指标已提前完成“十四五”规划目标，即总量或增速已达到规划目标；

——“符合要求”：指按照“时间过半、任务过半”的原则，该指标符合中期进度要求；

——“略有差距”：指该指标离中期进度有一定差距，即完成进度在规划目标任务的30%至50%之间，下阶段需提升增速，才能完成规划目标；

——“进展缓慢”：指该指标与规划目标有较大差距，即完成进度在规划目标任务的30%以下，如期完成规划目标难度较大。

——“无法评估”：指因调查方法及标准尚未规范、统计口径不一致等原因，暂未获取指标数据，无法评估指标完成情况。

### 2、分类评价

总体来看，规划指标进展比较顺利，5大类24项总指标，25项分指标中，有18项指标完成了中期进度要求，占指标总数的72.0%，其中，有7项“完成较好”，有11项“符合要求”；有4项指标未完成中期进度要求，占指标总数的16.0%，其中，有3项“略有差距”，有2项“进展缓慢”；有3项指标暂无法评价，占指标总数的12.0%。

（1）经济发展类。该类指标共7项，其中，“完成较好”的2项，分别为固定资产增幅、规上工业增加值增幅；“符合要求”的3项，分别为地区生产总值、地方一般公共预算收入、全员劳动生产率；“略有差距”的1项，即社会消费品零售总额；“进展缓慢”的1项，即常住人口城镇化率化率。

（2）创新发展类。共3项分指标，其中，“完成较好”的2项，即研究与试验发展（R&D）经费投入强度、每万人口发明专利拥有量；“无法评估”的1项，即数字经济核心产业增加值占GDP比值。

（3）民生幸福类类。共8项分指标，其中，“完成较好”的3项，分别为基本养老保险参保率、每千常住人口执业（助理）医师数、每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数；“符合要求”的3项，分别为城镇、农村居民人均可支配收入增长率、城镇调查失业率；“进展缓慢”的1项，即人均预期寿命；“无法评估”的1项，即劳动年龄人口平均受教育年限。

（4）生态文明类。该类指标共5项，其中，“符合要求”的5项，分别为单位GDP能耗降低、单位GDP二氧化碳排放降低、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、城市空气质量优良天数比例、森林覆盖率。

（5）安全保障类。共2项分指标，其中，“略有差距”的1项，即粮食综合生产能力；“无法评估”的1项，即能源综合生产能力。

表1-1  宣恩县“十四五”主要指标完成情况分类详细表

| 指标完成情况 | 完成较好 A | 符合要求 B | 略有差距 C | 进展缓慢 D | 无法 评估 | 完成中期进度A+B | 未完成进度C+D | 无法 评估 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 固定资产增幅、规上工业增加值增幅（2项） | 地区生产总值、地方一般公共预算收入、全员劳动生产率（3项） | 社会消费品零售总额（1项） | 常住人口城镇化率化率 （1项） | — | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 创新能力 | 研究与试验发展（R&D）经费投入强度、每万人口发明专利拥有量（2项） | — | — | — | 数字经济核心产业增加值占GDP比重（1项） | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 民生福祉 | 基本养老保险参保率、每千常住人口执业（助理）医师数、每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数（3项） | 城镇、农村居民人均可支配收入增长率、城镇调查失业率（3项） | — | 人均预期寿命 （1项） | 劳动年龄人口平均受教育年限（1项） | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 生态环境 | — | 单位GDP能耗降低、单位GDP二氧化碳排放降低、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、城市空气质量优良天数比例、森林覆盖率（5项） | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 安全保障 | — | — | 粮食综合生产能力（1项） | — | 能源综合生产能力（1项） | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合计 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 3 | 25 |

## （三）未完成指标情况及原因分析

“十四五”规划实施以来，国际环境持续发生重大变化，逆全球化浪潮汹涌，中美经贸博弈加剧，新冠肺炎疫情冲击全球经济，房地产形势严峻，国际国内经济平稳增长面临风险挑战。宣恩县自身经济增量不多、结构不优，抵抗冲击的韧性不强，产业转型升级速度不快的短板依然存在，给《纲要》实施带来了严峻挑战。此次评估中，宣恩县有4项指标未达到中期预期进度。

### 1、经济发展指标（2项）

（1）社会消费品零售总额（预期性）

原因分析：一是“十四五”前两年消费市场受到疫情冲击较大，特别是聚集性、接触性消费受限，抑制了全县消费市场。二是受经济下行影响，商贸、物流等行业不景气，居民消费意愿降低。三是商贸市场主体个数和规模不足，大型商贸企业偏少。四是宣恩城镇人口增长不快，导致社会消费品零售总额增速较低。

（2）常住人口城镇化率（预期性）

原因分析：一是新型城镇化已推动多年，城镇化率增幅空间不大，将长期处于缓慢增长阶段。二是县城城区空间小、扩容难，城镇人口集聚缓慢，一定程度抑制了城镇化速度。三是城市产业支撑能力不强，吸纳就业能力不足，在外务工人员较多，户籍仍在农村，异地城镇化人口较多。四是在大力推进乡村振兴战略背景下，城乡差距、工农业收入差距逐渐缩小，农民进城务工的动力相对减弱。

### 2、民生幸福指标（1项）

（3）人均预期寿命（预期性）

原因分析：主要是由于疫情因素影响了人均预期寿命增加，随着疫情结束，以及宣恩县加大医疗体系建设力度，全县医疗水平将不断增强，该项指标将稳步提升。

### 3、安全保障指标（1项）

（4）粮食综合生产能力（约束性）

原因分析：主要是由于近两年气候持续高温少雨，严重影响单位面积粮食产量，导致粮食综合生产能力略低于规划目标（2.8亿斤）。

# 二、重点任务实施情况

围绕《纲要》确定的十项重点任务，逐项评估任务实施情况，在指标、项目量化评估的基础上，重点对规划执行中的成绩和亮点进行分析，并对推进规划的机制、方法和经验有所反映。总体来看，“十四五”前半期，宣恩县以深化供给侧结构性改革为主线，以改革开放创新为根本动力，各项重大战略任务稳步推进，《纲要》实施进展顺利。

## （一）构建现代产业体系实施情况

### 1、纲要要求

着力发展生态文化旅游，推进工业扩规提质增效，加快发展现代服务业，推动产业融合发展，构建现代化产业体系，提升产业综合竞争力。重点任务包括发展生态文化旅游、推进工业扩规提质增效、加快发展现代服务业、实施产业提升行动等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县坚持把经济着力点放在实体经济上，区域旅游格局加快形成，硒食品精深加工、机械制造、纺织服装、电子信息、生物医药五大产业呈集群发展态势，产业发展基础不断夯实，加快形成竞争发展新优势。

（1）文旅产业发展取得新突破。积极推进国家全域旅游示范区建设，把旅游业培育成为了全县经济发展的战略产业和服务业的龙头。2022年，全县共接待游客646.89万人次，实现旅游综合收入37.16亿元，同比分别增长21.04%、31.49%。创成中国最美生态康养旅游名县，仙山贡水旅游区获批成为湖北省首家以县城为载体的4A级旅游景区，兴隆老街成功创建为省级旅游休闲街区。文旅项目加快实施，城市客厅完工营业，建成彭家寨国家4A级旅游景区，“仙山贡水旅游区”评为省夜经济消费集聚区，贡水半岛旅游港、伍家台贡茶小镇全速推进。旅游配套设施加快补齐，“十四五”以来，新建旅游厕所12座，增设公共停车位2000余个，新增旅游标识标牌2700余块。旅游产品不断丰富创新，常态化举办灯展艺术节、贡茶开园节、水上运动会、七夕河灯节、龙舟争霸赛等系列节会活动，美食街、元宵灯会点亮县城夜经济，贡水游龙、观光小火车激活文旅新业态。

（2）生态工业优势加快形成。坚持工业兴县、工业强县，2022年，全县完成规上工业总产值25.03亿元，同比增长21.99%，规上工业增加值增速达到18.5%，在全州“比抓强争促”考核中，“工业经济”单项连续2年位列全州第一。工业集聚态势不断增强，以硒食品加工、生物医药、五金工具、服装鞋帽、电子信息等为主导的工业格局基本形成，成功创建省级承接硒食品产业转移示范区。优质企业招引和培育力度不断加大，“十四五”前半期，全县累计新增规上工业企业23家，新增产值过亿元企业3家，新增省级专精特新企业4家，国家级专精特新“小巨人”企业2家，亿得来生物科技成功登陆湖北区域性股权市场，全县“四板”挂牌企业达到27家，兴龙工具被评为云上标杆企业、国家级“两化融合”贯标企业。工业技改稳步推进，“十四五”前半期，完成工业投资31.64亿元，完成技改投资4.36亿元，占工业投资比重13.8%，工业发展质量不断提升。

（3）现代服务业向高端化发展。全力提升现代服务业价值链，为全县经济社会发展提供了新动力。2022年，全县累计新增限上商贸企业15家，完成社会消费品零售总额60亿元，同比增长5.5%，在全州商贸工作考核中，“社会消费零售额增速”单项连续3个月位列全州第一。物流服务业取得新突破，打造了以客货运站场为基础，快递企业网点、电商服务站点、农产品市场等为补充的物流网络，实现全县140个行政村寄递物流站点全覆盖。电商直播加快发展，实施网红直播带货基地项目，完成150名直播人才培训，创新“直播+美食”“+美景”“+夜间经济”等新业态，邀请主播参加贡茶开园节等节日活动，助力宣传和助销宣恩产品。

（4）园区平台发展提速提质。围绕“一区三园”总体规划布局，做大做强工业发展平台，紧扣硒食品精深加工、五金工具、生物医药、电子电器、服装鞋帽、再生资源利用等工业产业集群，园区发展不断提档升级。2022，园区企业完成规模以上工业总产值14.72亿元，同比增长36.41%，成功申报高新技术8家，成功申报国家级专精特新企业1家，省级专精特新企业3家，新增规上企业8家。重大项目建设稳步推进，“十四五”前半期，新开工、新投产亿元以上工业项目分别为17个、5个，累计完成固定资产投资总量6.84亿元。宣北产业新区建设项目、宣恩宣北片区安置房项目、硒产业园建设项目等重大项目前期工作全面启动。持续创优项目建设环境，率先开展工业建设项目“五证同发”试点改革。全面实施“标准地”供给新模式，完成“标准地”建设154亩，储备“标准地”面积451.5亩，建成双创产业园标准化厂房16万平方米。

表2-1  宣恩工业园“一区三园”产业发展情况

| 产业园区 | 产业类型 | 产业类别 | 龙头企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 椒园生态产业园 | 主导产业 | 农产品精深加工产业 | 宣桃茶叶、亚麦食品、宜红贡茶、土家爱食品、大派食品、伍家台富硒贡茶 |
|  |  | 光电子产业 | 博今电气、宣益科技、德青医疗、璟泰电子 |
|  |  | 再生资源与高分子材料产业 | 德恩塑业、微塑园新材料、西美塑业 |
|  | 特色产业 | 生物医药产业 | 一正药业 |
|  |  | 劳动密集型制造产业 | 杰跃体育用品 |
| 和平制造产业园 | 主导产业 | 先进制造业 | 兴龙工具 |
|  | 特色产业 | 新能源、绿色建材 | 长泓工程服务、佛恩佳建材 |
| 宣南产业新城 | 主导产业 | 外贸加工 | 童话工艺礼品 |
|  | 特色产业 | 食品加工 | 沈氏面业 |

## （二）促进区域协调发展实施情况

### 1、纲要要求

优化区域发展格局，推进公园城市建设，提升县城中心辐射带动功能，促进乡镇特色差异化发展，推动城乡融合，实现更高水平的新型城镇化。重点任务包括打造县域经济主引擎、建设宣南连片特色小城市、培育四县五乡镇区域中心、发展侗族特色新走廊、构筑特色发展示范带等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县全面优化县域发展格局，加快推进宜居宜游县城建设，推进以县城为重要载体的城镇化建设，优化城镇布局、提升城镇品质、统筹城乡发展，宣恩县城创建成为4A级景区，入选全国文明城市提名城市。

（1）国土空间开发保护新格局加快构建。统筹编制国土空间规划，“三区三线”完成划定，完成了10个专项报告，城镇开发边界全面拓宽。制定出台宣恩县融入“一核支撑”区域发展布局实施方案，谋划了恩施高铁南站站到县城恩宣快速通道。做细详细规划编制，审查通过《椒园富民安居试点项目设计方案》等36个规划设计方案，加快推动双龙湖片区、椒园新区硒产业园、东门关旅游规划等重点区域规划编制，启动施南片区控制性详细规划编制。大力实施全域国土综合整治项目，椒园镇全域国土综合整治项目已完成投资2.5亿元，黄坪村入选全省国土综合整治助推美好环境和幸福生活共同缔造试点“以奖代补”项目，出台了珠山镇全域国土综合整治方案，全县国土空间开发和保护格局全面优化。

（2）以县城为载体的城镇化稳步推进。大力实施新型城镇化战略，2022年，常住人口城镇化率达到40%。县城空间布局持续优化，城区建成区面积达到8.23平方公里，实现了景城一体的发展格局，县城景观3次获《求是》推介，县城首位度持续提升。全面推进“恩高宣”快速通道项目建设，启动椒园“大搬快聚”富民安居项目，加快建设209国道绕城线，城市框架进一步拉大。实施“仙山贡水5.0版”建设，城市更新跑出“加速度”，贡水河沿线景观面貌焕然一新，“六渡八楼十二桥”基本成形，机械厂、老政府、烟草公司3个老旧小区改造顺利完成，兴隆街社区入选全省完整社区建设试点。县城功能品质不断提升，城市黑臭水体、乱搭乱建、占道经营、停车位不足、绿化率不高等问题得到彻底解决，水、电、路、网等基础设施支撑能力持续增强，全国文明城市创建逐步见效。

（3）重点乡镇功能品质持续提升。围绕宣南特色小城镇建设、区域中心乡镇建设和民族特色乡镇建设，不断补齐乡镇发展短板，乡镇高质量发展基础不断夯实。椿木营乡高位推进恩施高山中药材集散中心运营，吸引本地18家中药材专业合作社入驻，营业额突破4500万元。椒园镇以创建全州农村产权制度改革试点为契机，组建成立镇域集体经济发展公司，实现集体经济收入50万元以上，探索了创新村级集体经济发展新模式。沙道沟镇深入推进美好环境与幸福生活共同缔造活动，推行了“2+11+12”五小园建设模式。万寨乡紧抓茶业主导产业，改造老旧茶园3500余亩，伍台昌臣茶业有限公司“1+X+N”联盟扩大到45家，产业特色化发展深入推进。长潭河侗族乡持续推进平安长潭创建，建立18个村级公共法律服务站，社会大局和谐稳定。

## （三）全面推进乡村振兴实施情况

### 1、纲要要求

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹推进产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，推进农业农村现代化，谱写宣恩乡村振兴新篇章。重点任务包括实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、实施乡村建设行动、推进农业高质量发展、推进美丽乡村建设、打造文明和谐乡村等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县全面提升农业现代化水平，实施农业全产业链建设行动，加快一二三产业深度融合，全域推进农村人居环境整治，补齐农村基础设施和公共服务短板，农业农村发展活力不断增强，和美乡村建设成效显著。

（1）农业现代化水平持续提升。坚持“绿色、有机、富硒”现代农业发展方向，全县“茶、果、药、畜、蔬、烟、粮”等七大农业主导产业提质增效，2022年实现农林牧渔业总产值47.51亿元，农业增加值26.96亿元。特色产业加快发展，入选“2022年度茶业百强县域”，恩施州首个药材交易市场在椿木营正式开市，盛鸿农牧、佳瑞欣生态农业万头猪场建成投产。“农业+电商”“农业+文化”“农业+旅游”模式等融合发展新模式深入推进，2022年在“832平台”农副产品销售额达2.26亿元，全国排名第5。市场主体不断壮大，“十四五”前半期，新增农业产业化省级重点龙头企业4家、省级农业产业化联合体2个，伍台昌臣入选“2022年度茶业百强企业”，李家河镇获批创建国家农业产业强镇。品牌建设亮点纷呈，新增绿色认证企业4家、产品4个，“椿木营竹节参”获得国家地理标志保护产品证明商标。

（2）乡村建设行动取得新进展。全县美丽乡村示范建设多点开花，农村人居环境持续巩固提升。科学编制乡村振兴总体规划和33个行政村“多规合一”村庄规划。美丽乡村建设持续推进，成功申报珠山镇东门关村、铁厂坡村、茅坝塘村为美丽乡村建设试点村，成功创建湖北省森林乡村2个，东门关村高山避暑度假区完成规划，黄坪村被纳入全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地。开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，黄坪、当阳坪、板寮等11个美好环境与幸福生活共同缔造试点村建设有特色、有成效。完成60个村环境整治，启动椒园、椿木营两个乡镇的垃圾分类工作，新建椿木营乡生活垃圾焚烧站1座，全县所有行政村及社区实现生活垃圾治理全覆盖，农村生活污水处理率达到91.4%。李家河镇获评全省村庄清洁行动先进单位。持续推进农村厕所革命，“十四五”前半期累计完成农村户厕改造3120户，农村卫生厕所（含无害化厕所）普及率达到95.6%。

（3）乡村治理体系不断完善。推进乡村“三治”融合，凝聚村民自治、乡村法治、乡村德治合力，全县乡村治理能力不断提升。大力实施“四清四廉工程”（清正奉廉、清源固廉、清浊扬廉、清风育廉），形成“清风之旅”廉洁文化体验教育专线4条，打造清廉村居县级典型村22个，李家河镇塘坊村、金陵寨村和万寨乡伍家台村入选2022年度清廉村居建设省级典型村，椒园镇黄坪梨廉文化教育基地入选全州家风家教实践基地。强化农村法治建设，培育农村学法用法示范户71户，覆盖50%以上的行政村，开展示范户培训活动6次300余人次。启动“数字乡村”试点建设，并选定椒园镇庆阳坝村作为“数字乡村”建设试点，已上线“变更民族成分”“散装汽油加油证明”“贫困户信息核对”等证明事项，乡村智慧治理能力不断提升。

（4）农业农村改革加快推进。深入推进农业农村改革，乡村发展活力不断激发。深化农村集体产权制度改革，完成原279个村集体经济组织组建工作，成立股份经济合作社192个、经济合作社87个。深化农村承包地“三权分置”改革，将农村集体经营性建设用地纳入农村综合产权交易种类，鼓励开展入市交易。规范引导农村土地经营权有序流转，健全土地产权交易流转服务平台。积极推进农村土地经营权抵押贷款，加大农村金融支持力度，全县农户申请农村土地经营权抵押贷款共计7笔，贷款金额100多万元。农村宅基地管理持续加强，整治农村乱占耕地建房，规范农村宅基地审批程序，建立农村宅基地审批后挂牌公示制度。村级集体经济不断壮大，椒园镇集体经济“强镇公司”揭牌成立，李家河镇金陵寨入选全省“村级集体经济发展进步村”。

## （四）构建基础设施网络实施情况

### 1、纲要要求

按照适度超前、突出重点、安全高效的原则，加快布局新型基础设施，完善交通、水利、能源基础设施网络，推动新老基建融合。重点任务包括打造综合交通枢纽、推进现代水利建设、提升能源保障能力、建设新型基础设施等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县实施交通强县战略，完善高速公路网、国省干线公路网、景区和农村公路网，不断提升水利、能源和信息基础设施保障能力，全面优化基础设施布局、结构，构建现代化基础设施体系。

（1）城乡交通网络不断完善。“十四五”前半期，围绕构建大交通格局，持续提档升级交通路网，完成交通固定资产投资11.65亿元。一批交通基础设施加快建设，宣鹤高速、宣咸高速、242国道、351国道改建工程、209国道绕城线等交通项目正迅速推进，“恩高宣”快速通道已完成工程可行性研究报告审查等前期工作，智慧交通信息化平台（智行宣恩）道路运输监管系统建成运行。持续打造美丽公路，建成“四好农村路”306.8公里，完成省级“四好农村路”示范县及万寨乡“四好农村路”省级示范乡镇创建验收，省级“四好农村路”示范县创建总结材料在全国经验交流会上进行交流。“平安交通”建设卓有成效，完成农村公路安防100公里，启动农村公路危桥改造24座。

（2）水利基础设施加快建设。加快推进重大水利工程建设，完成官千水库水源工程主体施工，大坝正常蓄水，成功实现项目试通水。完成忠建河老槽溪中小河流工程、曾家河中小河流治理工程招标工作。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成效，城乡供水一体化及石马水库、椒园镇水厂、李家河镇水厂等项目开工建设，完成全县13个水厂及各乡镇维修养护项目的施工，“十四五”前半期累计投入农村供水工程资金2126万元。积极开展灌区高效节水改造，扎实推进桐子营和高沙中型灌区续建配套与节水改造等项目。强化水旱灾害防御，完成七里桥山洪沟工程、堰塘坪排洪隧洞工程及抢险治理工程，扎实推进鱼泉、双溪小水电清理整改工作。积极开展病险水库销号工作，完成雷打树、齐跃水库除险加固工程，三类坝整改工程已全部完成。

（3）能源保障能力进一步增强。全县精心布局电网建设、燃气输供，大力开发清洁能源，能源渠道多头并进。电网建设加快推进，电力质量不断提升，±800KV白江线输电线等176个电网工程有序推进。清洁能源发展取得新突破，大力开发水能、电能、生物质能等替代能源，全县实施电能替代项目450个，年替代电量是1000万度电。2021年成功申报“国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点县”项目，建设规模为50MW，已完成支架安装6.265MW，组件安装5.7356MW，光伏线敷设4.51MW。全面谋划风电项目，完成抽水蓄能项目选址，谋划并上报了胡家槽抽水蓄能电站项目。完成6个村级光伏帮扶电站建设，总装机195千瓦，电站运行良好。全面实行能源消耗总量和强度“双控”，完成节能减排年度目标任务。

（4）信息基础设施建设加快。以5G基站建设为重点，加快补齐信息基础设施。制定出台了《宣恩县2021-2025年5G建设实施方案》，明确宣恩县未来5年5G网络投资建设计划。“十四五”前半期，新建及改造5G基站301座，通过建设微站、拉远站、宏站拆闲补盲、添加基站信号设备等方式，解决城区、乡镇及重点村4G/5G信号问题，补盲增强区域达134个，基本实现县城城区、乡镇5G信号全覆盖，5G信号可覆盖行政村105个，社区22个，通达率达78.4%。不断提升农村移动4G信号覆盖率，全县4G信号综合覆盖率达到98.3%。加快推进光纤宽带建设，实现县城和集镇办公区域FTTR全覆盖，完成全县传输网络100G传输带宽扩容，行政村社区全部达到光纤化传输。全力推进县城弱电改造项目，已完成上湖塘、机械厂和农业局3个老旧改造小区弱电线缆入地工作，对于不具备弱电入地条件的区域，进行捆扎规整和废线拆除，共计完成56个区域。

## （五）推进生态绿色发展实施情况

### 1、纲要要求

走绿色生态可持续发展道路，巩固省级生态文明建设示范县创建成果，建设天蓝地绿、山青水净的生态宣恩，争创国家生态文明建设示范县，打造“两山”实践创新基地。重点任务包括严格保护生态环境、强化环境综合治理、推进绿色低碳发展等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县持续构筑生态安全屏障，推进生态环境修复，优化生态安全格局，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，倡导绿色生产生活方式，“两山”实践创新取得新突破。

（1）流域治理行动加快推进。深入贯彻省、州战略，坚持推进流域综合治理和统筹发展。县城忠建河流域治理加快推进，以“滨水生活”为主题，沿忠建河打造23千米环水绿道，贡水河国家湿地公园通过验收，正式成为“国家湿地公园”。河道修复工程全面推进，争取省州支持，完成世界银行长江经济带生态环境保护和绿色发展示范项目（二期）的前期申报。流域生态环境治理取得显著成效，忠建河流域洞坪断面、酉水河流域乐坪桥断面水质稳定在二类以上，完成芋头沟片区污水治理工程，白水河流域（沙道沟段）河道修复工程完成前期工作，三河沟片区和黄河沟片区生态环境综合治理工程全面开工，项目总投资达37768万元。建立桐子营、龙洞、洞坪水库三库联调体系，强化汛期监测预警和运行调度，有效防范超标洪水，确保流域安全。

（2）绿色空间布局不断优化。健全国土空间规划体系，加快建设城市生态屏障和“绿色之肺”，持续构建以“两屏六廊、一带三核”为骨架的绿色生态网络，七姊妹山国家级自然保护区入选世界“最佳自然保护地”。打造绿色宜居宣恩。探索“公园+”模式，实施完成贡水河国家湿地公园、宝塔山森林公园、莲花坝带状公园、花园堡梅园等，提升居民生活幸福感，推进椒园、珠山、沙道沟等3个全域国土综合整治工作。深入推进国土绿化，完成天然林保护与营造林建设任务7.03万亩，其中人工造林0.23万亩，封山育林5.6万亩，退化林修复1.2万亩。全力支持村庄绿化，营造乔木绿化树种折合面积1693.9亩，灌木绿化树种折合面积659.1亩，绿篱面积372亩。城乡绿化成果不断拓展，成功创建湖北省森林乡村2个，全面完成花园堡梅园一期项目建设，全县森林覆盖率、森林蓄积量实现双增长。

（3）生态环境治理成效明显。坚持“抓重点、补短板、强弱项、提质量”，全县蓝天、碧水、净土保卫战向纵深推进。“防尘”控车、秸秆禁烧和挥发性有机物专项整治行动常态化开展，环境空气优良率达92.8%。水生态安全不断提升，全县181名三级河（库）长定期巡河，对14个水源地保护区全覆盖巡查，全县8个重点集中式饮用水水源地水质达标率为100%；建成区范围内黑臭水体持续保持“零”记录；长江排污口整治工作完成整改销号。深入推进绿色农业发展，全县Ⅱ类耕地安全利用率达到96%，畜禽养殖粪污资源化利用率96.5%。不断强化矿山修复和国土绿化建设，完成关闭废弃矿山生态修复工作任务76个，投入资金1274万余元，修复治理面积3300余亩。生态建设深入开展，完成国土绿化面积4.2万亩，升级改造彩色森林面积1950亩，被生态环境部命名为国家生态文明建设示范区。

（4）绿色低碳发展取得新进展。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续巩固国家生态文明建设示范区成果，成功获评“中国天然氧吧”称号。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，有序谋划发展清洁能源，屋顶分布式光伏发电项目首次并网成功。大力实施绿色种养循环农业，深入推进有机肥替代化肥，大力推广畜禽粪肥就近还田利用，全县完成粪肥还田10.06万亩。城乡污水处理厂严格执行污泥转运“联单制”，污泥无害化处置率达到100%。精心推进县域节水型社会建设工作，完成17个单位创建节水型单位、5家小区创建节水型小区、8个企业创建节水型企业、2家学校创建节水型学校并授牌。节能环保减排宣传教育持续开展，充分利用世界环保日、节能减排日等重要时间节点，面向广大居民群众，积极开展绿色出行、节能减排等专题活动，让节能环保理念深入人心。

## （六）实施创新驱动发展实施情况

### 1、纲要要求

深入实施创新驱动战略，围绕产业链布局创新链，强化创新载体建设，加强成果转移转化和知识产权保护，集聚科技创新人才，为全县高质量发展提供强有力的科技支撑。重点任务包括建设科技创新载体、引导创新人才集聚、完善科技服务体系、推进全方位数字转型等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县深入实施贯彻创新驱动战略，加强科技创新能力建设，推进产业数字化、政务服务数字化、社会治理数字化，推动全方位数字转型，创新能量持续激活，创新发展能力不断增强。

（1）科技创新平台载体加快建设。不断强化企业的创新主体作用，2022年，全县申报高新技术企业25家，同比增长256%，规上工业企业中高新技术企业比重达50%；完成科技型中小企业登记备案55家。加快建设企业科技创新平台，支持企业加强同高校、科研院所合作，建设新型研发机构，新备案州级企校联合创新中心4家，全县州级企校联合创新中心达到10家，企业自建研发机构15家，研发机构覆盖面达50%。积极申报各级科技创新载体，新增省级以上科技成果转化中试基地1家，成功推荐备案省级星创天地1个，成功推荐备案州级乡村振兴科技创新示范基地2个，推荐了博今电气的“恩施州钟建伟人才工作室”、一正药业的“恩施州中药发展”、伍台昌臣茶业的“恩施州伍家台贡茶”、富源农业的“恩施州富源”、上洋科技的“恩施州上洋科技”等备案州级企校联合创新中心。

（2）科技创新人才队伍培育壮大。深入实施人才强县战略，人才引育工作取得突破。制定出台《关于实施“贡水英才”计划推动高质量发展的若干意见》政策，持续推进“贡水人才”“贡水英才”计划，引进“贡水英才”57人。建立县级技能人才库，51人入选县级技能人才库，建立26个县级人才工作室吸引65名高层次人才，不断激发各类人才创新创业创造活力。以“三区”人才和科技特派员选派为契机，促进产学研合作、促进科技成果转化，选派县级科技特派员30名。加强高技能人才对接和人才培养，先后对接开展中国博士后科技服务团和院士专家企业行活动3次，开展项目对接、技术服务等工作。培育更多高技能人才和工匠人才，组织20余人参加恩施州首届“恩施工匠”职业技能大赛，共11人获得奖项，在全州县市中排名靠前。

（3）科技创新服务体系不断健全。围绕科技成果研发转化、科技金融服务和创新氛围营造，不断完善科技创新服务体系。“十四五”前半期，完成技术合同成交额4.26亿元，申报21项发明专利，申请322件实用新型专利，万人发明专利拥有量0.72。推动鸿胜黄金梨专业合作社与农村商业银行达成知识产权质押贷款合作协议，融资170万元，实现了知识产权质押融资“零”的突破。持续完善科技金融服务，以科技小微企业为服务重心，发行融资服务产品“善新贷”，2022年，通过组织银企对接，共培植创科企业55家，同比增长161.9%，科创企业融资2.4亿元，同比增长109.5%。成功投放首笔“善科贷”105万元，不断强化科技创新的金融保障。积极召开全县科技创新大会，营造尊重科技、鼓励创新创业的良好社会氛围。

（4）数字化转型全方位推进。大力推动工业化、信息化融合发展，以兴龙工具、博今电气、准者体育、宣益科技等企业为重点，开展“5G+工业互联网”示范推广。成功申报获得第三批湖北省上云标杆企业拟认定企业1家，国家级两化融合贯标企业1家，省级两化融合企业6家。推进智慧城市建设，搭建“数字宣恩”主体框架，完成1个前置数据计算存储中心、1个指挥中心建设，开展数据治理平台、智慧旅游、智慧城管、应急指挥、数字乡村等N个智慧化平台建设。目前平台已成功对接12个委办局及州数据中台数据，形成242张数据资产表，接入治理后共有718.64万余条数据。数字乡村入选全省首批数字经济典型应用场景，投资1700万元完成椒园镇试点建设。积极推进便民服务上线“鄂汇办”APP，已上线28项便民服务事项，正加快上线人社、公安、住房、交通、医疗、民政等重点领域19项高频便民事项。

## （七）深化改革扩大开放实施情况

### 1、纲要要求

深入推进重大领域改革，持续优化营商环境，积极拓展消费新增长点，促进有效投资，推动经济供需循环畅通，在积极融入“双循环”新发展格局中育先机开新局。重点任务包括深化重大领域改革、打造一流营商环境、融入“双循环”新格局等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县加快深化要素市场改革，全面推进经济体制改革，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，不断拓宽开放领域和空间，全县市场活力全面激发，高质量发展的环境持续优化。

（1）重大领域改革向纵深推进。深入推进重点领域和关键环节改革，宣恩县高质量发展活力持续激发。制定出台《中共宣恩县委全面深化改革委员会2022年工作要点》，县“四大家”领导领衔推进改革任务，全县95个重点改革项目完成结项24个，持续推进71个，争取省定先行区改革试点事项11个，开展自主创新改革10个，国有企业改革发展成果得到省国资委肯定。创新“用电量+金融”融资模式，全州首笔“电e贷”落户宣恩，“见贷即保”等4项先行区改革受到全省通报表扬，“扩大包容审慎监管”典型经验获全省复制推广。深化经济体制机制改革，预算管理一体化建设有序推进，完善村级事权与支出责任匹配制度，村级运转保障机制全面建立。农村集体产权制度改革试点、国有林场改革等稳步推进，机构改革、行政村布局优化调整顺利完成，教育、医疗、文化、殡葬等领域改革取得重大进展。

（2）县域营商环境全面优化。“放管服”改革扎实推进，完成省、州、县重点任务150项，完成全省典型经验复制推广3批58项，推广国家、省、州先进经验100余项。在全省率先推行“一窗通办”“一事联办”改革，工程项目招投标“评定分离”和“拿地即开工”五证同发先行试点改革通过省级验收，告知承诺制、“高效办成一件事·我要开超市”等经验在全省推广，在全州率先推行“标准地”出让。积极打造“审批事项最少县”，大力减时限、减材料、减环节、减跑动次数。全面推行告知承诺，积极创建“无证明城市”，“零跑腿”事项比例达35.7%。“清减降放”实现174个业务办理项可直接下放至乡镇办理，188个业务办理项可实现收件端前移，其中前移至乡镇级152项、村级36项。实施“一证通办”改革，全县已累计完成27个单位160类证照目录的收录，归集50953本电子证照。

（3）经济内循环迈出新步伐。聚力扩大有效投资、完善流通体系、促进消费加快恢复，全县经济发展内生动力不断增强。围绕扩大有效投资推进重大项目建设，截至2022年底，全县有州级亿元以上重点项目38个，总投资155.97亿元，完成年度计划投资70%，实质性开工项目达36个，宣北产业新区、恩高宣快速通道纳入省级重点项目库，一批重大补短板项目加快实施。着力构建农村现代流通网络体系，推动县、乡、村三级寄递物流服务体系标准化建设，投入306万元加速“快递进村”，“农村寄递物流‘一村一站’工程”被纳入全省强县工程试点。加快消费提质扩容，珠山镇成功上榜省财政厅、省商务厅评选的30强消费乡镇，“国家级电子商务进农村综合示范县”建设通过中期验收，有力推动消费品下乡进村。超额完成市场主体培育工作，“十四五”前半期，新登记各类市场主体9469户，全县经济内循环更加畅通。

（4）开放发展取得新突破。坚持对外开放和区域协作，对外发展空间不断拓展。全县开放型经济水平有所提升，进出口额迅猛增长，进出口实绩企业达到11家，2022年对外贸易总额达到3539.59万美元、同比增长89%，其中进口额31.30万美元，新增进口企业2家，“十四五”前半期实际外商直接投资878万美元。区域协作取得显著成效，武汉市江汉区、青山区与宣恩县开展区域对口帮扶，建设了金陵寨村现代化农业产业园建设项目（一期），打造农村电商直播基地，深入实施“硒品入汉”工程，2022年，直接采购和帮助销售宣恩农副产品2200余万元。深入推进东西部扶贫协作，加强与杭州市西湖区对口帮扶，百赞科技有限公司投入2000万元用于中小学智慧校园建设，互派干部和专技人才挂职28人，宣恩县协作“朋友圈”不断扩大，区域协作和对口帮扶迈入深层次。

## （八）推进文化强县建设实施情况

### 1、纲要要求

弘扬优秀特色文化，提升公共文化服务水平，不断满足群众日益增长的文化生活需求，培育新型文化业态，强化体育事业发展，促进文化大繁荣，建设文化强县。重点任务包括提高社会文明程度、弘扬优秀特色文化、完善公共文化体系、繁荣发展文化产业、推进体育强县建设等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县深入挖掘、整理、保护、传承和利用民族文化、红色文化等资源，全面繁荣文化体育事业，培育文化体育市场主体，丰富新兴文化体育业态，不断健全现代公共文化服务体系，文化强县建设取得新突破。

（1）特色文化保护传承扎实推进。强化非遗文化保护，举办武陵山区（鄂西南）土家族苗族文化生态保护实验区（宣恩县）建设暨非遗保护工作培训班，授牌宣恩南戏传承基地，对宣恩薅草锣鼓省级非遗代表性传承人（李忠和）开展抢救性记录。新增省级非物质文化遗产代表性传承人2人、州级非物质文化遗产项目代表性传承人22人，新命名民间艺术大师2人。文物保护扎实推进，完成参与编撰《中国少数民族文物图谱·湖北卷》，确定宣恩县不可移动少数民族文物25处，可移动少数民族文物22件；开展长江文物调查工作，新增1个文物单体。持续开展非物质文化遗产进校园、进课堂、进教材活动，全县16所中小学、幼儿园将八宝铜铃、滚龙连厢、西兰卡普等非遗传承项目引入特色课堂，湖北日报客户端报道了宣恩县开展非遗进校园活动。

（2）文化事业繁荣发展。特色节庆活动持续开展，举办了举办“浪漫宣恩 茶贡天下”国乐大典、宣恩县第六届群众广场舞大赛等文化活动，丰富了市民文化生活。“小年话年”在央视频播出，宣恩作为网络直播分会场，现场介绍了三棒鼓、宣恩耍耍等特色民俗表演。开展“我在恩施过大年”仙山贡水·元宵灯展文化节，吸引近25万人次驻足观看，并在线上同步直播。发展群众文化专业化队伍，沙道沟镇文体协会文艺宣传队、宣恩县非物质文化遗产传习所入选“新时代湖北省百佳社会文艺团队”。民俗文化展示馆正式开业，仙山贡水、彭家寨景区常态化开展非遗展演，深度推进文旅融合。

（3）体育事业加快发展。宣恩以赛为媒，主打“水文章 生态牌”，推动体育事业持续健康发展。成功举办中国民族民间龙舟公开赛（湖北宣恩站）、湖北省第十六届运动会社会俱乐部类桨板资格赛（宣恩赛区）、湖北省青少年皮划艇（静水、激流回旋）锦标赛等国家级和省级体育赛事活动，全省第十一届少数民族传统体育运动会承办权花落宣恩。大型体育设施加快建设，湖北省水上运动夏季训练基地在狮子关水库正式启用，与湖北省体育产业集团签订了狮子关水上运动小镇建设项目。实施宣恩县新全民健身工程，全县体育场地面积达52万平方米。因地制宜打造沿河步道、环城步行廊道网、全民健身公园和民族体育馆等普惠性体育场所。全民健身赛事有序开展，开展了“健康中国，我行动”职工工间操比赛，举办了“工会杯”第六届气排球比赛、第三届“工会杯”五人制男子足球赛等全民体育赛事。

（4）公共文化服务提质增效。第四批湖北省公共文化服务体系示范区创建工作有序推进，完成湖北省公共文化服务高质量发展典型案例申报。公共文化基础设施不断完善，民族体育馆建成投入使用，文体中心免费开放，常态化开展文化馆免费开放和每周文化一小时活动。持续开展“送戏下乡”文化惠民演出活动，演出170余场，开展荆楚“红色文艺轻骑兵”文化惠民活动248场次，开展非遗展演和免费培训进乡镇、进社区、进学校活动共25场次。开展“送书下乡”11场，送图书8000余册，与高罗法庭签订了服务协议，挂牌成立“图书流通服务点”。完成和平村、光荣桥村文化广场提档升级建设，完成39个行政村美丽乡村“村村响”终端电改建设任务，实现了州、县、乡镇（区）、村四级广播“村村响”平台的贯通。

## （九）提高人民生活品质实施情况

### 1、纲要要求

坚持共享发展，满足人民日益增长的美好生活需要，稳就业促增收，提升教育、医疗、社会保障等公共服务水平，推动民生事业优质均衡发展。重点任务包括提高就业促进增收、办好人民满意教育、提升全民健康水平、增强社会保障能力、促进人口均衡发展等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县重视社会民生工作，千方百计促进就业，努力增加城乡居民收入，打造基础教育高地，促进健康宣恩建设，完善养老和社会保障体系，宣恩人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（1）就业创业扎实有效推进。围绕就业优先工作主线，就业创业形势稳定。“十四五”前半期，新增城镇就业9831人，城镇登记失业率有效控制在3%以内。积极搭建就业供需平台，建立贡水龙城人力资源市场，通过线上线下开展高校毕业生、退役军人、“网上春风行动”直播、劳务协作、金秋招聘月等各类专题招聘活动45场，提供就业岗位2.6万个。认定14家就业帮扶车间，吸纳1143人就近就业，完成32家“零工驿站”建设，统筹开发护路员、水管员等公益岗位2743个。加大职业技能培训力度，累计组织茶艺、厨师、美容、电子商务师等专业技能培训110期7008人。加大创业支持力度，发放创业担保贷款1189笔2.06亿元，其中高校毕业生创业担保贷款260万元，发放一次性创业补贴13人6.5万元。各类欠薪问题实现动态清零，年治欠保支工作预计全州排名第一，劳动关系更加和谐。

（2）优质教育共享水平稳步提升。坚持办好人民满意教育，全力推动优质教育互通共享。义务教育学校承载能力和办学水平不断提升，县域新增公办中小学学位800个，学前教育学位360个。改扩建了李家河、高罗等一批公办幼儿园，撤并一批点校，改造升级一批农村小规模学校，县博雅实验学校、第四民族实验小学、白鹤井幼儿园、县实验幼儿园等学校投入使用。出台《宣恩县教联体建设实施方案》，形成以高罗镇中心小学、县实小为核心校园的省州级教联体2个，以县民中、二民中、三民中等为核心校园的县级教联体9个。深化“县管校聘”体制机制改革，依托国培、省培、“对口帮扶”培训项目和县级培训项目，完成教师培训1843人次，激发教师队伍内生动力。积极落实“双减”政策，义务教育阶段中小学课后延时服务覆盖率达100%，在全州率先启动的城区小学“校内托管服务”经验做法被《中国教育报》推介。全州首个校外未成年人心理健康辅导站建成投用。

（3）“健康宣恩”建设持续推进。全面启动国家卫生县创建工作，卫生健康各项工作成效显著。县人民医院新区（东区）内科楼、外科楼完成主体施工，县人民医院传染病大楼、县疾病预防控制中心综合大楼已基本完成装饰装修工程。医疗水平持续提升，大力推进“323+”攻坚行动，县人民医院成功创建卒中中心和PCCM学科，建成县人民医院胸痛中心并投入使用，癌痛规范化治疗病房正有序建设中。积极开展“优质服务基层行”活动，万寨乡卫生院发热门诊及业务综合楼投入使用，建成医养结合机构1个，社区日间照料中心和村日间互助照料中心163个。不断细化基本公共卫生服务，全县常住人口、流动人口居民健康档案建档率100%。着力提高中医服务能力，县中西医结合医院业务综合楼基本建成，所有乡镇卫生院实现“国医堂”全覆盖。持续开展爱国卫生运动，省级卫生乡镇创建率达100%，高罗镇成功创建国家卫生乡镇，已创建省级卫生村（社区）166个，全县公共卫生体系不断健全。

（4）多层次社会保障体系不断健全。积极推进社保扩面，实现社保政策应保尽保、应享尽享、应发尽发。社会保障不断完善，基本实现老有所养，严格执行社保降费率政策，基本养老保险参保率达100%。提高村主（副）职干部养老待遇。出台提高城乡居民基本养老保险待遇水平政策，动态完成代缴“四类对象”城乡居民养老保险费9721人。医疗报销保障到位，城乡居民和城镇职工医保综合参保率达98%，脱贫人口和监测对象参保率达100%。社会兜底保障有力，发放农村低保金6602.3万元、农村特困供养金1032.7万元；为贫困人口和特困群体等落实参保资助资金1548万元；临时救助实现应助尽助，发放资金396.4万元；高龄津贴应发尽发，发放资金206.1万元；解决从事基本公共服务人员住房困难，筹集房源168套。深化重度残疾人居家托养，以晓关乡下坝、沙道沟酉水苑、酉水情异迁安置社区为重点，实施残疾人居家托养工作。

## （十）推进县域治理现代化实施情况

### 1、纲要要求

突出社会矛盾化解、社会治安防控、公共安全管理、基层社会治理等重点，坚持重心下移、力量下沉、资源下沉，健全社区管理和服务机制，夯实基层社会治理基础。重点任务包括推进民主法治建设、强化公共安全保障、完善应急保障体系、提高基层治理能力等方面。

### 2、实施进展

围绕《纲要》目标，宣恩县不断促进社会公平正义，加快形成有效的社会治理、良好的社会秩序，基层治理能力不断提升，公共安全保障得到持续强化，人民更加安居乐业、社会更加安定有序。

（1）民主法治建设深入推动。坚持以政治建设为统领，人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度不断完善，爱国统一战线巩固发展，成功创建“全国民族团结进步示范县”。人大、政府、政协和法院、检察院职能依法依章程履行，县政协创新“协商在一线”形式和内容，“院坝协商”工作品牌不断擦亮。法治宣恩建设成效明显，“七五”普法顺利通过验收，成功复核椒园镇庆阳坝村、黄坪村“全国民主法治示范村”称号。启动法律明白人培育工程，扎实开展农村学法用法示范户培育工作，建立在册村（社区）“法律明白人”581人，推行“人民法庭+巡回审判点+联村联企法官+矛盾纠纷联防联调”工作机制，提升了基层法治化水平。设立“宣恩县法律援助中心劳动人事争议仲裁院工作站”，各级法律援助机构共受理援助案件302件。全面实施“八五”普法，开展普法宣传1000余次，印发法律宣传手册5万余册，其中宣恩县人民检察院宣传宪法经验在央视一套《新闻联播》播出。

（2）社会治理体系不断创新。围绕“一统三治”基层社会治理模式，着力构建“自治+法治+德治”深度融合新格局，全县基层治理能力全面提升。全力抓好基层治理，持续推行104个城市住宅小区实现“红色物业”全覆盖，8个“红色驿站”实现服务群众零距离。基层党组织建设质量不断提升，建立村（社区）干部“三岗十八级”薪酬体系，推动村村或村企建立联合党委，组建联村集体经营公司，实施集体经济项目320个，集体经济收入5万元以下的村减少至4个。推进“一社一品”党建品牌建设，优化“社区党群服务中心－网格红色驿站－党员红色商户”三级便民阵地。持续做好市域社会治理现代化试点工作，投资850余万元升级改造县、乡、村（社区）三级社会治安综合治理中心，宣恩“益居安置”青少年服务项目被共青团中央评为共青团参与易地扶贫搬迁安置社区治理优秀项目。推行城市社区网格化包保责任制，创建了“红色引领·码上行”智慧党建平台。

（3）公共安全底线全力守住。平安宣恩建设扎实推进，安全生产形势持续向好，全县“一感一度一率一评价”排名在全省靠前，成功创建全国信访工作“三无”县。依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权和“黄赌毒”“盗抢骗”等违法犯罪，持续推进打击整治电信网络诈骗和“净网”等专项行动。织密治安防控网络，依托“天网”+“雪亮工程”+“平安乡村”监控平台，建成A、B类高清探头4600余个、微卡口330个、“平安乡村”监控探头8266个，基本实现城区、集镇、村组全覆盖。扎实开展粮食安全、食品药品安全、消防安全、防灾减灾等重点行业和领域安全生产专项整治行动，持续推进“省级食品安全示范县”创建工作，按期完成粮食应急保障中心建设项目。严格落实“一校一警”、“警校家”护学岗、校园“一键报警”等工作机制，全县未发生涉校恶性案事件。森林防火工作实现“三无”目标，森林资源安全得到有效保障。

（4）应急管理能力不断增强。围绕增强协调指挥功效、应急预案实效和应急处置成效，宣恩县应急能力进一步提升。2022年，全县发生生产安全事故1起，同比下降75%；未发生造成人员伤害的森林火灾、地质灾害等自然灾害事件，汛期防御到位，未发生大的灾情和险情。高效开展应急管理工作，组织珠山镇、消防救援大队、水利局等14个部门联合开展全县防汛应急演练以及地质灾害应急演练，组织开展森林防灭火演练，有效提升了实战能力。全面做好风险普查，全县应急管理系统风险普查工作基本完成，启动了家庭减灾能力调查工作。深化安全生产三年专项整治行动，全县所有乡镇、所有行业领域、所有企事业单位和人员密（聚）集场所开展安全生产大检查行动，排查隐患22825条。强化全民安全教育，积极开展新《安全生产法》的宣贯、“5.12防灾减灾日宣传”、安全生产月等宣传教育活动。

# 三、重大项目实施情况

## （一）完成情况

《纲要》提出，积极争取国家、省市有关部门支持，建立健全重大项目库，按“在建项目”、“前期推进项目”和“策划项目”三种类型建立了“十四五”重大项目库，共计1424个，总投资约3454.46亿元。其中亿元以上项目共计572个，总投资3314.71亿元。宣恩县充分发挥扩大投资的有效作用，加快推动重大项目建设，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。“十四五”前半期，宣恩县共实施亿元以上重点项目114个，涉及先进制造业、现代服务业、基础设施、生态环保、社会民生等领域重大项目，已实施项目规划总投资额为345.19亿元，累计已完成投资额122.61亿元，总体投资完成率为35.52%（表3-1）。

表3-1  宣恩县“十四五”前半期重大项目实施情况

| 序号 | 项目类别 | 项目数量 （个） | 规划总投资（亿元） | 累计完成投资（亿元） | 投资完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先进制造业项目 | 41 | 101.88 | 20.33 | 19.96 |
| 2 | 现代服务业项目 | 27 | 100.08 | 45.48 | 45.44 |
| 3 | 其他产业项目 | 16 | 22.67 | 9.58 | 42.26 |
| 4 | 重大基础设施项目 | 10 | 62.28 | 20.35 | 32.68 |
| 5 | 重大生态环保项目 | 5 | 22.39 | 9.24 | 41.29 |
| 6 | 重大社会民生项目 | 15 | 35.86 | 17.61 | 49.12 |
| 合计 |  | 114 | 345.19 | 126.26 | 35.52 |

1、先进制造业项目。实施亿元以上重点项目41个，规划总投资额101.88亿元，实际完成投资额20.33亿元，投资完成率19.96%。“十四五”期间，宣恩县大力推行产业转型升级，培育先进制造业集群，硒食品精深加工、机械制造、纺织服装、电子信息、生物医药等重点产业加快发展。推动实施了湖北一正药业总部基地、58MW分布式屋顶光伏发电、高山片区（椿木营）中药材集散中心、珠山镇五金工具制造、宣益科技电子生产等一批重点项目；智能触控平板玻璃制造、医疗设备及环卫设施生产、宣南服装小镇、宝石花漆器加工等项目实施情况较好；太阳能灯具制造、薯类制品（土豆泥）生产加工、户外家具生产等项目进展较快，投资完成率在50%以上；富硒预制菜生产、昱棋公司医疗消毒供应中心、分级包装自动化生产线等项目进展缓慢。

2、现代服务业项目。实施亿元以上重点项目27个，规划总投资额100.08亿元，实际完成投资额45.48亿元，投资完成率45.44%。“十四五”期间，宣恩县以全域旅游为主线，加快发展商贸服务、物流运输等现代服务业，推动服务业提档升级。全域旅游格局加快形成，彭家寨一期建设项目、贡水半岛旅游港、城市客厅等旅游重点项目投资完成率在80%以上，今典君澜酒店、贡茶小镇等旅游配套项目加快推进。实施了今典首府商业街、梦巢小镇、万寨商贸综合体、宣恩县冷链物流园等一批商贸物流服务和电商服务项目。

3、重大基础设施项目。实施亿元以上重点项目10个，规划总投资额62.28亿元，实际完成投资额20.35亿元，投资完成率32.68%。“十四五”时期，宣恩县城乡基础设施不断完善，区域交通枢纽地位得到巩固提升。351国道宣恩县椿木营至长潭河段改扩建工程完成投资4.53亿元，242国道恩施大集场至宣恩晓关段改扩建工程投资完成1.63亿元，官千水库完成投资1.21亿元，忠建河洞坪库区航道整治工程、供水城乡一体化等一批重大水利基础设施项目启动实施。

4、重大生态环保项目。实施亿元以上重点项目5个，规划总投资额22.39亿元，实际完成投资额9.24亿元，投资完成率41.29%。“十四五”时期，宣恩县以流域治理、国土综合整治、生态环境提升为重点，实施了一批亿元以上重大生态环保项目，生态环境保护和修复成效显著。实施了忠建河流域三河沟片区生态环境综合治理、贡水河黄河沟片区生态综合治理等一批流域治理项目，椒园镇全域国土综合整治项目启动实施，宣恩县生态环境综合提升项目完成投资6.37亿元。

5、重大社会民生项目。实施亿元以上重点项目15个，规划总投资额35.86亿元，实际完成投资额17.61亿元，投资完成率49.12%。“十四五”时期，宣恩县深入贯彻以人为本理念，加快实施一批社会民生重大工程项目，人民幸福感、获得感、安全感不断增强。医疗方面，县人民医院新区（东区）、传染病大楼、急救中心综合大楼等一批项目加快建设，总投资达到1.82亿元；教育方面，实施了县博雅实验学校、县实验幼儿园、县第四实验小学（三河沟）等建设项目；文化体育方面，实施了武陵土家自然博物馆及盐运文化中心、县民族体育馆等重点项目；城市棚户区（城中村）改造、上湖塘老旧小区改造、老旧小区改造投融建一体化等一批城市更新项目加快实施，推动城市功能品质持续提升。

## （二）实施评价

总体来看，宣恩县现代服务业项目实施进展已基本达到中期进度要求，投资完成率45.44%，主要是由于宣恩县全力推进全域旅游示范区建设，一批重大旅游项目加快实施，彭家寨一期建设项目、伍家台贡茶小镇、贡水半岛旅游港、城市客厅等项目实施较快。重大生态环保项目和重大社会民生项目基本完成中期进度要求，投资完成率在45%左右，表明宣恩县在生态文明建设、保发展、保民生等方面工作力度较大，相关重大建设项目推进比较扎实。重大基础设施项目实施进展未达到中期进度要求，投资完成率为32.68%，主要是由于基础设施项目投资额相对较大，建设周期较长，“十四五”前半期完成投资有限，忠建河洞坪库区航道整治工程、209国道宣恩绕城公路工程等项目投资完成率仅在6%左右。先进制造业项目实施进展较为缓慢，投资完成率仅为19.96%，有一批项目尚未动工，主要是由于先进制造业项目多为企业投资项目，受经济下行形势影响，企业投资意愿不强，“十四五”后半期要高度重视工业项目的招商引资和开工建设，营造更好的营商环境，推动工业经济高质量发展。

# 四、规划实施的主要经验与存在问题

## （一）主要经验

### 1、区域协调经验——推进“恩高宣”一体化

宣恩县抢抓“恩高宣”一体化发展机遇，深度参与“强州城”战略，不断强化产业布局，块状经济发展取得成效。一是明确宣恩县战略定位。研究制定了《关于主动融入“一核支撑、两翼并进、全域协同”区域发展布局的实施方案》，提出将宣恩打造成为恩施州的工业协作配套、农副产品加工供应、商贸物流集散、旅游休闲度假、人力资源培训和科技成果转化“六大基地”的战略定位，明确了规划同筹、交通同网、信息同享、金融同城、市场同体、产业同列、科教同兴、环保同治“八同”目标。二是推进产业协同互补。一正药业、骏宇食品、优赞食品、土家爱食品等一批优质硒食品加工和生物医药企业落地椒园生态产业园，恩施高山片区（椿木营）中药材集散中心基本建设完成，椒园物流仓储产业园建设完成，3个大型冷链库及140个村级电商站点建成投用，“一部手机游宣恩”智慧旅游系统及一、二级游客中心投入使用，为成为恩高宣一体化旅游集散中心打下坚实基础。三是强化重大项目落地支撑。以打造省级承接产业转移示范区为契机，以宣恩县工业园区下辖产业园为主体，加快建设省级承接硒食品产业转移示范区，双创”产业园成功申报省级双创示范基地。围绕“八同目标”配套建立总计205个项目的重大项目库，总计划投资551.28亿元。

### 2、景城一体经验——优化全域旅游格局

宣恩县以创建全域旅游示范区为抓手，加快推动景城一体、景村一体，全域旅游格局不断优化。一是强力推进“景城一体”。围绕贡水河做文章，打造了湿地公园、文澜桥、墨达楼、云起台等景观景点，形成了独特的旅游长廊和网红打卡地。“城市客厅”“城市双修”“公共艺术空间”等项目为县城增光添彩，“环水、环城、环山”三环绿道圈起“仙山贡水”，成功创建以县城为载体的4A级旅游景区。二是推进“旅游+”深度融合。推进“农旅融合”，开发打造伍家台贡茶文化国家4A级旅游区、黄坪阿尼阿兹休闲旅游区、白柚观光走廊。推进“文旅融合”，依托彭家寨“生态、村落、民俗”三张名片，打造国家全域旅游示范点。推进“体旅融合”，连续十四年举办水上运动会，常态化举办民族民间龙舟公开赛、青少年皮划艇锦标赛等省级以上体育赛事，通过赛事带动旅游。三是品牌化发展宣恩“夜经济”。宣恩县以全景沉浸式光影灯展、古建筑立面投影演出、实景音乐喷泉、水上热气球为亮点，以浪漫夜市、活力夜娱、魅力夜游为主题，激活文旅新业态，打造特色夜经济产品，推动“夜消费”。四是完善文旅硬件支撑，实现了辐射武陵山区“3小时交通圈”、州城“1小时交通圈”和乡村旅游“村村通”，新建旅游厕所12座，引进了君澜酒店集团、锦江集团等知名酒店品牌。

### 3、乡村振兴经验——有效衔接促振兴

“十四五”以来，宣恩县狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴提供了坚强保障。一是严格落实“四个不摘”要求。按照“大稳定、小调整”原则，完成154支430人驻村工作队人员轮换，持续发扬脱贫攻坚精神，坚持“五天四夜”“岗位在村、工作在村、吃住在村”，实现驻村帮扶全覆盖。二是创新防返贫监测帮扶“五个五”工作法。抢抓省防止返贫动态监测和帮扶试点县机遇，探索形成“五五”防止返贫动态监测和帮扶工作法，并按照“一户一档、一户一策”原则，对1131户3394人监测户实行精准监测帮扶，试点工作得到了省乡村振兴局的肯定推广。三是聚焦产业就业促进增收。依托新型农业经营主体，对已建成的茶叶、水果、蔬菜、中药材等特色农业产业基地，通过土地流转、订单帮扶、生产托管、就业务工等方式，建立健全联农带农富农机制，带动1.93万户脱贫户、监测户持续增收。四是持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成效。落实农村供水工程资金1509万元，农村自来水普及率达90.51%。对农村低收入人口实行动态管理，持续执行医疗保障扶贫基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”待遇标准，农村义务教育巩固率达100%。五是激励群众积极参与共同缔造活动。实施农村厕所改造、农村生活污水治理等农村人居环境提升工程，打造当阳坪“庄家大院”、板寮“五小园”等一批共同缔造亮点。

### 4、基层治理经验——建设全国社会治理现代化试点县

以创建全国市域社会治理现代化试点县为主线，宣恩县不断推动社会治理体系和治理能力现代化迈上新台阶，探索了一系列基层社会治理新模式。一是切实加强基层组织建设。全面整顿软弱涣散基层党组织，建立村干部“三岗十八级”薪酬体系。推行城市社区网格化包保责任制，创建“红色引领·码上行”智慧党建平台，组建非公有制企业综合党委，建设党员职工服务中心。推进党员教育“十百千万”计划，举办年轻干部“壮苗工程”、“一把手”政治能力提升培训。二是探索基层社会治理新模式。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好“共同缔造”理念方法，激活“和事佬协会”“帮理郎”等民间调解组织新能量，成立“有理大家评”工作室172个，实现县乡村三级全覆盖。统筹“七馆六基地五中心”阵地资源，在全州率先建成功能完善的新时代文明实践中心。建立“1+9+N”县乡村三级互联互动志愿服务队伍网络体系，实现每5人中有1名志愿者。三是全力推进平安建设。建立县乡村三级矛盾风险联排联调、多元化解、双线交督办及回访评估等工作机制，形成群众信访、矛盾纠纷排查化解“研-交-办-督-结”工作闭环。建立信访事项“最多访一次”机制，落实县、乡（镇）、村（社区）三级首接首办责任，让群众“只访一次，只跑一地”。初信初访一次性化解率居全州第一，进京越级访为零，全州唯一。

## （二）存在问题

### 1、实体经济发展受阻，经济增长压力较大

一是经济总量不大增速放缓。宣恩县国土面积占全州的11.3%，户籍人口占全州的8.9%，但2022年地区生产总值只占全州的7.1%，经济总量在全州排倒数第二。从2022年全省县域经济考核来看，宣恩在第三类县市中排倒数第七，且近两年名次没有进步。从增速来看，2022年，宣恩地区生产总值、固定资产投资增幅、地方一般公共预算收入、规上工业增加值增幅均呈下降趋势，其中地方一般公共预算收入降幅达到13个百分点，“十四五”后半期提增速任务艰巨。

二是旅游产业发展存在短板。从旅游收入来看，宣恩县2022年旅游综合收入在州内县市排第5位，在全州的地位还不高。全县文旅业态有待丰富，除常规旅游观光产品外，休闲度假、保健养生、户外运动等文旅产品较少，“商养学闲情奇”等新业态拓展不够。全县A级以上旅游景区不多，还没有全国乡村旅游重点村、省级旅游度假区。文旅配套设施不完善，避暑康养项目均为海拔800以上的乡村旅游点，大多是村级公路，交通可达性较差；县域内高等级酒店、民宿较少，住宿设施文化主题不突出；全国知名的餐饮品牌、旅游商品较少，含金量不高，文创产品缺乏。

三是山区生态工业发展质量不高。宣恩工业基础小底子薄，经济规模、企业数量等较全省工业县市差距明显，较三类县市已不具备明显优势，农业企业、矿山建材类企业占比较高，硒、机械制造、生物医药等产业多位于价值链中低端，缺乏具有影响力的领军企业、品牌企业和拳头产品，产品知名品牌少、附加值较低。产业以同类企业空间集聚的低级形态为主，龙头企业及其配套企业较少，规下企业占比较大，产业关联度不高，集群规模较小。

四是消费活力激发不足。2022年社会消费品零售总额58.5亿元，增速仅3.1%，增速比上一年度下降幅度较大。宣恩县服务业投资偏重交通运输、批发零售，直接用于扩大其他营利性服务业有效供给和升级需求的投资比例较小，创新投入水平依然不高。服务业亏损企业较多，2022年全县10家规上服务业中6家企业营业利润为负。从增长趋势来看，市场面临新的不确定性，社会消费信心受到较大冲击，市场运行中存在的问题亟需关注。

### 2、产业结构有待优化，动能转换动力不强

一是产业结构调整难度大。全县三次产业结构由2020年的26.5:13.2:60.3调整为2022年的25.6:16.8:57.6，第一产业占比较高，但是对财政收入等指标拉动作用有限；制造业占比有所提升，但总占比仍然较低，且低于2015年19.1%的工业占比，工业发展不足导致财源有限；第三产业占比高，主要是受旅游业拉动，高端化生产性服务业和高品质生活性服务业发展不足。总体来看，宣恩县产业结构仍以传统产业和劳动密集型企业为主，企业转型升级难度较大，生产性服务业所占比重较小，缺乏专业人力资源支撑。

二是产业竞争力不强。宣恩县科技含量高、附加值高的技术知识密集型产业比重偏低，2022年全县高新技术企业仅13家，高新技术产业实现增加值5.18亿元，仅占全县地区生产总值的3.3%。制造业信息化和工业化融合发展仍处于初步阶段，新一代信息技术在制造业的应用处于初期，“互联网+”战略、工业互联网、人工智能、智能制造等领域还有待进一步加强。

三是科技创新能力不足。县内企业大多为科技含量较低的传统企业，企业科技创新意识不强、积极性不高、能力较弱，高新技术人才和科研管理人才缺乏，产品科技含量不高，技术促进效应不明显。高水平科技创新平台和科技孵化器比较缺乏，已建孵化器只能为入驻企业提供办公场所、创业培训等基础服务。企业的产品创新主要依赖于外在模仿、技术引进和设备投入，关键技术自给率不高，产业链群化的技术支撑较弱。

四是发展要素保障不优。县内装备制造、生物医药、电子信息等新兴产业领域技术工人比较缺乏，企业招工特别是高技能人才存在困难。金融贷款保障不足，2022年，宣恩县县制造业贷款增长幅度为3.8%，同期恩施市、鹤峰县、利川市分别为37.5%、28.8%、24.8%，同时企业失信行为逐渐增多，呆账、坏账占比逐年提高，导致制造业贷款增长幅度难以提高。营商环境有待进一步优化，制度性交易成本、融资成本等还有压减空间。运输方式较为单一，主要以公路运输为主，物流成本较高。

### 3、发展不平衡不充分，民生保障存在短板

一是新型城镇化质量有待提高。2022年宣恩县常住人口城镇化率为40%，远低于全省64.67%的平均水平，同时以人为核心的城镇化质量不高，导致人口城镇化明显滞后于土地城镇化。城乡区域发展表现出明显的半城市化状态，建成区面积和人口扩张，而城市综合交通网络建设滞后，人均城市道路面积比全省少10.4平方米。城市智慧化水平、生态环境、交通便捷程度、安全治理水平离群众满意还有一定距离。

二是城乡发展差距仍处高位。2022年宣恩县城镇居民人均可支配收入33675元，农村居民人均可支配收入14198元，同期恩施州城镇和农村居民人均可支配收入分别为35927元和14384元，宣恩县低于恩施州平均水平。从城乡收入差距来看，宣恩县城乡居民收入比达到2.37，高于全省2.16的平均水平。城乡资源要素平等交换和均衡配置仍然存在体制机制上的障碍，农村基层治理问题依然存在，缺乏德才兼备的高素质年轻干部，发展后劲不足。

三是基本公共服务有效供给依然不足。推进教育公平的任务仍然繁重，优质教育资源过多集中于县城、个别优质学校，城乡、区域、学校之间的教育差距依然十分明显。“看病难、看病贵”的矛盾依然存在，全县医疗资源配置仍然不足，优质医疗资源总量匮乏，分配不均，全县至今没有三级综合医院，与经济社会的快速发展并不匹配。宣恩县文体设施、托育养老等公共服务经费投入也相对不足，城乡公益性公墓建设资金缺口较大。

四是公共安全保障能力有待加强。部分行业领域风险仍然突出，道路交通仍然是事故隐患最集中的领域。安全生产监管存在盲区，安全生产监管运用科技信息手段感知风险、防范风险隐患水平不足。现代化应急管理体系还有待完善，应急物资保障能力有待提高，专业应急救援队伍装备配备数量和种类不足，救援能力还需进一步提升。

### 4、环境质量有待巩固，底线安全守护压力大

一是节能降碳减排任务较重。“十四五”时期是宣恩县工业化加速发展的关键阶段，产业结构、能源结构优化调整还需较长时间。国家“碳达峰”“碳中和”战略的实施，减排压力将加大。此外，消费规模的扩大及消费结构的转变也为环境保护带来更大的压力。

二是生态环境保护存在压力。宣恩县生态环境整治和保护取得阶段性成效，但仍存在小项不达标、基础不稳固、成果易反弹等问题。从整体要求来看，流域水环境综合治理进度较慢，污水处理率有待提高、重点工业企业排放达标不稳定、城乡结合部及周边地区的环境管理尚不到位。同时涉气企业规范化精细化管理有待进一步提升，城镇餐饮油烟污染问题依然突出，农村秸秆禁烧工作责任仍需进一步压实。

三是基层环保能力建设相对薄弱。环保基础设施建设还跟不上实际的需要，县内污水管网不健全、雨污分流不彻底及部分生活污水未纳管导致大量生活污水随雨水排入河道，严重影响水质。环保基础能力建设还跟不上实际工作的需要，特别是乡镇环保部门在机构队伍建设、科技平台建设等方面，环保政策法规与市场化机制相对滞后，环保技术、资金保障仍然相对不足。

# 五、“十四五”后半期发展形势判断及指标预测

## （一）发展形势判断

“十四五”以来，党的二十大召开后，国内、省内发展环境和趋势正发生深刻变化，“十四五”规划实施后半程面临新的形势和新的挑战。

从国内情况来看，党的二十大以后，我国进入加快实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史新阶段。尽管世界经济放缓、乌克兰危机和美欧对华政策收紧等外部不利因素仍在延续，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，在疫情全面放开、宏观经济政策调整、微观市场主体修复及“十四五”规划项目加快落实等有利条件下，各方面增长表现将逐步回归常态。“十四五”后半程，供给侧结构性改革持续深化，扩大内需、区域协调发展、主体功能区、新型城镇化、科教兴国、人才强国、创新驱动发展、国家文化数字化、就业优先等重大战略深入实施，将进一步推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，在新阶段新征程上实现更高质量的发展。

从省内的情况来看，湖北省主要经济指标好于全国、领先中部，先行区建设“四梁八柱”全面搭建，迈稳第一步、见到新气象。湖北发展正处在宏观政策加持窗口期、疫后恢复成势见效期、新旧动能转换加速期、区域实力整体提升期，稳中向好的发展趋势持续巩固，多年积累的综合优势持续增强，在国家和区域发展中的战略位势持续提升。湖北省加快建设全国构建新发展格局先行区，打造全国科技创新高地作为“三高地、两基地”，加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”。未来湖北省将加快经济提质增效，统筹推进流域综合治理，培育发展五大优势产业，加快推进三大都市圈建设，建设高质量供应链物流体系，打造内陆开放新高地，在国内大循环和国内国际双循环中的战略地位将进一步凸显，实现从沿海开放的“后队”转变为新时代内陆发展的“前队”。

从恩施州情况来看，全州经济运行总体平稳，省委、省政府赋予恩施州打造“两山”实践创新示范区的历史重任，未来机遇与挑战并存。恩施经济运行保持在合理区间，经济呈现稳中向好、稳中快进、稳中显优的良好态势，部分县市地区呈现增速回升、质效提升的良好势头。“十四五”后半期，随着国家深入推进构建新发展格局、建立全国统一大市场、加快县域经济发展等多个重大战略，以及“一带一路”、长江经济带、中部地区崛起、新一轮西部大开发、成渝地区双城经济圈、宜荆荆都市圈等区域战略的深入实施，恩施州作为湖北省“两山”实践创新示范区，将加快补齐基础设施、劳动力、科技、金融等短板，加速融入区域发展布局，拓展发展新空间，积累发展新动能，为打造美丽湖北绿色崛起的重要一环增添后劲。

从宣恩自身来看，宣恩仍处于多重战略机遇叠加期，县委十六届七次全会绘就了全县发展蓝图、明确了总体目标，将围绕“四大产业”实施“五百”工程，持续谱写新时代宣恩高质量发展新篇章。“十四五”以来，宣恩县坚持稳中求进总基调，统筹发展与安全，锚定打造“全省山区高质量发展强县”新目标，产业升级步伐加快，城乡面貌、民生保障持续改善。“十四五”后半期，中央经济工作会议确定的“五大政策”协同发力，湖北省推进流域综合治理和四化同步发展，恩施州加快推进强县工程建设，将为宣恩县带来新一轮发展机遇。宣恩县要抢抓机遇，把好经济调度“总阀门”，牵牢项目建设“牛鼻子”，做强实体经济“硬支撑”，打造营商环境“软实力”，切实抓好项目谋划、项目招引、项目落地等工作，着力实施市场主体培育工程，不断挖掘增长点、找准发力点，实现大发展。

## （二）指标期末预期

### 1、第一类是进展较好，已提前完成2025年规划目标的指标，共5项，占指标总数的20%。

（1）创新发展指标（2项）。研究与试验发展（R&D）经费投入强度，2022年该指标为0.47%，“十四五”前半期累计增加0.36个百分点，已提前完成“绝对值0.22%、累计增加0.11个百分点”的规划目标；每万人口发明专利拥有量，2022年该指标为1.2件，“十四五”前半期累计增加0.7件，已提前完成“绝对值1件、累计增加0.5件”的规划目标。

（2）民生幸福指标（3项）。基本养老保险参保率，2021年、2022年该指标均为100%，已实现基本养老保险全覆盖；每千常住人口执业（助理）医师数，2022年该指标为2.54人，已基本完成“十四五”期末规划目标；每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数，2022年该指标为2.74个，“十四五”前半期累计增加2.68个，已提前完成“绝对值0.15个、累计增加0.09个”的规划目标。

### 2、第二类是达到中期进度要求，预计可以如期完成规划目标的指标，共13项，占指标总数的52%。

（1）经济发展指标（5项）。包括地区生产总值、固定资产投资增幅、地方一般公共预算收入、规上工业增加值增幅、全员劳动生产率，该指标在“十四五”前半期，总量和增速均已完成中期进度要求。“十四五”后半期，宣恩县围绕“四大产业”实施“五百”工程，一批重大产业项目将加快建设，消费将加快恢复提升，生态文旅产业将强劲复苏，推动全县经济水平不断增强。

（2）民生幸福指标（3项）。包括城镇居民人均可支配收入增长率、农村居民人均可支配收入增长率、城镇调查失业率，该指标在“十四五”前半期，总量和增速均已完成中期进度要求。十四五”后半期，宣恩县将深入贯彻以人民为中心理念，持续补齐民生发展短板弱项，提升民生服务质量，人民美好生活将更加充分均衡。

（3）生态文明指标（5项）。包括单位GDP能源消耗降低、单位GDP二氧化碳排放降低、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、城市空气质量优良天数比例、森林覆盖率，该指标在“十四五”前半期，总量和增速均已完成中期进度目标。十四五”后半期，宣恩县将围绕打造“两山”实践创新实践区，守牢生态保护红线，持续推进生态治理和环境保护，加快绿色转型发展，全州生态环境质量将不断提升。

### 3、第三类是未达到中期进度要求，预计可以力争完成规划目标的指标，共3项，占指标总数的12%。

（1）经济发展指标（1项）。社会消费品零售总额，“十四五”前两年，该指标年均增速为11.5%，略低于12%的规划增长目标。“十四五”后半期，随着疫后经济加快复苏，宣恩夜经济效益不断显现，居民消费活力将持续激活，预计可力争完成规划目标。

（2）民生幸福指标（1项）。人均预期寿命，“十四五”前半期该指标滞后，“十四五”前半期仅累计增长0.14岁，远低于累计增长1岁的规划目标，主要是受疫情因素影响。随着疫情的结束，以及宣恩县对医疗体系建设的更加重视，全县医疗水平将不断增强，该项指标将稳步提升，预计可如期完成规划目标。

（3）安全保障指标（1项）。粮食综合生产能力，“十四五”前半期，该指标略有下降，主要是受高温少雨等极端气候影响，随着宣恩县农业生产能力的不断提升和农业基础设施的不断完善，该指标可如期完成规划目标。

### 4、第四类是未达到中期进度要求，预计难以完成规划目标的指标，共1项，占指标总数的0.04%。

（1）经济发展指标（1项）。常住人口城镇化率，2022年该指标为40%，与规划目标相差6个百分点，“十四五”前两年年均增长仅0.7个百分点。在“十四五”后半期，平均每年需提高2个百分点，才能完成规划目标，从目前发展趋势来看，预计难以完成“46%”的规划目标。

## （三）指标调整建议

经预测分析，有1项指标预计难以完成规划目标，综合考虑“十四五”后半期全县经济社会发展形势和指标设置情况，建议对难以完成的指标进行合理调整，调整方案如下：

### 1、常住人口城镇化率

指标现状：2022年该指标为40%，与规划目标相差6个百分点，“十四五”前两年年均增长仅0.7个百分点。

调整依据：“十四五”前半期，受城镇化发展趋缓，县城城区空间小、扩容难，城市产业支撑能力不强，吸纳就业能力不足等因素影响，宣恩县常住人口城镇化率增长较慢。在“十四五”后半期，平均每年需提高2个百分点，才能完成规划目标，从目前增长趋势来看，预计难以完成“46%”的规划目标。根据前两年宣恩城镇化发展形势判断，后三年常住人口城镇化率可力争实现每年增长1个百分点，五年累计增长4.4个百分点，到2025年常住人口城镇化率达到43%。

调整建议：常住人口城镇化率规划目标由“绝对值46%、累计增长7.4个百分点”，调整为“绝对值43%、累计增长4.4个百分点”。

# 六、进一步推动《纲要》实施的对策建议

“十四五”后半期，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，以流域综合治理为基础推进四化同步发展，围绕“四大产业”实施“五百”工程，着力推进宣恩经济发展质效大提升、县域综合实力大进位、群众生活品质大转变，聚力打造全省山区高质量发展强县，为恩施建设“两山”实践创新示范区、湖北建设全国构建新发展格局先行区作出宣恩贡献。

## （一）抢占“新赛道”，构建现代产业新体系

做大做强块状特色经济，加快建成有竞争力和影响力的现代产业板块，加快改变产业发展“小、散、乱”的现状，逐步形成特色鲜明、优势明显、支撑力强的重点产业集群。

一是加快建设世界级旅游目的地。着力念好“山字经”，做好“水文章”，将“仙山贡水·浪漫宣恩”文旅品牌打造到底，推动从旅游强县向旅游名县转变。高质量开发东门关，以山地避暑休闲为引领、山崖奇观与草场运动为特色、康养度假为支撑、乡村风情体验为延伸，将东门关打造成全县旅游发展新地标。提档升级贡水河沿线景观风貌，做活特色“夜经济”，打造浪漫“不夜城”，支持兴隆老街创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区；做好双龙湖国家级旅游度假区建设前期工作；加快开发“贡水画廊”，抓好狮子关旅游景区整改提升。坚持以文塑旅、以旅彰文，讲好“贡茶故事”，建成运营伍家台贡茶小镇；用足两个侗族乡资源，打造好野椒园等民俗文化景区；因地制宜打造一批农耕体验、野外探险、户外运动、研学旅行等业态，支持矅天眼景区创建4A级旅游景区，完善彭家寨旅游景区功能。

二是铸造绿色工业经济强板。坚持主攻方向，做大做强硒产品精深加工、纺织服装、生物医药、装备制造4大产业集群，推动宣恩从工业小县向工业大县转变。打造白泥坝富硒产业园，积极承接硒茶加工、硒天然食品、硒方便食品、硒保健品等硒食品产业。建强宣南服装小镇，打造国内知名的服装鞋帽产业集群。做强生物医药产业，用好一正药业总部基地落户宣恩的优势，统筹“药、医、康、养、游”，形成在全省有影响力的生物医药产业集群。依托和平制造产业园打造机械制造产业集群，建成武陵山片区重要的五金工具产业基地；依托椒园生态产业园加快发展消费电子终端产品，建成面向川渝区域的电子电器产业基地。巩固提升水电等传统产业，大力开发光伏发电、风电和抽水蓄能、生物质能等能源资源，促进新能源产业成链成群。

三是加快发展现代高效农业。按照“北茶南果高山药”布局，做实“土特产”文章，推动宣恩从农业大县向农业强县转变。以恩施硒茶交易大市场落户宣恩为契机，全产业链建设茶叶产业，培育壮大“伍家台贡茶集团”，建设国家茶叶公园，将宣恩建成中高端茶叶集散地。推进大派食品公司退城进园，扩大屠宰加工产能，完善冷链配送体系，形成业态齐备的畜禽产业链。壮大“贡水白柚”“黄金梨”等水果产业，加快品种改良，推动产业链条向精深加工、冷链物流、产业融合等延伸。加强中药材标准化基地建设，做好中药材地理标志产品保护申报，提升产业加工能力。大力发展设施蔬菜，培育壮大“两品一标”蔬菜产品。巩固湖北中烟全收全调基地县成果，进一步稳定核心烟区规模，提高烟叶质量特色。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，让中国饭碗装上更多的“宣恩贡米”。

四是推动新兴产业跨越发展。加快发展数字经济，积极孵化数字新业态，对接湖北数字经济产业基金，吸纳数字经济总部项目落户宣恩，支持具备条件的企业建设智能车间和生产线。大力发展在线经济，依托5G、大数据、云计算、人工智能等智能技术，利用电子商务公共服务中心、梦巢小镇产业孵化中心以及今典新经济产业孵化园，引进互联网公司、直播平台、电商企业等落户进驻，打造在线经济发展高地。大力发展供应链产业，依托对口支援政策，抓住承接产业转移重大机遇，推动形成研发在外地、制造在宣恩，头部在外地、链条在宣恩，融资在外地、投资在宣恩的融通格局。打造省级承接产业转移示范区，加快构建结构优化、协同互补、开放合作、服务高效的产业发展格局。

## （二）优化全域布局，打造区域发展新格局

实施区域协调发展战略，全面优化全县国土空间格局，加快推进以县城为重要载体的就地城镇化，形成“城区领跑、镇域崛起、乡村振兴、全域腾飞”的联动发展格局。

一是打造武陵山中心城市功能示范区。紧紧围绕“景城一体、主客共享”发展定位，拉骨架、强基础、扩规模、提品质，县城常住人口达到12万人以上。大手笔建设特色县城，实施城市有机更新行动，建成运营城市客厅“兴隆老街”，推动贡水河沿线景观改造升级，立足长远推进五把车片区开发，有序推进莲花坝、三河沟片区开发，加快“智慧城市”建设，建成全州第一个“5G县城”。着力提升县城“软实力”，统筹推进创建全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市，继续办好以贡水河水上运动会为代表的系列活动，不断提高县城知名度、辨识度、影响力。精细化建设和管理城镇，加快推进城市口袋公园、城区慢行系统、智慧城市等项目建设，尽快完成芋头沟片区等7个老旧小区改造，提前启动工业大道片区等5个老旧小区改造项目。完善15分钟生活圈服务配套，启动智慧城管、智慧文旅、智慧停车等项目建设，不断推进“数字宣恩”迭代升级。

二是深化县域乡镇协同发展。深化县域协同发展，推动各乡镇错位竞争、特色发展、协同增效，把乡镇集镇建成乡村的经济中心、服务中心、治理中心。支持珠山镇发挥城关镇优势，打造城乡协调发展和产业融合发展示范镇。推动椒园镇、万寨乡加速构筑开放发展“桥头堡”，着力将椒园打造成特色明星镇，推进万寨乡建设产业融合发展示范乡，完成万寨乡改镇。支持沙道沟镇建设县域副中心城市。支持高罗镇建设苗文化示范镇和贡水白柚集散中心。支持李家河镇建设边贸口子镇和农业产业强镇。支持晓关侗族乡建设州府后花园。支持长潭河侗族乡建设湖北旅游名乡。支持椿木营乡建设恩施州“四县五乡”高山片区中心、中药材集散中心和高山康养中心。

三是打造全国乡村振兴示范区。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线。抓住定点帮扶机遇，争取消费帮扶，大力推动“硒品入汉”。强化易地搬迁后续扶持，加强扶贫资产管理，盘活农村闲置资产，壮大农村集体经济。着力补齐农村基础设施短板，重点支持联农带农富农产业发展。建强乡村人才队伍，培养一批高素质农民和致富带头人。持续加大农村人居环境整治，创新资金奖补机制，大力推进美好环境与幸福生活共同缔造试点建设。力争建成省级乡村振兴先进乡镇2个、示范村25个，每个乡镇每年至少打造一个和美乡村示范村。加快布局多品类避暑康养产业，重点打造东门关高山“凉经济”品牌。推进“数字乡村”全覆盖，完善新功能、新场景，着力打造全州“数字乡村”建设示范样板，力争创成全省数字乡村示范县。

## （三）完善要素支撑，提升县域载体新功能

更大力度实施创新驱动战略，吸引更多高端要素在宣恩聚集，加快补齐交通、能源、信息等基础设施短板，不断激活宣恩高质量发展动力引擎。

一是加快集聚高端创新要素。加大科技创新力度，实现科技创新综合指数逐年提高，科技创新主体和科技创新平台逐年增加。强化企业创新主体地位，鼓励企业与大专院校、科研院所合作，在宣恩设立研发平台，激发全社会创新活力。支持双创产业园建设成为创新发展示范区，力争“星创天地”实现翻番。壮大创新型企业梯队，实施高新技术企业成长培育行动计划，鼓励企业向“专精特新”发展，推动每年新申报一批高新技术企业。聚焦生态环境保护重大科技需求，加大生态文明领域企业引入和培育力度。聚焦重点领域和特色产业，开发一批拥有自主知识产权的重点产品，加大成果转化及示范应用力度。实施高端人才集聚行动，大力营造尊重人才、求贤若渴的良好氛围，把宣恩打造成武陵山区人才干事创业首选地。

二是强化基础设施保障。提前布局通用机场，积极跟进安恩张铁路、昭黔恩铁路等大交通项目，加快推进宣咸高速建设，持续跟进“恩高宣”快速通道建设，畅通对外大通道。加快实施覃家坪至寨堡高速公路建设项目，推进209、242、351国道及洞坪库区航道工程建设。实施普通公路“建养一体化”工程，推进“四好农村路”建设。改善城乡发展基础，推动农村电网提档升级。做好水源工程建设，全面实施城乡供水一体化项目建设，完成官千水库、石马水库、土鱼河提水工程建设，提升水资源保障能力。优化县城集中供水，完成双龙湖饮用水源保护地调出、齐跃水库县城备用水源地建设。加快发展数字基础设施，推进5G基站建设，确保实现县城深度覆盖、乡镇重点覆盖。适度超前布局乡镇新型基础设施建设，支持有条件的乡镇开展新能源基础设施建设。

三是提升“人、地、钱”要素保障能力。提升投融资能力，灵活运用EOD、PPP、融资租赁、基础设施建设投资基金等多种融资模式，鼓励和支持多元化主体参与宣恩重大项目建设，保障高质量发展的资金需求。争取省级层面加大对宣恩县专项债券工作的指导与申报支持力度，积极向上争取额度支持。坚持国土空间规划引领，统筹配置新增用地计划，优先保障省重点产业、标准化厂房、创新平台用地和土地资源利用高效项目扩规升级用地，推动“亩产论英雄”改革与“标准地”供应有机衔接。强化人才保障，深入实施“贡水英才”计划，建立人才“绿色通道”，加大育才力度，拓宽引才渠道，促进更多中高端人才进驻宣恩县。

## （四）强化流域治理，打造“两山”实践新示范

深入推动“两山”实践创新，厚植县域经济发展底色，坚持打通“两山”转化通道，努力把绿色资源优势转化为产业优势、经济优势。

一是全面推进流域综合治理。实施“双流域”综合治理工程，加快推进黄河沟小流域综合治理试点工程，开展贡水河、酉水河综合利用和保护的深度研究，编制贡水河、酉水河流域环境整治提升规划。坚持生态优先、绿色发展，持续抓好长江大保护，扎实推进清江水域“十年禁捕”，全面推行“林长、河长、湖长、库长、路长制”，积极参与清江绿色生态廊道建设，保护好七姊妹山国家级自然保护区和贡水河国家湿地公园。围绕山水资源、国省干道构建生态屏障，建设天蓝地绿、山青水净的生态宣恩。

二是健全生态环境治理体系。巩固省级生态文明建设示范县创建成果，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，深入打好污染防治攻坚战。严格落实林、河长制。抓好山水林田湖一体化保护和系统治理，实施封山育林、退化林修复，实施“彩色森林”工程。积极争取生物多样性保护与石漠化治理、林火阻隔系统等重大林业生态项目投资建设。完善国土空间保护和生态修复，推进椒园、沙道、珠山全域国土综合整治。抓好长效机制建设，加强监管执法和责任追究，强化生态执法司法力度和刚性，真正让绿水青山永驻宣恩。

三是倡导低碳生产生活方式。积极发展绿色经济，以屋顶分布式光伏发电为先锋做强新能源产业，发展绿色产业、循环经济、低碳经济，推进清洁生产，提高生态产品供给能力，推动绿色惠民富民。广泛开展绿色机关、绿色社区、绿色出行等创建行动。逐步完成公共交通服务车辆新能源替代，启动新能源汽车充电基础设施建设，构建绿色交通运输体系。支持企业开展绿色化改造，引导企业及旅游景区采用节能节水设备，减少使用一次性消费品。强化生态文明宣传教育，全面推广垃圾分类。

四是探索生态产品变现机制。加快光伏开发项目建设，启动抽水蓄能、风力发电等项目前期工作。积极探索“两山”转化路径，创新生态产品价值实现机制，积极申报第二批国家EOD开发模式试点，瞄准“碳交易”新赛道，推进用水权、用能权、排污权、碳排放权等要素资源市场化交易。大力推广立体农业、林下经济、生态康养等产业，培育绿色低碳循环发展经济模式。积极争取国家储备林项目，吸引金融资本和社会资本进山入林，盘活绿色资源，打造“两山”实践创新宣恩样板。

## （五）深化改革开放，打造开放活力新宣恩

坚定不移“吃改革饭”“走开放路”，推进更深层次改革、更高水平开放，让宣恩成为服务高地、政策洼地、投资福地，为宣恩高质量发展提供新动能。

一是持续推进全面深化改革。科学有序推进扩权赋能强县改革，确保改革的措施接得住、能管好，下放的权力事项能落地、见实效。深入实施国企改革三年行动，做好经营性国有资产资源清理评估、划转注入工作，做强做大国有企业，实现国有资本保值增值，加快实现国有企业资产突破100亿元。深化预算体制改革，做好“收”“统”“支”三篇文章，抓好资金资源统筹，盘活财政存量资金；健全预算绩效管理机制，强化项目投资评审、资金来源和绩效目标审核。全面深化招投标“评定分离”改革，提高公共资源配置效率。加强农村综合产权交易平台建设，推进农村产权上市交易改革，盘活农村资产资源，促进城乡发展要素有序流动。切实抓好农村宅基地管理改革，规范农村宅基地和建房管理。

二是打造最优营商环境。不断深化“放管服”改革，对标“全省一流、全州最优”的目标，坚持以市场需求为导向，最大限度激发市场活力和社会创造力，全力打造审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、市场主体和人民群众获得感最强的“四最”营商环境，激发市场主体活力。深度谋划先行区改革试点，做好国家、省、州先进经验复制推广。继续开展“一把手进窗口”体验活动、基层政务服务大巡视和营商环境电视问政，持续提升服务质效。建立健全政企“面对面”常态化体制机制，及时听取、吸纳企业意见，抓好惠企政策兑现，着力解决企业反映的堵点难点问题。

三是持续扩大开放深化交流协作。抢抓扩权赋能强县改革、中部地区高质量发展、县域经济高质量发展、沿江高铁过境宣恩、江汉区青山区对口帮扶等重大战略机遇，按照“向高处看、向深处走、向实处做”原则，全方位扩大对外开放。坚定不移“请进来”。高质量办好春节灯展、乡贤大会系列活动，持续擦亮宣恩对外开放重要窗口；切实发挥好外地商会作用，深入开展“请老乡、回家乡、建故乡”行动，大力支持返乡创业优秀企业家。坚持不懈“走出去”。加强与江汉区、青山区，重庆、湘西、宜昌、荆州、荆门等周边城市区域协作力度，拓展产业合作广度、加强人才交流，实现经济跨越式发展。

## （六）加快民生建设，创建小康幸福新生活

坚持以人民为中心的发展思想，在推动高质量发展中促进共同富裕，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。

一是打造优质均衡的公共服务体系。着力办好人民满意教育，促进学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、县一中跨越发展、县职校特色发展、民办教育规范发展，落实好“双减”工作，抓好博雅实验学校二期和高罗镇初级中学学生食堂、运动场改造项目及沙道民族中学学生宿舍建设等重大项目建设。加快“健康宣恩”建设，加强县域医共体建设，推动公立医院高质量发展，支持县人民医院、县中医医院创建三级医院，深入开展爱国卫生运动，继续实施“一村一名大学生村医”计划。加快建设体育强县，广泛开展全民健身活动，推进体育产业发展，抓好狮子关运动小镇建设，继续办好以贡水河水上运动会为代表的系列活动，做好第十一届湖北省少数民族传统体育运动会筹备工作。加快公共文化服务体系标准化、均等化建设，建成全省公共文化服务示范区。

二是持续健全社会保障体系。认真抓好“就业”，落实各项惠企稳岗政策，鼓励创业带动就业，提供全方位公共就业服务，努力实现更高质量和更充分就业。全面落实三孩生育政策，大力发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本，让群众愿意生、养得起。积极应对人口老龄化，推动居家、社区和机构融合发展，完善社区居家养老政策支持体系。完善城乡低保、医疗救助、特困供养等社会保障政策体系，加快推进“智慧社保”“智慧救助”“智慧医疗”。加强退役军人保障工作。完善住房保障体系，统筹规划保障性住房及配套设施建设，促进房地产业持续健康发展。

三是不断完善法治保障体系。深入贯彻习近平法治思想，加快建设法治宣恩。弘扬宪法精神、法治精神，切实尊法学法守法用法，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的能力。持续深化法治政府、法治社会建设和行政执法体制改革，深入推进司法责任制综合配套改革，开展好“八五”普法宣传教育。持续推进平安宣恩建设，扎实做好综治信访维稳工作，巩固政法队伍教育整顿成果，建立扫黑除恶长效机制，依法惩治违法犯罪活动。加快健全公共安全体系和防灾减灾体系，做好食品药品安全工作，坚决遏制重大安全事故发生。

四是守牢安全发展底线。继续抓好各类社会治理服务网格融合共建，完善“一统三治五联”基层治理模式，确保社会安全稳定。持续深入开展安全生产大排查大整治行动，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。完善应急救援体系，完成长潭、万寨、晓关、高罗等乡镇消防站选址工作，启动应急物资储备库及椿木营、李家河消防救援站建设，提升突发事件处置和防灾减灾救灾能力。有效防范化解地方政府债务、房地产、非法集资、电信诈骗等领域风险。加强药品监管能力建设，推进食品安全“两个责任”落实，争创省级食品安全示范县。强化网络安全监管和网上安全巡查，健全完善扫黑除恶常态化机制，坚决防范和打击各类违法犯罪。

# 附表1           宣恩县“十四五”规划纲要主要指标进展情况表

| 类型 | 序号 | 指标名称 |  | 指标单位 | 指标性质 | 2020年基数 | 2025目标 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 前两年平均增速%） | 2023年上半年 |  | 中期评估（是否达到规划进度要求） | 能否完成规划目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总量 | 增速（%） | 总量 | 增速（%） | 总量 | 增速（%） |  | 总量 | 增速（%） |  |  |
| 经济发展 | 1 | 地区生产总值 |  | 亿元 | 预期性 | 80.55 | 115.6 | 7.5 | 93.04 | 11.8 | 100.46 | 4.2 | 8.0 | 45.52 | 6.8 | 符合要求 | 是 |
|  | 2 | *固定资产投资增幅 |  | 亿元 | 预期性 | — | — | 12 | — | 25.0 | — | 22.9 | 23.9 | — | 5.5 | 完成较好 | 是 |
|  | 3 | *地方一般公共预算收入 |  | 亿元 | 预期性 | 3.06 | 5.2 | 10 | 3.7 | 21 | 4 | 6.8 | 14.33 | 2.34 | 7.7 | 符合要求 | 是 |
|  | 4 | *规上工业增加值增幅 |  | % | 预期性 | — | — | 12 | — | 27.1 | — | 18.5 | 22.7 | — | 7.2 | 完成较好 | 是 |
|  | 5 | *社会消费品零售总额 |  | 亿元 | 预期性 | 47.17 | 77.2 | 12 | 56.75 | 20.3 | 58.5 | 3.1 | 11.5 | 29.55 | 9.5 | 略有差距 | 是 |
|  | 6 | 全员劳动生产率 |  | 万元/人 | 预期性 | 10.3 | 15.8 | [5.5] | 12.5 | [2.2] | 13.5 | [1] | [3.2] | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 7 | 常住人口城镇化率化率 |  | % | 预期性 | 38.6 | 46 | [7.4] | 39.5 | [0.9] | 40 | [0.5] | [1.4] | — | — | 进展缓慢 | 否 |
| 创新发展 | 8 | 研究与试验发展（R&D）经费投入强度 |  | % | 预期性 | 0.11 | 0.22 | [0.11] | 0.24 | [0.13] | 0.47 | [0.23] | [0.36] | — | — | 完成较好 | 是 |
|  | 9 | 每万人口发明专利拥有量 |  | 件 | 预期性 | 0.5 | 1 | [0.5] | 0.58 | [0.08] | 1.2 | [0.62] | [0.7] | — | — | 完成较好 | 是 |
|  | 10 | 数字经济核心产业增加值占GDP比值 |  | % | 预期性 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 民生幸福 | 11 | 居民人均可支配收入增长率 | 城镇 | 元 | 预期性 | 28825 | 38686 | 7.2 | 31950 | 10.8 | 33675 | 5.4 | 8.1 | 16847 | 6.4 | 符合要求 | 是 |
|  |  |  | 农村 | 元 | 预期性 | 11684 | 16724 | 8.3 | 13081 | 12 | 14198 | 8.5 | 10.23 | 6620 | 7.7 | 符合要求 | 是 |
|  | 12 | 城镇调查失业率（城镇登记失业率） |  | % | 预期性 | 4.4 | 4.1 | [-0.3] | 2.38 | [-2.02] | — | — | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 13 | 人均预期寿命 |  | 岁 | 预期性 | 79 | 80 | [1] | 79.66 | [0.66] | 79.14 | [-0.52] | [0.14] | — | — | 进展缓慢 | 是 |
|  | 14 | 劳动年龄人口平均受教育年限 |  | 年 | 约束性 | 11.1 | 11.4 | [0.3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 15 | 基本养老保险参保率 |  | % | 预期性 | 100 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | 100 | — | 完成较好 | 是 |
|  | 16 | 每千常住人口执业（助理）医师数 |  | 人 | 预期性 | 1.9 | 2.6 | [0.7] | 2.33 | [0.43] | 2.54 | [0.21] | [0.64] | — | — | 完成较好 | 是 |
|  | 17 | 每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数 |  | 个 | 预期性 | 0.06 | 0.15 | [0.09] | 2.59 | [2.53] | 2.74 | [0.15] | [2.68] | 2.892 | — | 完成较好 | 是 |
| 生态文明 | 18 | 单位GDP能源消耗降低 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 19 | 单位GDP二氧化碳排放降低 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 20 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 21 | 城市空气质量优良天数比例 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
|  | 22 | 森林覆盖率 |  | % | 约束性 | 完成省定目标 |  |  | 完成省定目标 |  | 完成省定目标 |  | — | — | — | 符合要求 | 是 |
| 安全保障 | 23 | 粮食综合生产能力 |  | 亿斤 | 约束性 | >2.8 | >2.8 | — | 2.402 | — | 2.336 | — | — | — | — | 略有差距 | 是 |
|  | 24 | 能源综合生产能力 |  | 万吨标煤 | 约束性 | 49 | 102.4 | 15.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 附表2           宣恩县“十四五”规划纲要重大项目执行情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目建设内容及规模 | 规划总投资 | 累计已完成投资 | 投资完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：未标*的为已实施的亿元以上重大项目评估，标*的为“十四五”纲要中期评估调增项目。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3451932 | 1226164 | 35.52% |
| 一 | 产业发展类 |  |  | 2246455 | 753978 | 33.56% |
| （一） | 先进制造业 |  |  | 1018842 | 203361 | 19.96% |
| 1 | 湖北威尔达服饰有限公司服装制造及销售项目 | 续建 | 厂房、宿舍建设已完成，设备调试完成，正在试生产，仓库基本完工。 | 10600 | 9682 | 91.34% |
| 2 | 宣益科技电子生产项目 | 新建 | 厂房装修完成，进场精雕机26台，试生产。（已招聘员工24个。） | 11000 | 4450 | 40.45% |
| 3 | 宣恩预拌干粉砂浆生产项目 | 新建 | 场地平整工作已完成，正在和园区协商拿地建设工作，规划设计调整9月底前完成。（自规局于8月31日就土地挂牌事宜召开部门会议征求意见，土地即将挂牌） | 11000 | 0 | 0.00% |
| 4 | 太阳能灯具制造项目 | 新建 | 已开始生产，现有员工90人。 | 11000 | 4367 | 39.70% |
| 5 | 宣恩鼎诚家具有限公司整体建设项目 | 新建 | 新建8000平方米厂房1栋，购置生产设备。 | 10000 | 4602 | 46.02% |
| 6 | 宣恩县和盛沥青搅拌站 | 新建 | 设备安装调试，试生产。 | 11000 | 4225 | 38.41% |
| 7 | 恩施高山片区（椿木营）中药材集散中心 | 续建 | 恩施高山片区（椿木营）中药材集散中心已完成5栋厂房的施工，办公楼二层混凝土浇筑已全部完成，目前正在施工一层墙体砌筑。 | 2810 | 1642 | 58.43% |
| 8 | 宣恩县工业园区产业工人配套综合体建设项目 | 新建 | 项目规划总用地面积约194.66亩，总建筑面积177316平方米，包括产业孵化中心62060.6平方米、科技研发中心37236.36平方米、产品会展中心17731.6平方米、技能培训中心14185.28平方米、网络直播服务中心35463.2平方米、功能服务中心10514.84平方米（餐厅、办公、康体娱乐、会议、商务中心）、工人保障用房5319.48平方米，停车位734个，同步配套水、电、路、气等公共设施。 | 57000 | 11452 | 20.09% |
| 9 | 湖北大派食品集团公司年屠宰30万头生猪屠宰厂退城入园项目 | 新建 | 湖北大派食品集团有限公司屠宰厂退城入园项目，征地60亩，建设年屠宰生猪30万头的屠宰厂，配套建设50万只低盐火腿及腌腊制品等肉食品精深加工生产基地，肉类冷冻冷藏库及物流配送体系，增加生产能力。 | 14265 | 3286 | 23.04% |
| 10 | 宣恩县沙道沟镇宣南服装小镇产业园品牌服装生产线 | 新建 | 建设宣南服装小镇四期厂区及运动配套项目，含厂房、附属用房、运动场馆建设。 | 10000 | 0 | 0.00% |
| 11 | 狮子关体育运动小镇 | 新建 | 用地65亩，建设水上训练基地、相关配套设施，实施旅游综合开发。 | 15000 | 0 | 0.00% |
| 12 | 湖北一正药业总部设备升级改造项目 | 新建 | 升级改造中药配方颗剂生产设备。 | 10000 | 3101 | 31.01% |
| 13 | 品牌鞋业生产项目 | 新建 | 租用标准厂房70000平方米，建设智能品牌（李宁、阿迪达斯）鞋业生产线，打造品牌鞋业西南地区生产基地。 | 10000 | 79 | 0.79% |
| 14 | 宣恩医疗设备及环卫设施生产项目 | 新建 | 新建500平方米造粒车间，3000平方米注塑成型车间，购置生产设备。 | 10880 | 7759 | 71.31% |
| 15 | 湖北一正药业总部基地建设项目 | 续建 | 项目总用地面积200亩，一期用地127亩，二期用地73亩，建设厂房及附属设施，购置中药配方颗剂生产设备。 | 20000 | 22244 | 111.22% |
| 16 | 众仁服装生产销售项目 | 续建 | 建设高标准服装生产厂房2栋，布置5条服装生产线，建设数码印花车间，布置4条数码印花生产线；建设篮球生产车间，建设6000平方米仓储物流中心，建设鞋业成形车间。 | 10300 | 7012 | 68.08% |
| 17 | 宣恩县智能触控平板玻璃制造项目 | 续建 | 新建标准厂房14000平方米，建设中大触控屏幕生产线及智能家居生产线。 | 10800 | 9225 | 85.42% |
| 18 | 宣北产业新区建设项目 | 续建 | 项目总用地面积为1137299.41平方米，再生资源产业园、综合物流园、园区配套自来水厂、氢能产业园、污水处理厂、产业工人培训示范基地、宣北大道建设项目。 | 491337 | 20317 | 4.14% |
| 19 | 恩施白酒生产经营项目（一期） | 续建 | 一期建成年产2500吨酱香、5000吨清香型白酒酿造、勾调、灌装、储藏等生产线并全面投产 | 50000 | 7537 | 15.07% |
| 20 | 湖北一正药业中药饮片中药配方颗粒生产加工线技改项目 | 续建 | 迁入新建设的生产厂区，扩大现有生产线规模；改进新建工厂信息化系统建设、增加提取自动化控制系统；投入先进的检测检验设备，加大自主研发能力的提升。 | 10000 | 5938 | 59.38% |
| 21 | 大派集团年产1900吨肉制品加工项目 | 续建 | 建设50万头生猪屠宰生产线一条，技改火腿及腌腊品精加工生产线一条，熟肉制品、酱卤制品生产加工线一条，炼油生产线一条，3000吨位的冷冻、冷藏库、冷链物流配送中心，污水水处理设施。 | 10920 | 4977 | 45.58% |
| 22 | 宣恩县美耐皿餐具制造项目 | 续建 | 椒园双创产业园区新建9600平方米厂房，投资建设美耐皿成型机台40台套及配套设备生产美耐皿制品，及投资配套的前端原料生产线六条 | 10050 | 4100 | 40.80% |
| 23 | 宣恩微塑园再生资源生产项目 | 续建 | 建设2条塑料瓶清洗回收、加工生产线，1条化纤产品生产线，1条吸塑产品生产线。 | 10000 | 3000 | 30.00% |
| 24 | 再生资源（鑫乾）生产项目 | 新建 | 项目整体购置园区闲置资产12000平方米，建设再生资源生产线3条 | 12000 | 0 | 0.00% |
| 25 | 富硒腌腊食品生产销售项目 | 新建 | 投资建设生猪养殖厂房；新建多层厂房、包含仓储车间、成品车间、物流车间、办公区；建设冻库；新建生猪屠宰生产线，腌腊食品生产线，冷链配送及仓储生产线。 | 10600 | 1774 | 16.74% |
| 26 | 富硒预制菜生产销售项目 | 新建 | 用地26亩，建设厂房1万平方米，包含仓储车间、成品车间、物流车间、办公区；建设冻库8600平方米，食品生产线4条，配套冷链配送设备 | 11000 | 500 | 4.55% |
| 27 | 分级包装自动化生产线项目 | 新建 | 项目用地面积15亩，建设标准化千级无尘车间2000平方米，十万级无尘车间5000平方米，办公区、进出口贸易区、数控区、化验室、实验室1000平方米，引进三条自动化生产线，打造食品、药品、普标印刷车间。 | 12000 | 500 | 4.17% |
| 28 | 宣恩县珠山镇金属资源再生利用项目 | 新建 | 项目总用地70亩，一期用地30亩，建设厂房15000平方米，含办公楼及数字化研发中心1栋、交易中心2栋、分拣车间1栋、加工车间1栋、仓储车间2栋、成品车间1栋、物流车间1栋、进出口对外贸易中心1栋。二期用地40亩，建设厂房20000平方米。 | 11000 | 3821 | 34.74% |
| 29 | 宣恩县珠山镇五金工具制造项目 | 新建 | 项目用地30亩，自建厂房20000平方米，建设水泵、工具锤等生产线，建设成品车间、包装车间、仓库等。从事水泵、工具锤等五金工具的生产及出口销售。 | 11000 | 7200 | 65.45% |
| 30 | 年产3000吨果蔬茶加工项目 | 新建 | 新建标准化厂房4200平方米、茶叶生产线2条、蔬菜生产线2条、进出口中心一栋,开展进出口业务，冻库1100m³；新建大棚165000平方米、配套产业路7千米、游步道8公里；菇类、马铃薯、魔芋、蜂糖李种植基地1040亩。配套农业旅游开发。 | 11000 | 1778 | 16.16% |
| 31 | 宣恩县昱棋公司医疗消毒供应中心建设项目 | 新建 | 建设7000平方米厂房，建设无菌生产车间，建设浸泡、消毒、洗涤、烘干、印烫、打包、灭菌、检验等生产线，年处理消毒50万包医疗用具。 | 11000 | 0 | 0.00% |
| 32 | 宣恩县椒园镇茶多酚研发生产建设项目 | 续建 | 项目用地20亩，建设生产车间5000平方米、办公楼1400平方米、辅助性用房150平方米、仓储车间3000平方米。后期增加建设茶多酚高纯度提取生产线1条，茶叶初加工生产线及茶叶废渣处理生产线1条，计划投资3000万元。 | 13000 | 5038 | 38.75% |
| 33 | 椿木营乡中药材产学研全产业链建设项目 | 新建 | 项目占地面积约25000平方米。新建生产加工车间，安装生产线，进行道地中药材成果转化，开展精深加工；建设中药材示范园和竹节参、黄精等道地药材基地。新建以道地药材收购、批发、零售及线上交易为主的专业市场，配套建设道地药材展示、存储、电商及冷链物流等设施。 | 12000 | 1696 | 14.13% |
| 34 | 高罗镇宣南服装小镇九间店片区建设项目（一期） | 续建 | 建设宣南服装小镇九间店片区及运动配套项目，含厂房、附属用房、仓库、物流中心等建设。 | 10000 | 6416 | 64.16% |
| 35 | 薯类制品（土豆泥）生产加工项目 | 续建 | 共计投资1.1亿元，建设300亩标准化农业大棚种植基地，2000亩蔬菜种植基地，建设生产车间、厂房、办公楼、冻库、购买安装生产加工及包装与检测设备、冷链运输车等。 | 10730 | 6685 | 62.30% |
| 36 | 晓关侗族乡服饰城建设项目 | 新建 | 新建服装加工厂、员工食堂、宿舍及其他附属设施建设，购置服装生产加工流水线6条。 | 13000 | 3537 | 27.21% |
| 37 | 宣恩户外家具生产销售基地项目 | 续建 | 新建标准厂房4000平方米、办公及附属用房5000平方米；投资全自动喷粉生产线2条、包装生产线1条、自动货仓2个；引进专利技术应用于秋千、太阳伞、阳光房等户外家具生产。 | 11000 | 5982 | 54.38% |
| 38 | 宝石花漆器加工项目 | 续建 | 占地面积50亩，建筑占地面积约8400平方米。建设漆器加工厂房及附属设施、办公营销大楼、仓库及食堂；建设茶叶加工厂房、原浆酒工厂及酒窖、员工宿舍；民宿酒店及纯净水生产车间、非遗文化展厅 | 10200 | 8558 | 83.90% |
| 39 | 宣南服装小镇四期 | 新建 | 新建标准厂房2栋，宿舍楼1栋。占地面积9068.4平方米，总建筑面积15115.8平方米。配套建设室内外给排水、强弱电、消防及院内场地 、道路、管网、挡墙及围墙等附属工程。 | 10000 | 2456 | 24.56% |
| 40 | 富乐箬叶加工项目 | 续建 | 总投资1.02亿元。建设6000亩箬叶种植基地，建设占地3000平方米箬叶分拣加工厂房和1200平方米冷冻车间，建设建筑面积800平方米 的办公楼一栋，建设建筑面积6000平方米员工宿舍和680平方米员工食堂。 | 10200 | 7425 | 72.79% |
| 41 | 宣恩县5000吨柏树枝腊制品深加工项目 | 新建 | 新建生猪养殖场4000平方米、喂养设备50套、环保设备8套、检测中心1个；腊制品加工厂房3000平方米、4000吨腊肉生产线1条、1000吨香肠生产线1条、包装生产线3条、炕房28个；新建电商直播间800平方米、展示厅300平方米；新建冻库1000平方米、仓库2000平方米、办公楼800平方米、宿舍楼1500平方米。 | 11150 | 1000 | 8.97% |
| 42 | *灵芝菌草饲料及有机肥生产加工项目 | 新建 | 建设约20000平方米的灵芝菌草饲料生产加工厂房、有机肥生产厂房、种猪养殖基地及办公楼、员工住宿楼等配套设施，采购自动化饲料及有机肥生产设备，同时建设约6000亩的灵芝菌草种植配套基础设施。 | 12600 | — | — |
| 43 | *宣北新区两山年产150000吨再生塑料加工项目一期 | 新建 | 用地面积约120亩，建设厂房约50000平方米及配套设施 | 15000 | — | — |
| 44 | *宣恩县金隆年产80000吨再生铜加工项目一期 | 新建 | 建设工业厂房约30000平方米，办公楼约5000平方米及配套设施 | 11000 | — | — |
| 45 | *湖北一瑞铜业年产10万吨铜棒生产项目 | 新建 | 项目分两期建设，一期使用厂房7000平方米，综合楼3000平方米，建设铜棒生产线；二期使用厂房约20000平方米，建设铝锭、铜丝、铜杆及铜铝终端产品生产线。 | 12000 | — | — |
| 46 | *再生资源综合利用生产加工项目 | 新建 | 项目总占地约26亩，包括新建再生资源综合利用加工厂房3栋，新建原料堆放仓、仓储中心、物流中心、员工住宿楼、办公楼、食堂各1栋，新建消防水池，安装专变，购置再生资源综合利用生产加工流水线6条。 | 11400 | — | — |
| 47 | *珠山镇家私生产基地建设项目 | 新建 | 项目总用地30亩，建设综合办公楼一栋1200平方米（含办公室、研发中心、品牌家具展厅等），标准化厂房18500平方米，含原料车间一栋、加工车间一栋、成品仓一栋、物流车间一栋、进出口贸易车间一栋、消防控制室及发、配电房一栋，建设停车场、装卸车间、地下消防水池及消防水泵房（不计容）等 | 12000 | — | — |
| 48 | *高罗镇富硒白柚精深加工项目 | 新建 | 项目建设用地140亩，总建筑面积97500平方米。建设白柚加工车间、元素提取车间及相关配套85000平方米；建设白柚院士工作站、研究所及配套3000平方米，建设办公楼、员工宿舍及附属设施9500平方米。另外购买白柚精深加工智能化设备及智慧系统1.2亿元，建设项目科研产业基地300亩。 | 11000 | — | — |
| （二） | 现代服务业 |  |  | 1000885 | 454794 | 45.44% |
| 49 | 忠峒里古盐道旅游项目 | 续建 | 1.设计工作完成40%。2、排污主管完成50%。3.盐帮菜美食街主体木结构施工全部完成。4.盐帮菜美食街屋面清水墙砖砌体施工完成，瓦屋面完成40%。5、菜市场基础混凝土施工结束，进行回填夯实。 | 15700 | 7028 | 44.76% |
| 50 | 萨玛长潭侗乡民俗体验及漂流项目 | 续建 | 完成了龙潭河大桥、消防水池管网建设、城乡供水一体化、弱电入地、侗乡民宿专变安装、旅游接待中心装修、生态停车场等项目建设，民宿装修工程已接近尾声，漂流主坝已经开工建设。 | 12000 | 9012 | 75.10% |
| 51 | 宣恩县白鹤苑房地产开发项目 | 续建 | 主体结构已封顶，砌体工程已全部完工，内外墙抹灰工程已完工，目前正在进行消防，电梯，阳台栏杆施工。 | 20000 | 18925 | 94.63% |
| 52 | 今典五星级酒店项目 | 续建 | 酒店主体完成100%，装修完成90% | 10000 | 9837 | 98.37% |
| 53 | 湖北金龙谷生态康养 | 新建 | 涉及生态林保护土地调规未完成，预计10月下达规划计划。 | 20000 | 2563 | 12.82% |
| 54 | 中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目 | 续建 | 本项目拟新建中国土家泛博物馆（彭家寨）建设项目（一期），总用地面积30666.82平方米，建筑用地13894.74平方米，总建筑面积26837.69平方米。 | 300000 | 41778 | 13.93% |
| 55 | 今典首府商业街项目 | 续建 | 项目总用地20000平方米，建设广场、大型商超、商业街、儿童乐园于一体的商贸综合体，包含装修、招商运营、商贸综合体的运营管理。 | 11500 | 6351 | 55.23% |
| 56 | “贡水半岛旅游港”集散商业中心 | 续建 | 建设用地101亩，建设游客集散中心、接待中心，精品高端民宿酒店，大型商业街 | 12200 | 6262 | 51.33% |
| 57 | 游客接待中心提档升级工程 | 新建 | 包括翠叠商务酒店和中餐厅装修工程，二次消防工程，电梯设备安装（12台），酒店运营设施设备采购及运营布草物品采购，周边环境配套工程。 | 22526 | 4767 | 21.16% |
| 58 | 宣恩县仙来智慧康旅小镇建设项目 | 新建 | 项目总用地面积175996.14平方米，总建筑面积135986.20平方米，建设内容主要包括社会福利中心、智慧数据中心、人才培训中心、体检服务中心、老年养护中心、康旅中心、康养区及配套的设施设备、给排水、电气、道路、绿化等。 | 71550 | 34896 | 48.77% |
| 59 | 宣恩县伍家台贡茶小镇旅游区（一期）建设项目 | 续建 | 项目拟新建国家茶叶公园，贡茶文化展示区，贡茶体验区、管理服务中心。其中国家茶叶公园包括古法制茶室、宴茶台、昌臣故居、贡茶科普园；贡茶文化展示区包括贡茶博物馆、茶神庙；贡茶体验区包括特色住宿、贡茶文化体验街区、茶生态住宅、茶主题四合院、贡茶小镇培训中心；管理服务中心包括凉风村游客中心、茶家乐、驿站及项目范围内的给排水、电力、暖通、通信等市政基础设施建设。 | 22722 | 10530 | 46.34% |
| 60 | 宣恩县萨玛长潭康养休闲旅游开发 | 续建 | 建设康养休闲旅游长廊、民族风情民宿、亲水生态步道、生态观光田园、特色侗寨院落及旅游文化广场等。 | 25000 | 20161 | 80.64% |
| 61 | 恒翔水世界运动休闲综合体项目 | 续建 | 建设办公经营场所、接待中心、停车场、餐饮配套设施、宾馆酒店、应急救援及安保救助中心等基础设施；开发高空人行索桥、全地形越野车基地、飞拉达攀岩、高空威亚、森林漂流等户外运动项目；发展特色生态农业种植。 | 10500 | 7313 | 69.65% |
| 62 | 珠山镇农旅康养综合体项目 | 续建 | 建设铁厂坡水上餐厅、种植采摘园、观景步道等各类设施，设计面积9123.4平方米；建设东门关民宿及配套设施，总占地面积3725.688平方米。 | 10100 | 9498 | 94.04% |
| 63 | 宣恩贡水半岛旅游港 | 续建 | 该项目占地面积133亩，建筑总面积116109.23平方米，建设内容包含旅游综合体相关建筑及配套设施。 | 50000 | 51630 | 103.26% |
| 64 | 宣恩碧桂园 | 续建 | 总建筑面积106918平方米，一共有7栋住房，1栋综合楼，住房面积90214平方米，商业用房面积4000平方米。 | 40000 | 36840 | 92.10% |
| 65 | 梦巢小镇 | 续建 | 商业服务建筑面积87861平方米，住宅建筑面积112584.5平方米。该项目建设集互联网交易、企业孵化、电商集聚、智能仓储、创新创业服务、新经济新产业及智慧生活综合配套等于一体的多功能、现代化新经济产业小镇，届时可容纳近万人就业。 | 100000 | 87602 | 87.60% |
| 66 | 香树林茶旅融合建设项目 | 续建 | 占地面积约10亩，建厂房8200平米，职工宿舍一栋600平，办公楼一栋1000平，民宿一栋800平方及其配套设施建设。 | 10000 | 6871 | 68.71% |
| 67 | 仙来智慧康旅建设项目 | 新建 | 项目总用地面积175996.14平方米，总建筑面积135986.20平方米，建设内容主要包括社会福利中心、智慧数据中心、人才培训中心、体检服务中心、老年养护中心、康旅中心、康养区及配套的设施设备等。 | 71500 | 14235 | 19.91% |
| 68 | 贡茶小镇旅游基础设施建设项目 | 新建 | 新建研学教室、研学餐厅、研学学生宿舍、研学制茶体验室、贡茶文化展览馆、茶园滑道、云上栈道等 | 12500 | 3000 | 24.00% |
| 69 | 宣恩县万寨商贸综合体项目 | 新建 | 建设现代化商贸综合体，占地面积13200平方米，建筑面积35826平方米。建设交通物流集散中心2600平方米、贡茶交易中心2100平方米；建设宾馆、酒店、商贸综合市场、地下停车场共6500平方米；建设客运站1个，占地面积2000平方米。 | 12000 | 4763 | 39.69% |
| 70 | 宣恩县椒园镇矅天眼景区休闲旅游综合开发项目 | 新建 | 打造椒园镇锣圈岩仿古式商业街，建筑面积约3000平方米，占地面积7000平方米；修建矅天眼景区游泳池；修建室外足球场占地13000平方米；修矅天眼景区垂直高速电梯两部。 | 12800 | 5221 | 40.79% |
| 71 | 宣恩县酉水夜泊酒店建设项目 | 续建 | 计划用地面积40亩，建设酒店主体建筑面积14110.2平方米，游客接待中心680平方米，廊道874.2平方米及装饰装修，道路及广场铺装3276平方米、绿化600平方米等配套设施。采购安装空调设备等设施设备。 | 10000 | 5000 | 50.00% |
| 72 | 椿木营乡休闲民宿项目 | 新建 | 项目占地面积约32000平方米，对379户低层建筑进行改造提升并新建停车场、养老服务、游泳池、温泉、亲子玩乐区等相关配套设施，建设成集住宿、餐饮、休闲、康养一体的高山生态休闲民宿。 | 12000 | 3394 | 28.28% |
| 73 | 今典兴隆首府项目 | 续建 | 建设总用地86亩，规划建设10栋住宅楼和商业街，其中约10.5亩用于儿童乐园建设。容积率：≤1.7； 建筑密度：≤35%。 | 70000 | 33748 | 48.21% |
| 74 | 万和·臻园 | 新建 | 总建筑面积40628.98平方米，住宅26138平方米，车位245个 | 24287 | 13569 | 55.87% |
| 75 | 马虎坪水上亲子体育体验园项目 | 新建 | 围绕花塌河会口至马虎坪村至东乡村河段打造占地面积约500亩的亲子体育体验园，建设综合接待中心、农耕体验中心、露营服务中心、教育培训中心、餐饮服务中心、文化展演中心、高端酒店民宿、体验河道、越野赛道、步栈道、索道、垂钓区等内容，采购游船、山地车等游乐设备，完善道路、水电等配套基础设施。 | 12000 | 0 | 0.00% |
| 76 | *浪漫温泉城及大派片区开发项目 | 新建 | 大派片区开发项目一期总用地面积40030㎡（约60亩），地上建筑面积74240平方米，住宅面积58240㎡；商业部分将建设多样化的商业设施，包括娱乐设施、超市及小型商业综合体等。二期总用地面积19529㎡（约29亩），地上建筑面积35840㎡，住宅面积35840㎡；商业部分将建设多样化的商业设施，包括娱乐设施、超市及小型商业综合体等。 | 100000 | — | — |
| 77 | *东门关高山避暑旅游度假区项目 | 新建 | 1.基础配套设施（含道路交通、引水工程、污水处理系统、电力通信等）、生态产业服务中心1800㎡、停车场8000㎡、数字化生活馆300㎡、特色产业孵化培训基地2400㎡，新赋能数字化产业配套园12500㎡，中西部结合区大数据储备、处理中心，生态养殖及乡村民居改造等。 | 500000 | — | — |
|  |  |  | 2.康养度假区建设：包括康养区设施设备建设（康养酒店、康养农场，健身房，游泳池，瑜伽室等），配套健康管理服务（康复疗养医院，基于大数据的人体健康分析中心），文化活动场所（兴趣特长学校、文艺表演大厅，3D私人定制影院）等。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.旅游地产建设：依托基础设施建设跟康养度假区位，新建两室一厅、一室一厅小户型3000套，建筑面积20万平方米，以及配套附属设施。 |  |  |  |
| 78 | *珠山镇惹溪街民宿酒店项目 | 新建 | 建筑面积约12000平方米，修建酒店主体一栋、娱乐设施2座、配套设施若干，建成综合性景区民宿。 | 13000 | — | — |
| 79 | *宣恩仙山贡水旅游区5.0提升项目 | 新建 | 项目建设内容主要为:旋转观光塔、花园堡片区旅游综合开发项目、中坝民宿集群开发项目、兴隆老街氛围营造、墨达楼沉浸式演绎、城区索道一云仙缆车、上湖塘商旅综合体项目。 | 26247 | — | — |
| 80. | *双龙湖旅游基础设施建设项目 | 新建 | 建设内容包括供水管网，污水管网，旅游酒店等旅游基础设施。 | 50000 | — | — |
| 81 | *宣恩县三河沟片区开发项目 | 新建 | 项目主要包括大派隧道建设项目及大派片区开发项目，其中大派片区开发项目占地面积63663.2平方米，建筑面积153313.9平方米。 | 100000 | — | — |
| 82 | *宣恩县狮子关旅游基础设施提升项目 | 新建 | 项目总占地面积7766.67㎡（约为11.65亩），主要建设内容包括基础设施道路提档升级、富硒研学中心、土苗文化传承展示中心、研学宿舍楼、智慧文旅设备、普通停车位、充电桩。 | 26685 | — | — |
| 83 | *宣恩县旅游集散中心建设项目（三站合一） | 新建 | 项目总占地面积40209㎡，总建筑面积36131.2㎡，主要建设内容包括集散中心主楼、旅游集散服务区、地下车库及充电桩车位的建设。 | 21478 | — | — |
| （三） | 其他产业 |  |  | 226728 | 95823 | 42.26% |
| 84 | 宣恩清洁能源综合开发利用开发项目（一期） | 新建 | 租赁屋顶面积50万平方米，总装机容量50兆瓦。 | 20000 | 14537 | 72.69% |
| 85 | *宣恩县农村分布式屋顶光伏建设项目 | 新建 | 项目投资建设农村分布式屋顶光伏电站（拟装机容量250MW，实际装机容量以建成并网为准）。 | 100000 | — | — |
| 86 | *宣恩县综合能源开发项目 | 新建 | 1.分散式风电建设。总装机容量约为140MW，投资约10亿元。一期建设装机容量约为20MW风力发电项目；二期建设装机容量约为120MW风力发电项目。2.整县综合能效服务。开展公共机构和园区工业企业能源托管、节能改造、电能替代、智能监测、能效诊断、设备代维、电气化提升等综合能源服务，实施节能降碳改造升级。3.储能电站建设。建设空气储能电站、电化学储能电站和氢能电站。总装机容量约为30MW。4.电能交易服务、碳交易服务。为工商业用电直接参与电力交易市场提供电能负荷预测、代理购电等服务。 | 125000 | — | — |
| 87 | 宣恩县牧旺生态农业综合体项目 | 续建 | 项目占地面积23.3589亩，一期投资6000万元，建设生态智能生猪养殖场、高端民宿区，鱼塘生态净化池及生态农业观光园；二期投资4200万元，建设游乐、垂钓、休闲为一体的多功能现代农业体验园。 | 10200 | 10077 | 98.79% |
| 88 | 宣恩县晓关乡盛鸿生态环保智能种养殖园项目 | 续建 | 项目分三期实施：一期为盛鸿生态环保智能种养殖园建设，占地面积2万平方米，建设饲养能力1万头生猪圈舍。二期为盛鸿肥料厂建设，厂区占地面积20000平方米。三期为盛鸿饲料厂建设，厂区占地面积20000平方米。 | 10220 | 8598 | 84.13% |
| 89 | 宣恩佳瑞欣生态农业循环农业产业园 | 续建 | 一期投资1000万元，设施农用地占地约4000平方米，建设生态智能生猪养殖场，其中生产设施用地约3600平方米，附属设施400平方米，种植约530亩的中药材和蔬菜基地。二期投资500万元打造休闲、游乐、生产加工现代化农业区。 | 10600 | 7031 | 66.33% |
| 90 | 白柚精深加工项目 | 新建 | 建设白柚分拣车间，初加工车间及相关配套，其中厂房建筑面积约13600平方米。 | 50000 | 7821 | 15.64% |
| 91 | 高罗镇麻阳寨设施农业羊肚菌育种中心建设项目 | 续建 | 农副产品加工；食用菌养菌车间3000平方米，烘干包装及仓储车间2000平方米，科技研发大楼及宿舍2500平方米，育种试验基地200亩及其他配套设施。 | 10100 | 5610 | 55.54% |
| 92 | 宣恩县诺西德芯生态循环农业产业园 | 续建 | 投资1.1亿元，种植约2000亩的中药材基地、建设约2000平方米的生态智能生猪养殖场、占地约5000平方米的游乐、垂钓、休闲、加工生产、园林绿化和乡村情调于一体的多功能现代农业区。 | 11000 | 8300 | 75.45% |
| 93 | 康景园现代产业园建设项目 | 续建 | 项目总占地314亩。新建高标准养殖场、肉质产品加工厂、农副产品加工厂、展示厅接待中心、农事研学实操基地、酿酒厂、地下藏酒室、员工生活区。 | 12600 | 7186 | 57.03% |
| 94 | 李家河镇上洞坪村蔬菜基地建设项目 | 续建 | 新建高山蔬菜基地约680亩，配套完善相关设施；新建农业观光大棚约8000平方米，新建蔬菜加工厂房面积约2000平方米，配套相关设备采购及安装。 | 10000 | 8183 | 81.83% |
| 95 | 金陵寨蔬菜生产基地招商项目 | 新建 | 新建大棚35万平方米，配套完善相关附属设施建设；新建智能观光大棚20万平方米，配套旅游观光道路5000米，耕作道路5000米；配套相关设施。 | 10000 | 3447 | 34.47% |
| 96 | 向家农业产业园 | 续建 | 建成200000平方米种植大棚，建设产业路5000米、排水沟8000米，新建茶厂一栋；建成接待中心500平方米、旅游公厕5个、游乐园1000平方米、露营平台30个；建设美丽茶园1000亩、小木屋10栋、游步道2000米、观光亭10处。 | 11200 | 4849 | 43.29% |
| 97 | 万寨生物炭基肥生产及研发项目 | 新建 | 一期租赁厂房6000平方米，新建年产生物有机肥3万吨的生产线、年产生物有机肥7万吨和动物蛋白氨基酸5000吨的生产线各1条；二期拟用地30亩，建设标准厂房、成品仓库及发酵池等配套设施约20000平方米，建设年产生物有机肥7万吨和动物蛋白氨基酸5000吨的生产线各1条。 | 12000 | 3814 | 31.78% |
| 98 | 宣恩县冷链物流园项目 | 新建 | 本项目规划总用地面积186951.74平方米，总建筑面积124427.68平方米。主要建设规模包括县级冷链物流中心、乡镇物流综合服务站、仓储中心、车辆购置及相关配套设施的建设。 | 37808 | 3574 | 9.45% |
| 99 | 宣恩县畜禽标准化养殖基地建设项目 | 新建 | 建设标准化养殖圈舍6.6万平方米，配套附属设施6600平方米，采购设施设备5000套，配套种养循环基地1000亩，引进种畜3000头。 | 11000 | 2796 | 25.42% |
| 二 | 基础设施类 |  |  | 622826 | 203533 | 32.68% |
| （一） | 交通基础设施 |  |  | 339445 | 82470 | 24.30% |
| 100 | 宣恩县351国道椿木营至长潭河段改建项目 | 续建 | 路基、路面、桥梁涵洞、隧道、交通安全设施及附属工程，项目全长46.037公里 | 119575 | 45365 | 37.94% |
| 101 | 209国道宣恩绕城公路工程 | 续建 | 路基、路面、桥梁（含一座特大桥）涵洞、隧道、交通安全设施及附属工程，项目全长22.913公里 | 159257 | 9663 | 6.07% |
| 102 | 清江支流忠建河洞坪库区航道整治工程 | 续建 | V(3)级航道建设 | 12026 | 2107 | 17.52% |
| 103 | 二四二国道恩施大集场至宣恩晓关段改扩建工程 | 续建 | 路基、路面、桥梁涵洞交通安全设施及附属工程，项目全长17.953公里。 | 22581 | 16361 | 72.45% |
| 104 | 宣恩县智慧停车项目 | 新建 | 拟将12个约2347个泊位、57个单位停车场2417个泊位、城区14条道路约761个泊位及新建一个大型停车场、七个综合立体停车场、2个立体停车楼纳入宣恩县智慧停车运营管理云平台，建设智慧停车指挥中心。 | 26006 | 8974 | 34.51% |
| 105 | *恩高宣快速通道项目 | 新建 | 起于恩施市石堰塘，顺接恩高宣快速通道谭家坝至石堰塘段，向东南经麻园寨设置宣恩隧道穿过山体，在宣恩县城东北角三河沟出洞，顺接现有351国道。路线全长5.271公里，均为新建，设特长隧道一座,全长约4535米。 | 95000 | — | — |
| 106 | *覃家坪至寨堡高速公路建设项目 | 新建 | 该公路起点设于宣恩县覃家坪，经楠木坳、甘蔗坪，终点位于珠山寨堡，与在建209国道绕城公路呈T型交叉，路线全长约7.019公里，采用设计速度80公里/小时、路基宽度25.5米的双向四车道高速公路标准建设。 | 131000 | — | — |
| 107 | *G209宣恩县青龙嘴至来凤县二台坪段改建工程 | 新建 | 起于李家河镇青龙嘴，设桥梁跨越川大河，经老司城、干溪桥，而后沿规划走廊布线经沈家寨、至二虎寨下穿张家界至南充国家高速公路湖北省宣恩县（李家河）至咸丰段二虎寨大桥，于四方寨过界限至来凤县，顺接来凤县境内规划209国道。采用设计速度60公里每小时、路基宽度12米的二级公路标准。路线全长11.282公里，总投资约38523万元。其中：宣恩境内全长8.317公里，总投资约26129万元。 | 26129 | — | — |
| 108 | *万松线公路建设项目 | 新建 | 路线起于二台坪、经过律侣坝、诺西、易家坪，止于长潭河侗族乡松树堡（与G351平交），全长约30公里，本项目设计标准为路面宽度6.5米的四级公路，设计速度采用20公里/小时（局部路段受地形限制降低标准）。2024年完成路基建设。 | 3562 | — | — |
| 109 | *沿江高铁项目 | 新建 | 沪渝蓉高铁宜昌至涪陵段在宣恩县境内里程约9.85公里，总投资约2.4786亿元。 | 24786 | — | — |
| 110 | *县城循环交通项目 | 新建 | 本项目包含三河沟至商贸城，商贸城至西门沟，西门沟至靶场沟，龙门大桥至五把车至人民一路。 | 82000 | — | — |
| （二） | 水利基础设施 |  |  | 59400 | 28591 | 48.13% |
| 111 | 官千水库 | 续建 | 新建水库1座，铺设管网17.1千米。 | 12400 | 12061 | 97.27% |
| 112 | 宣恩县供水城乡一体化项目 | 新建 | 13座水厂改扩建：新建水厂7座（含拆除重建），管网延伸2座；新建输水管道共77千米，管网延伸共650千米。对宣恩县自来水总公司下辖的宣恩县第一、二自来水厂进行管网延伸及配套设施完善，管网延伸共4.5千米。 | 47000 | 16530 | 35.17% |
| 113 | *宣恩县老城区污水管网分流制改造工程 | 新建 | 拟对宣恩县老城区污水管网及污水接户系统进行改造，建设内容包括新建污水管35484米，铺设污水接户管32617 米；配套建设雨水口、检查井、河道检查井等其他附属设施。 | 11600 | — | — |
| 114 | *宣恩县椒园排水工程 | 新建 | 项目的主要建设内容为新建稳定塘一座 5.1公顷，新建 2米×3米 排水隧道 1306 米，新建 1.5米×3米 排水明渠 564 米。 | 10000 | — | — |
| 115 | 生态环保类 |  |  | 223981 | 92472 | 41.29% |
| 116 | 宣恩县贡水河黄河沟片区生态综合治理工程 | 新建 | 建设内容包含四部分：渗滤液处理厂项目，黄河沟片区污水管网项目，黄河沟生态治理工程，黄河沟生态采摘林建设项目。 | 16796 | 6480 | 38.58% |
| 117 | 宣恩县2022年高标准农田投融建一体化项目 | 新建 | 建设高标准农田8.5万亩。实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。 | 19217 | 2214 | 11.52% |
| 118 | 宣恩县椒园镇全域国土综合整治项目(一期） | 新建 | 包括农业用地综合整治项目、生态保护修复和环境治理项目以及庆阳老街、阿尼阿兹旅游区收购、田野书院建设等 | 35900 | 19856 | 55.31% |
| 119 | 宣恩县生态环境综合提升项目 | 续建 | 分为三部分：一是环水绿道工程建设；二是环城绿道工程建设；三是环山绿道工程建设。 | 132168 | 63722 | 48.21% |
| 120 | 宣恩县忠建河流域三河沟片区生态环境综合治理工程 | 新建 | 管网工程新建雨水管道约3.16千米，污水管道约12.50千米；岸线治理提升工程新建景观绿道，水生植物 1.26 万平方米，生态浮岛306平方米，建设亲水平台系统；滑坡带生态治理工程滑坡治理3600平方米；生态治理工程底泥清淤32万平方米，生态护坡1125米,表面流人工湿地3.4万立方米。 | 19900 | 200 | 1.01% |
| 121 | *宣恩县忠建河流域白岩口河道治理工程 | 新建 | 河道治理总长4.471km，其中河床疏挖长度4.471km，新建格宾石笼挡墙长度2.18km，新建堤顶道路长度0.353km，新建生态拦截沟长度0.2m，新建一座拦砂坝，两座机耕桥。 | 980 | — | — |
| 122 | *宣恩县晓关乡集镇山洪沟治理工程 | 新建 | 治理河道总长3.445公里，其中：护岸工程3.445公里，河道疏挖2.39公里。 | 1000 | — | — |
| 123 | *宣恩县椿木营山洪沟治理工程 | 新建 | 防洪、排涝山洪沟治理总长4公里，其中：新建堤防挡墙2公里，沟渠清淤3公里，排洪隧洞150米。 | 1000 | — | — |
| 124 | *宣恩县忠建河三期中小河流治理工程 | 新建 | 防洪排涝治理河道总长9.27公里，其中：河道疏浚8.97公里，堤防工程4.222公里。 | 1000 | — | — |
| 125 | *迎宾大道综合环境整治项目 | 新建 | 路段全长8.7公里，主要包括道路环境、市政公共设施、节点空间、建筑立面整体提升等内容。 | 10000 | — | — |
| 126 | *玉泉大道综合环境整治项目 | 新建 | 路段全长8.7公里，主要包括道路环境、市政公共设施、节点空间、建筑立面整体提升等内容 | 10000 | — | — |
| 127 | *宣恩县国家储备林建设项目 | 新建 | 规划储备林营造规模9.05万亩，其中集约人工林栽培0.50万亩，现有林改培5.75万亩，中幼林抚育2.80万亩；在营造的储备林适宜地块发展林下经济面积0.9万亩，其中黄连0.3万亩、竹节参0.3万亩、天麻0.3万亩；生态旅游与森林康养项目3个，包括东门观、唐家寨、伍家台；配套建设乡土珍贵树种苗木基地、营林设施、森林防火设施、有害生物防治设施、监测与技术培训、管理管护设施等。 | 15000 | — | — |
| 128 | *珠山镇全域国土综合整治投融建一体化项目 | 新建 | 涉及东门关、狮子关、和平社区、玉龙社区等4个行政村及社区，项目总面积17万亩，项目共涉及13个子项目，总投资4.8亿元。项目正在申报中。 | 48000 | — | — |
| 四 | 社会民生类 |  |  | 358670 | 176181 | 49.12% |
| 129 | 清源自然双语学校（二期） | 新建 | 一期建设已完成，二期装修工作进入收尾阶段，计划今年9月招生开学。 | 10800 | 10047 | 93.03% |
| 130 | 宣恩县上湖塘老旧小区改造项目 | 续建 | 上湖塘老旧小区已完成所有扫尾工作。 | 9294 | 4265 | 45.89% |
| 131 | 宣恩县城市棚户区（城中村）改造项目 | 续建 | 宣恩县城市客厅建设项目，包括精品民宿区、游客接待中心酒店、民俗文化区、步行商街商铺、民宿改造、东广场，配套消防通道、给排水工程。 | 48953 | 22213 | 45.38% |
| 132 | 椒园镇易地扶贫搬迁配套设施三河沟小学建设项目 | 续建 | 主体框架已完成，隔墙砖砌完成80% | 12500 | 12500 | 100.00% |
| 133 | 宣恩县人民医院新区（东区）建设项目 | 续建 | 项目用地面积约31000平方米，总建筑面积61800平方米。 | 36100 | 13012 | 36.04% |
| 134 | 宣恩县产城融合一体化 | 新建 | 项目总投资33127.87万元，建设和平工业园产业宿舍项目、蔡宝山产业宿舍项目、两山转化中心建设项目、宣恩县全民健身中心综合服务体建设项目、椒园游客集散中心建设项目、宣恩县产城融合一体化项目配套工程。 | 31754 | 15000 | 47.24% |
| 135 | 宣恩县民族体育馆及配套项目（施南宣府）附属工程建设 | 续建 | 室外设施、景观、附属建筑及室外环境装饰装修、施南土司主题景点建设、大数据及识别系统建设、物联网系统建设。 | 12000 | 11047 | 92.06% |
| 136 | 珠山镇惹溪街民宿酒店项目 | 新建 | 项目建筑面积约12000平方米，修建酒店主体一栋、娱乐设施2座、配套设施若干，建成综合性景区民宿。 | 13000 | 0 | 0.00% |
| 137 | 长潭河侗族乡研学教育营地项目 | 续建 | 一期投资5000万元，完成基础设施及功能配套设施新建和改造等；建设美术写生基地、户外素质拓展基地等。二期投资6000万元，扩大研学基地规模，将原长潭河侗族乡民族中学纳入研学园区，建设建立科普教育基地。 | 11000 | 9122 | 82.93% |
| 138 | 宣恩县城市更新建设项目 | 新建 | 本项目拟在宣恩县城范围内进行更新改造，持续推进县城公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效。共计包括 19 个子项工程 | 80000 | 46987 | 58.73% |
| 139 | 武陵土家自然博物馆及盐运文化中心项目 | 新建 | 项目总占地约75亩，建设面积约20000平方米。其中，建设面积约2000平方米的特色民宿酒店；建设面积7850平方米的盐运文化中心；建设面积5500平方米的武陵土家自然博物馆；建设配套范围内的沿河及水上景观，采购水上运动设备及休闲娱乐等设施设备。 | 11000 | 1000 | 9.09% |
| 140 | 椒园镇教育产业园建设项目 | 续建 | 教职工宿舍四栋和专家宿舍楼11栋39012.17平方米以及周围基础配套设施建设。 | 10600 | 6902 | 65.11% |
| 141 | 宣恩县2023年老旧小区改造投融建一体化项目 | 新建 | 项目建设内容为宣恩县建设路东侧片区老旧小区改造、宣恩县建设路南侧片区老旧小区改造、宣恩县民族路北侧片区(二期)老旧小区改造配套基础设施、宣恩县群益巷片区老旧小区改造。 | 11801 | 3536 | 29.96% |
| 142 | 宣恩富民安居试点项目 | 新建 | 项目总投资22668.17万元。项目总用地面积22457.42平方米（33.69亩），总建筑面积77239.39平方米，拟建安置房374套，拟安置人口1197人。 | 22668 | 2300 | 10.15% |
| 143 | 宣恩县人民医院新区（东区）、传染病大楼、急救中心综合大楼建设项目 | 续建 | 拟新建宣恩县人民医院新区（东区）、传染病大楼、急救中心综合大楼人防建设项目，防护等级（乙）类核（5）级、常（5）级，总建筑面积为3191平方米。 | 37200 | 18250 | 49.06% |
| 144 | *宣恩县客运中心（一级）建设项目 | 新建 | 总用地面积39432平方米，总建筑面积52378平方米，配套建设路网工程。 | 20000 | — | — |
| 145 | *宣恩县2024年老旧小区改造项目 | 新建 | 项目包括宣恩县工业大道片区、宣恩县民族路北侧片区、宣恩县玉泉路片区、宣恩县和平大道片区、宣恩县兴隆大道西端片区等五个片区的老旧小区改造。 | 22121 | — | — |
| 146 | *宣恩县新能源汽车充电站（桩）建设项目 | 新建 | 建设充电桩620个，智能导视系统1套，专用变电站20个，照明系统建筑面积111840.00平方米，闸道系统60套及配套工程。 | 12000 | — | — |
| 147 | *五把车片区开发（含民族运动综合体） | 新建 | 五把车片区综合开发，长茅岭变电站搬迁，修建文体训练中心一座，运功员公寓五栋，酒店一座，住宅楼两座及配套商业。 | 30000 | — | — |
| 148 | *宣恩县城区殡葬服务一体化建设项目 | 新建 | 项目总用地总面积约114.26亩，其中火化车间公益性骨灰堂12.7亩。 | 10539 | — | — |
| 149 | *宣恩智慧城市管理平台建设项目 | 新建 | 智慧应用智慧城管、智慧文旅、智慧停车、智慧公安等。 | 2500 | — | — |
| 150 | *数字乡村建设项目 | 新建 | 加快推广数字乡村，提高使用率；完善新功能、新场景，增强数字乡村平台在日常生活和基层治理上的实用性。 | 2000 | — | — |
| 151 | *宣恩县“千万工程”长潭河试点项目 | 新建 | 完成农村公共基础设施建设，包含建设占地面积约1000平方米农村教育培训中心、G351国道连接集镇公路及安防工程建设约2500米，马虎坪、洗马坪、九坝等村道路提档升级及安防工程合计建设约50300米（包含桥梁一座），对集镇约3km河道进行疏浚，新建电商孵化中心1处、客运站1处。 | 48000 | — | — |
|  |  |  | 完成农村居民住房条件改善建设，包含甘露、东乡、两溪河、马虎坪等村约170户民宿和约20户农家乐提档升级，在两溪河村、东乡、会口等村约200户发展庭院经济，新建占地约2200平方米的长租公寓1处。 |  |  |  |
|  |  |  | 完成农村公共服务设施建设，包含打造占地约1000平方米养老托育综合体1处，在洗马坪、东乡等村打造合计建设占地约30000平方米的研学示范带，对长潭河辖区内约5km游步道提档升级、打造约11公里慢行系统与自行车道、打造约20公里森林徒步线路，新建面积约5000平方米综合文体活动中心1处，完成“独竹漂”比赛场地建设，通过奖补方式完成茶叶产业提档升级约8000亩、种植中药材160亩、特色水果约600亩。 |  |  |  |
| 152 | *宣恩县普惠养老中心建设项目 | 新建 | 1、主体工程包括：架空层、医疗护理楼、护理养老楼和连廊2、室外工程：广场、停车位等配套3、主体及架空层装修装饰工程。 | 11963 | — | — |

“四大产业”：硒产品精深加工、纺织服装、生物医药、装备制造。

“五百”工程：到2026年，亿元招商项目实际开工新增100个、规上工业企业总数突破100家、园区工业企业总产值突破100亿、旅游综合收入突破100亿、县属国有平台新融资突破100亿。