宣恩县开展园区工程气象参数服务改革先行

宣恩县气象 局

试点创建方案

- 一、创建目标

- 坚持对标先进，创新突破。积极借鉴先进地区的经验和做法，对标先进找差距，因地制宜求突破，力争早日成为营商环境建设的样板城市。

- 坚持问题导向，有的放矢。把减轻企业负担作为出发点和落脚点，结合各园区气候特点及历史气象灾害情况，给出各园区的控制性工程气象参数，结合各园区已开展的区域性气候可行性论证结论，主动无偿为入驻企业提供精准的工程气象参数数据，便于项目工程设计使用，从而缩短计算时间，避免每项工程项目单独重复计算，节省企业的时间及资金成本，提升企业对营商环境的认可度、满意度。

- 二、基础和优势

（1）服务有需求。我县现有工业园区一个，即湖北宣恩工业园区，园区呈现出“一区三园”发展格局，即：椒园生态产业园、和平制造产业园、宣南产业新城，同步建设宣恩县创新创业产业园、宣北产业新区等特色产业园区。现有实际开发面积约320公顷，拥有标准化厂房17.3万㎡，企业113家。园区工程气象参数服务改革需求大。

（2）组织有保障。成立由县人民政府分管领导任组长、县气象局主要负责人任副组长、县气象局分管领导、相关科室负责人任成员的改革工作领导小组。“一把手”亲自研究部署、亲自组织推动，分管负责人具体抓，认真落实具体分工任务，确保改革工作落到实处。

（3）设施有保障。一方面监测网络进一步织密。在全县9个乡镇开展标准化区域自动站建设，达标率100%；逐步升级县域内单要素区域自动站，完成彭家寨气象科普研学基地建设，2022年7月宣恩国家高空观测站正式运行，目前正在推进宣恩垂直观测系统等项目建设，高空观测能力将进一步提升。另一方面监测能力进一步优化。2020年4月地面观测实现自动化，截止2023年底地面气象观测站网平均间距达到7.9公里，气象观测数据传输时效提升到1分钟级。

（4）政策有规划。宣恩县委、县政府高度重视先行试点创建工作，将其作为优化营商环境工作的重要抓手。县委、县政府主要领导多次听取县气象局主要负责人关于先行试点创建工作的汇报并作出安排部署。为确保改革工作取得实效，4月25日，县人民政府办公室印发《宣恩县人民政府2024年重大行政决策事项目录》《宣恩县人民政府2024年行政规范性文件制定计划》，将《宣恩县气候资源保护和开发利用的若干措施》纳入2024年重大行政决策事项目录及行政规范性文件制定计划，区域性气候可行性论证是《宣恩县气候资源保护和开发利用的若干措施》的重要内容之一。

- 三、实施步骤

- 建立气象、发改、自规、水利等部门信息互通机制，形成实施方案，推进园区工程气象参数服务先行试点创建工作。一是在县域内推进区域性气候可行性论证，对已开展区域性气候可行性论证的园区实行目录管理。开展项目评估成果共享共用,以“统一评价”代替“独立评价”，减轻企业负担。组织开展暴雨强度公式制修订工作。二是搜集各园区及周边历年气象资料，结合区域性气候可行性论证和暴雨强度公式结论，推算关键气象参数特征值，形成园区工程气象参数清单，为园区规划设计、建设施工和运营各阶段应对高影响天气提供合理化建议。三是结合各园区已开展的区域性气候可行性论证结论，主动无偿为入驻企业提供精准的工程气象参数数据，节省企业的时间及资金成本。四是将园区区域性气候可行性论证纳入政府购买服务范围，切实减轻企业负担，加快规划和重大项目落地。五是确定园区内的气象灾害防御重点单位，开展精细化气象防灾减灾服务，指导重点单位完善气象灾害防御应急预案，并根据需要建设气象监测设施、气象灾害预警信息接收终端、雷电预警系统等，提升气象灾害风险防控能力。

- 表1 实施步骤表

| - 序号 | - 主要做法 | - 责任单位 | - 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 成立先行试点创建领导小组。成立由县人民政府分管领导任组长、县气象局主要负责人任副组长、县气象局分管领导、相关科室负责人任成员的改革工作领导小组。 | - 县政府办，县气象局 | - 2024年4月底 |
| - 2 | - 协作共享。与发改、市场监督管理、住建等部门协作，确认园区区域评估成果的有效性，清单化管理区域性气候可行性论证成果。组织开展暴雨强度公式制修订工作。 | - 县气象局 | - 2024年9月底 |
| - 3 | - 调研服务。收集宣恩县各园区气象数据、气象灾害情况等基础资料，推算关键气象参数特征值，分析高影响天气气候特征及变化规律，形成园区工程气象参数清单。确定园区内气象灾害防御重点单位，开展精细化气象防灾减灾服务，指导重点单位完善气象灾害防御应急预案。 | - 县气象局 | - 2024年9月底 |
| - 4 | - 财政保障。推动政府将园区区域性气候可行性论证纳入政府购买服务范围，有效降低企业运营成本,减轻企业经营压力。 | - 县气象局，县财政局 | - 2024年10月中旬 |
| - 5 | - 总结提升。提炼可复制的成功经验与做法，形成可推广的经验。 | - 县气象局 | - 2024年10月底 |